## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁镇2024年乡镇人大“微实事”项目
主管部门 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.50 | 45.21 |  | 45.21 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.50 | 45.21 |  | 45.21 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合“我为群众办实事”实践活动，创新开展民生“微实事”工作，以“代表提、政府办、人大督”的形式，有效解决百姓生活中的关键小事。本项目拟投入45.21万元用于完成基建工程类项目，通过项目的实施，促进基层治理的发展，完善乡镇基础设施，改善群众生活水平，完善基础设施建设，为居民打造更舒适的活动场所，提高居民群众的幸福感和满意度。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了熙景、游园等小区的基础设施建设，为居民打造更舒适的活动场所，制作宣传广告等。通过该项目的实施，提升了社区居民生活水平，促进了基层社区的正常运转，提升了居民满意度和社区整体发展水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目建设（改造、修缮）工程量 | 15 | >=1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 维修验收合格率 | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 广告制作及时率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程类费用 | 8 | <=28.70万元 | =28.7万元 | 100 | 8 | 计划标准 | =20万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 广告制作费用 | 7 | <=9.80万元 | =9.8万元 | 100 | 7 | 计划标准 | =8万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费 | 5 | <=6.71万元 | =6.71万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =5万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善社区居民生活品质 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分