附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年第一、二批自治区纺织服装专项资金

实施单位（公章）：呼图壁县商务和工业信息化局

主管部门（公章）：呼图壁县商务和工业信息化局

项目负责人（签章）：张剑勇

填报时间：2025年03月15日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区纺织服装产业补贴资金管理办法>的通知》和自治区党委关于推动纺织服装产业转型升级的决策部署，我局联合财政局等单位每季度及时足额向企业兑付纺织服装产品出疆运费补贴、电费补贴，切实将政策红利转化为产业高质量发展的强劲动能。全县现有纺织服装生产企业18家，规上企业4家。其中：棉纺企业6家，分别是宇华纺织（规上）、泰胜医用纺织（规上）、润和钦鹏、云岭纺织、纱棉棉纺织、翰卿纺织（在建）；服装企业2家，分别是卡鑫隆服饰（规上）、新蕊服饰；家纺企业7家，分别是唯美家纺、锦疆棉业、馨梦源家纺、棉棉丝语家纺、新发毯业、疆棉棉纺织、沙木哈尔刺绣合作社；产业用纺织品企业3家，分别是疆北塑业（规上）、中建瑞特无纺布、峰峰非织造布。全县棉纺纱锭产能达70万锭（其中环锭纺14万锭，气流纺51540头），针织服装310万件套、机织地毯20万平米、棉被170万条、纱布7亿平方米、无纺布0.9万吨、打包布1900万平方米。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年第一、二批自治区纺织服装专项资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：专项资金主要来自自治区纺织服装产业发展专项，主要用于纺织服装企业出疆棉纱运费、电费等补贴。2024年第一、二批自治区纺织服装专项资金累计拨付纺织服装运费补贴及电费补贴1200万元，覆盖宇华纺织、泰胜医用纺织等5家重点企业。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县商务和工业信息化局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年7月。

实施情况：2024年第一、二季度自治区纺织服装产业专项资金经费类项目按计划有序推进，阶段性成效显著。在电费补贴方面，一季度完成专项资金拨付145.348万元，覆盖宇华纺织、泰胜医用纺织等5家重点企业，有效降低企业用电成本；二季度拨付电费补贴资金157.243万元，保障企业生产设备全负荷运转。运费补贴执行方面，一季度兑现566.031万元专项资金，重点支持宇华纺织等4家企业原料采购及产品外运，实现疆内外物流成本下降；二季度结合产业发展需求动态调整，拨付运费补贴331.379万元，精准覆盖泰胜医用纺织等产业链核心企业，促进区域纺织原料供应链稳定。截至7月末，累计完成专项资金拨付1200万元，惠及企业超20家次，带动就业岗位800余个，切实推动纺织服装产业降本增效与产能提升，为自治区纺织产业生态优化提供了有力支撑。

4.项目实施主体

概述项目实施主体的主要职能和机构设置情况。

（1）主要职能

呼图壁县商务和工业信息化局为呼图壁县人民政府所属行政单位，为正科级。机构职能为对全县工业和商贸企业的服务和管理，对加油站、商场、快递等行业的安全和规范运行进行管理；贯彻执行国家、自治区、自治州有关经济信息化及内外贸易、国内外经济技术合作和外商投资工作的法律法规和方针政策，提出新型工业化、信息化发展战略和建议；落实全县对外贸易、吸引国内外投资与合作的政策和规定；制定全县工业和经济信息化发展的政策措施，并组织实施和监督检查，协调解决经济信息化和招商引资进程中的重大问题；推进信息化和工业化融合发展；完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

呼图壁县商务和工业信息化局机构设置：无下属预算单位，内设4个科室，分别是：行政办公室、商务科、工业科、信息化科。人员总数37名，其中：在职18名，退休18名，离休1名。实有人员18人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为1200万元，资金来源为自治区纺织服装产业发展专项，其中：财政资金1200万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金1200万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金1200万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付电费补贴资金302.5906万元、运费补贴资金897.4094万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁商务工信局2024年第一、二批自治区纺织服装专项资金项目以推动产业转型升级为核心目标，自治区纺织服装企业电费财政补贴资金、出疆棉纱运费补贴资金1200万元，惠及5家纺织服装企业，确保纺织服装企业充分享受国家的产业政策，促进纺织服装产业及企业持续健康发展。通过强化技术升级与产业链延伸，项目将全面提升县域纺织服装产业智能化、绿色化水平，助力构建“纺纱-印染-织造-服装”一体化发展格局，为自治区纺织服装产业高质量发展提供示范支撑。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“惠及企业家数”指标，预期指标值为“＝5家”；

“补贴种类数”指标，预期指标值为“＝2类”；

②质量指标

“资金使用合规性”指标，预期指标值为“＝100%”；

③时效指标

“资金支付及时率”指标，预期指标值为“＝100%”；

“补贴资金兑付时限”指标，预期指标值为“2024年7月31日”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“用电成本降低标准”指标，预期指标值为“≤0.05/千瓦时”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“提升纺织服装企业发展水平”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

无此类指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。为全面了解呼图壁县纺织服装企业电费、出疆棉纱运费补贴项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年第一、二批自治区纺织服装专项资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《新疆维吾尔自治区纺织服装专项资金管理办法》等其他相关项目资料

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

绩效评价方法主要包括目标比较法，通过对比项目实施前后预设目标与实际成果的吻合度衡量成效；成本效益分析法，基于专项资金投入与企业经济收益、社会效益的比例关系评估经济性；关键绩效指标法，围绕产能规模、产品附加值提升率等量化指标进行动态监测；问卷调查法，采集企业、员工及产业链上下游主体对项目效果的满意度反馈；专家评审法，邀请行业专家对技术改造、绿色生产等专业领域进行技术可行性及效益评估；数据对比分析法，利用历史数据与项目实施后的经营数据纵向对比验证增长趋势；实地核查法，通过现场查验设备运行、资金使用台账等确保项目真实性及合规性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

张慧（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

张剑勇（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

艾小凤（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括纺织服装行业企业。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中电费补贴受益对象共选取样本15人，共发放问卷15份，最终收回15份；运费补贴受益对象共选取样本15人，共发放问卷15份，最终收回15份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21 -3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了惠及5家企业、补贴种类2类、资金支付及时等以上产出目标，发挥了降低企业生产经营成本，提升劳动就业率的社会效益。但在实施过程中也存在一些不足：事后绩效评估机制缺失，项目侧重前期申报和拨付，但对资金使用效益的跟踪不足，缺乏刚性约束措施。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.0%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合自治区财政厅、工信厅、人社厅联合颁发的《关于印发<新疆维吾尔自治区纺织服装产业补贴资金管理办法>的通知》（新财建〔2024〕268号）中：“自治区纺织服装专项资金”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《关于印发<新疆维吾尔自治区纺织服装产业补贴资金管理办法>的通知》(新财建〔2024〕268号)文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“为促进纺织服装产业持续健康发展，及时足额向纺织服装企业产品出疆运费补贴、电费补贴。自治区纺织服装1200万元专项资金。惠及5家纺织服装企业，积极落实自治区发展纺织服装带动就业优惠政策，带动我县纺织服装企业良性循环。”；本项目实际工作内容为：“截至2024年12月31日，该项目实际完成了纺织服装企业电费、出疆棉纱运费补贴的发放；通过该项目的实施，确保纺织服装企业充分享受国家的产业政策，促进了纺织服装产业及企业持续健康平稳发展。提高了我县劳动就业率，并带动了农牧民增收。”；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金1200万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了纺织服装企业充分享受国家的产业政策，促进纺织服装产业及企业持续健康发展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标5个，三级指标7个，定量指标5个，定性指标2个，指标量化率为71.43%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过自治区政府发布的纺织服装产业扶持政策、专项资金管理办法等文件和企业申报数据与成本核算得出，即预算编制较科学且经过论证；预算申请内容为自治区纺织服装产业发展专项资金，项目实际内容为自治区纺织服装企业电费财政补贴资金、出疆棉纱运费补贴资金，预算申请与项目实际内容匹配；本项目预算申请资金1200万元，我单位在预算申请中严格按照标准和数量进行核算，其中：电费补贴资金302.5906万元、运费补贴资金897.4094万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年第一、二批自治区纺织服装专项资金的请示》和《关于印发<新疆维吾尔自治区纺织服装产业补贴资金管理办法>的通知》(新财建〔2024〕268号)》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年第一、二批自治区纺织服装专项资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金1200万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为1200万元，其中：上级财政安排资金1200万元，其他资金0万元，实际到位资金1200万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（1200/1200）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金1200万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（1200/1200）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县商务和工业信息化局单位资金管理办法》《新疆维吾尔自治区纺织服装产业补贴资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县商务和工业信息化局单位资金管理办法》《呼图壁县商务和工业信息化局收支业务管理制度》《呼图壁县商务和工业信息化局政府采购业务管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如资金拨付请示、纺织服装企业电费财政补贴资金申请报告、出疆棉纱运费补贴资金申请报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了自治区纺织服装产业专项资金项目工作领导小组，由党组副书记张慧任组长，负责项目的组织工作；张剑勇任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：艾小凤和李春兰，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“惠及企业家数”指标：预期指标值为“=5家”，实际完成指标值为“5家”，指标完成率为100.0%；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

“补贴种类数”指标：预期指标值为“=2类”，实际完成指标值为“2类”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

2.质量指标完成情况分析

“资金使用合规性”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分。

3.时效指标完成情况分析

“资金支付及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

“补贴资金兑付时限”指标：预期指标值为“2024年7月31日”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“用电成本降低标准”指标：预期指标值为“≤0.05元/千瓦时”，实际完成指标值为“0.05元/千瓦时”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提升纺织服装企业发展水平”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为30分，根据评分标准得30分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

无该类指标

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目启动阶段，相关部门通过线上线下相结合的方式，对企业进行政策宣讲和业务培训，重点解读补贴申请条件、资金使用范围和申报流程，前置性的宣传和培训有效提升了企业对政策的理解，减少了因信息不对称导致的申报错误。项目由财政、工信等部门协同协调解决跨部门问题，通过专项补贴资金，落实自治区发展纺织服装带动就业优惠政策，惠及5家及以上纺织服装企业，带动相关企业就业达1000人左右，降低企业生产经营成本。

实施过程中也存在一些不足：事后绩效评估机制缺失，项目侧重前期申报和拨付，但对资金使用效益的跟踪不足，缺乏刚性约束措施。原因分析：政策文件侧重资金拨付流程，对绩效评估的指标、周期、责任主体未作强制性规定，导致执行层面缺乏抓手。未引入第三方专业机构参与绩效评价，仅依赖企业自证，数据真实性存疑。

六、有关建议

针对项目侧重前期申报和拨付，资金使用效益的跟踪不足问题，建议资金管理规范，严格按照预算安排进行管理，资金足额拨付至企业，加强事中事后审计，防范资金风险改变以往“重申报、轻监管”模式，强化企业财务合规性管理，要求申报企业设立补贴资金专户，实行专账核算，并与自有资金严格区分。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。