## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年乡镇人大“微实事”项目
主管部门 |  | 呼图壁县园户村镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县园户村镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.50 | 19.85 |  | 19.85 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.50 | 19.85 |  | 19.85 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投资19.85万元，主要用于人大代表推动实施的一系列小型民生项目。2024年申报项目预算19.85万元，主要内容为：三工湖村一、二片区自来水管道维修改造，马场湖村五队安装彩钢井房，北园社区提升服务管理。项目的实施，能够增强人大代表与群众之间的联系，推动基层治理的民主化和科学化。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成人大微实事项目个数3个，覆盖村社区个数为3个，主要内容为：三工湖村一、二片区自来水管道维修改造，马场湖村五队安装彩钢井房，北园社区提升服务管理。通过该项目的实施，增强了人大代表与群众之间的联系，促进了基层治理的民主化和科学化。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成人大微实事项目个数 | 13 | >=3个 | =3个 | 100 | 13 | 计划标准 | =3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 微实事覆盖村个数 | 11 | >=3个 | =3个 | 100 | 11 | 计划标准 | =3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 微实事项目验收合格率 | 9 | >=98% | =98% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人大代表下乡及时率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 三工湖村一、二片区自来水管道维修改造费 | 10 | <=9.68万元 | =9.68万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 马场湖村五队安装彩钢井房费用 | 4 | <=4.17万元 | =4.17万元 | 100 | 4 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 北园社区提升服务管理费 | 6 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 6 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻老百姓生活压力 | 20 | 逐步减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步减轻 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分