## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 园户村镇大草滩基础设施提升项目
主管部门 |  | 呼图壁县园户村镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县园户村镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 130.72 | 130.72 |  | 130.72 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 130.72 | 130.72 |  | 130.72 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年共下达资金130.72万元，主要用于园户村镇大草滩基础设施提升项目顺利完成。通过实施该项目，进一步解决大草滩村基础设施建设落后的现状，提升大草滩村委会整体功能，最大限度地发挥辐射周边、带动周边经济发展的作用，从而加快该区经济的发展。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成新建公共卫生间个数1个，提升林带面积608平方米。通过该项目的实施，有效完善了大草滩村的基础设施，提高了大草滩村居民生活质量，增加了大草滩村居民生活方便度，进一步改善了大草滩村村民的生活环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建公共卫生间个数 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升林带面积 | 14 | >=600平方米 | =608平方米 | 101.33 | 13.81 | 计划标准 | =500平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 扩大了施工宽度，导致提升林带面积增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建卫生间投入使用率 | 9 | >=90% | =90% | 100 | 9 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 新建污水管网验收合格率 | 12 | >=90% | =90% | 100 | 12 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 县级财政投资金额 | 20 | <=130.72万元 | =130.72万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =100万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升大草滩村委会整体功能 | 20 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 显著提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.81分