附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：中央财政基本公共卫生服务补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县城镇卫生院

主管部门（公章）：呼图壁县城镇卫生院

项目负责人（签章）：吕晓燕

填报时间：2025年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

据《国家基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2022〕1号）文件精神，中央财政持续加大公共卫生服务投入，明确提出到2025年基本公共卫生服务经费标准提高至人均100元以上，重点支持基层医疗机构提升均等化服务水平。呼图壁县作为县域医共体改革试点地区，其城镇卫生院承担着辖区3.87万常住人口的12类基本公共卫生服务，但基层医疗机构服务能力仅覆盖区域需求的78%，高血压、糖尿病等慢性病规范管理率低于全区平均水平12个百分点。通过实施该项目，可有效补足基层设施设备缺口，强化家庭医生签约服务团队建设，预计使辖区健康档案动态使用率提升至95%以上，重点人群年度随访完成率达到90%，居民健康知识知晓率提高至85%，切实筑牢基层公共卫生服务网底，推动实现"小病不出社区、预防在基层"的健康中国建设目标。

2.主要内容

（1）项目名称：中央财政基本公共卫生服务补助资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：本项目实施方案严格遵循《国家基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》要求，重点围绕基层服务能力短板设计实施路径。项目用途涵盖三方面：一是进一步加强工作人员对各类医疗卫生、基本公共卫生、医保政策等内容的培训、普及，不断完善医疗服务管理，强化内部管理监督，结合医疗卫生领域专项整治工作层层落实责任，将卫生制度改革各项工作做到实处。二是持续改善医院就医环境，改善医院的整体形象，为患者提供更加舒适的就诊环境。三是提升医院服务能力，打造慢病一体化门诊，设立专家诊室，加强和总医院之间上下联动，引进优质资源下沉。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县城镇卫生院。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：该项目在2024年3月完成了关于人员类、智慧化接种系统类、广告宣传类、设备维修类及基本公用费用类预算，同步指定公共卫生家庭医生培训计划，并通过卫生健康委员会、财政联合审核；2024年3-11月完成资金申请支付流程，完成智慧化接种系统采购（执行率100%）、社区卫生服务站基本公共卫生服务工作（覆盖率100%），同时广告宣传类、设备维修类及基本公用费用类经费按进度支付完成，资金执行率100%；截止2024年12月通过该项目资金的支持，累计建立动态电子健康档案3.59万份（建档率92.74%），开展健康教育咨询宣传活动16次，受益群众2092余人，制作健康教育宣传栏、宣传版面42块，受益群众2300余人，开展个体化健康教育12699余人次，开展季度健康教育督导工作，举办健康教育业务学习培训12次；疫苗接种率达95%以上，0-6岁儿童建卡建证率100%，孕产妇建卡率99.2%，老年人健康管理率达99.28%，高血压患者体检率达92.3%，糖尿病患者体检率达92.3%，卫生计生监督协管工作发现的事件或线索168个，报告线索168次，卫生计生监督协管信息报告率100%。资金使用合规性经自治区财政专项核查确认无违规问题。项目执行期内累计支出中央财政补助资金278.48万元，预算执行率达100%，形成固定资产58.51万元，直接服务人群超3.87万人次，为基层公共卫生服务长效发展提供可复制的经费管理范式。

4.项目实施主体

（1）主要职能

①.负责开展辖区常见病、多发病的诊治； 

②.负责诊断和处理危急重症并适时转诊； 

③.负责监测并及时报告、配合处理辖区内传染病疫情与突发公共卫生事件； 

④.负责开展一般门诊手术、计划生育四项节育手术； 

⑤.负责开展辖区内基本公共卫生项目； 

⑥.负责对乡村医生进行业务培训和技术指导； 

⑦.负责办理市卫生和计划生育委员会和辖区镇党委、政府交办的其他工作。

（2）机构设置情况

呼图壁县城镇卫生院无下属预算单位，下设10个科室，分别是：全科、中医理疗科、医技科、公卫科、药械科、口腔科、院感护理科、综合办、二门诊、三门诊10个科室，设有25张床位。

呼图壁县城镇卫生院编制数38人，实有人数67人，其中：在职37人，增加1人；退休20人，增加1人；离休0人，增加0人。5.资金投入和使用情况

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为278.48万元，资金来源为中央财政专项转移支付资金，其中：财政资金278.48万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金278.48万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金278.48万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付智慧化接种系统设备58.51万元、设备维修费用10.5万元、公共卫生临聘人员工资、社区卫生服务站服务费用186.51万元、办公费10.31万元、医用耗材费1.47万元、医疗处置费3.38万元、广告宣传费5.92万元、结核病营养早餐费1.88万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目的总体目标是通过中央财政基本公共卫生服务补助资金的科学配置与规范使用，全面提升呼图壁县城镇卫生院公共卫生服务均等化水平与精细化能力，重点保障0-6岁儿童疫苗接种服务高效推进，年度完成接种8990剂次，确保孕产妇健康管理覆盖率、高血压与糖尿病等慢性病患者随访覆盖率及居民电子健康档案动态更新及时率均稳定达到90%以上，同步优化基层服务资源配置，统筹投入人员经费186.51万元与公共运行经费91.97万元，强化家庭医生团队建设与智能化服务设施运维，切实提升慢性病规范管理、重点人群健康干预等核心服务质量，最终实现辖区居民健康知识普及率与服务对象满意度双提升，满意度指标不低于95%，为构建优质高效、群众信赖的基层公共卫生服务体系提供实践支撑，助力健康中国行动在县域落地见效。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“0-6岁儿童疫苗接种数量”指标，预期指标值为“>=8990剂次”；

②质量指标

“孕产妇管理覆盖率”指标，预期指标值为“>=90%”；

“慢病随访覆盖率”指标，预期指标值为“>=90%”；

③时效指标

“电子建档及时率”指标，预期指标值为“>=90%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“人员类经费”指标，预期指标值为“=186.51万元”；

“公共运行经费”指标，预期指标值为“=91.97万元”；

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“提高乡镇卫生院公共卫生服务质量”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“服务对象满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。本项目绩效评价以提升中央财政基本公共卫生服务补助资金使用效能为核心，围绕“决策科学性、过程规范性、目标达成度”三大维度系统开展。在项目决策层面，重点评估前期审批流程的合规性及资金分配与县域公共卫生服务需求的匹配度，确保资金投向精准覆盖0-6岁儿童疫苗接种、孕产妇健康管理、慢性病随访等核心指标；实施过程评价聚焦资金拨付时效性、支出合规性及服务流程标准化，通过核查人员经费186.51万元与公共运行经费91.97万元的使用明细，验证家庭医生团队建设、智能设备运维等支出的合理性，并结合疫苗接种8990剂次完成进度、电子建档及时率超90%等过程数据，动态监测项目执行效率；实施效果评价以服务对象满意度>=95%为关键导向，综合量化分析慢性病规范管理率提升幅度、孕产妇健康干预覆盖率达标情况等成果，揭示基层服务能力短板与资源配置优化空间。评价结果将转化为预算编制精准化建议，推动建立“需求测算-动态调整-绩效挂钩”的闭环管理机制，促进资金分配向家庭医生签约服务质效、信息化平台可持续运维等薄弱环节倾斜，切实增强财政资金对公共卫生服务均等化目标的保障能力。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为中央财政基本公共卫生服务补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)昌州财社[2023]104号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知；

(6)呼财字[2024]94号-关于2024年中央基本公共卫生服务补助资金指标到位的通知；

(7)呼财字[2024]135号-关于2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金预算指标到位的通知；

(8)智慧化疫苗接种系统设备招标资料、验收单。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，围绕“决策-过程-产出-效益”逻辑框架构建，旨在全面量化评估项目实施效能与资金使用规范性，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，呼图壁县城镇卫生院中央财政基本公共卫生服务补助资金项目的绩效评价方法主要包括以下类型，每种方法的核心含义如下：

①　比较分析法：将项目实施后的实际数据（如疫苗接种剂次、慢病随访覆盖率）与预设绩效目标、历史同期数据或同类地区水平进行横向与纵向对比，量化分析目标达成度及改进空间。

②　因素分析法：识别影响项目成效的关键变量（如资金拨付时效、家庭医生团队能力、设备利用率），通过数据建模或逻辑推演，解析各因素对服务效率、健康效益等结果的贡献度。

③　公众评判法：采用满意度问卷调查、焦点小组访谈等方式，采集服务对象（如孕产妇、慢性病患者）及基层医务人员对服务便捷性、专业性、有效性的主观评价，综合评判项目社会认可度。

④　实地调查法：通过现场查验设备运行状态、健康档案更新记录、资金支出凭证等实物或系统数据，验证项目实施过程规范性及成果真实性，确保评价结论客观可靠。

⑤　成本效益分析法：核算项目投入（如人员经费、设备采购费用）与产出（如健康管理覆盖率提升、医疗费用节约）的经济性比值，评估财政资金使用的综合效益与成本控制水平。

⑥　标杆管理法：参照国家或省级基本公共卫生服务绩效评价优秀案例，对比分析本项目在服务模式创新、资源利用效率等方面的差距与优势，提出优化路径。

以上方法通过多维度数据采集与交叉验证，确保绩效评价结果兼具科学性、客观性与实用性。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

吕晓燕（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

陈红（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

王红琴（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括呼图壁县服务人口38731人。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中公共卫生服务受益对象共选取样本81人，共发放问卷81份，最终收回81份。 

3.分析评价

2024年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目较大程度达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了中央财政基本公共卫生服务补助资金项目产出目标，显著发挥了健康促进、民生改善与基层服务能力提升的综合效益。但在实施过程中也存在一些不足：①资金使用效率待优化：人员经费占比66.97%，公用经费占比33.03%，资金分配不均，资金更多用于人员经费，部分设备类未被充分利用；②服务精细化管理不足：慢性病随访数据录入存在滞后，电子健康档案动态更新及时率虽达标，但部分档案信息完整性与真实性核查机制尚未健全；③人员能力持续提升不足：家庭医生团队在健康风险评估、个性化干预方案制定等方面仍依赖传统经验，智能化数据分析工具应用能力较弱，培训成果向服务质效转化率需提高；④居民参与度不均衡：偏远社区及老年群体对智能健康终端使用率较低，健康知识宣教覆盖存在“最后一公里”盲区，导致部分人群健康行为改善效果未达预期；⑤协同机制有待完善：县域医共体内部数据共享时效性不足，部分健康监测数据未能实时对接上级医疗机构，影响分级诊疗效率。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标5个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.00%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标3个，得分率95.00%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《国家基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2022〕1号）中“中央财政补助资金应优先保障重点人群健康管理服务”的规定，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合昌州财社[2023]104号关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县城镇卫生院职能配置规定》中职责范围中的“承担辖区基本公共卫生服务，包括预防接种、重点人群健康管理、居民健康档案建立与维护等职责”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“基本公共卫生服务”经济分类为“商品和服务支出、工资福利支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目与内部相关项目重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照昌州财社[2023]104号关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知、呼财字[2024]94号关于2024年中央基本公共卫生服务补助资金指标到位的通知、呼财字[2024]135号关于2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金预算指标到位的通知文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“设置健康教育宣传栏，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，以及进行个体化健康教育等，提高居民的健康意识和保障能力。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。”；本项目实际工作内容为：对辖区内居民提供免费的全民健康体检；为辖区内常住居民建立电子健康档案，记录个人基本信息、健康体检、重点人群健康管理等动态信息；开展健康知识讲座、发放宣传资料、设置健康宣传栏等，普及疾病预防、健康生活方式等知识；为适龄儿童提供免疫规划疫苗接种服务（如乙肝、麻疹、脊髓灰质炎疫苗等），并做好接种记录与追踪；为0-6岁儿童提供定期健康体检、生长发育评估、新生儿访视及营养指导；为孕妇提供产前检查、产后访视及健康指导服务，降低孕产期风险；为65岁及以上老年人提供年度健康体检（如血压、血糖、肝肾功能检测等）和健康指导；对高血压、2型糖尿病等慢性病患者进行定期随访、用药指导和健康干预；对在册严重精神障碍患者进行登记、随访、用药指导和康复评估；监测、上报传染病疫情（如结核病、肝炎等），协助开展流行病学调查和应急处置；协助监督辖区内的学校卫生、饮用水安全、非法行医等公共卫生问题；为老年人和儿童提供中医药体质辨识、健康指导等服务。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金278.48万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了人民群众的健康，领先落实智慧化接种服务，提高服务质量及效率，有效提升了医务人员健康教育服务能力以及辖区内居民健康素质，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过参照《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财政部、国家卫生健康委联合发布）、国家基本公共卫生服务项目规范、中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案等规定的支出范围与标准得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为人员经费186.51万元、公共运行经费91.97万元，《国家基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2022〕1号）中明确的任务内容高度匹配，项目内容为设置健康教育宣传栏，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，以及进行个体化健康教育等，提高居民的健康意识和保障能力。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，预算申请与《国家基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2022〕1号）中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金278.48万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：智慧化接种系统设备58.51万元、设备维修费用10.5万元、公共卫生临聘人员工资、社区卫生服务站服务费用186.51万元、办公费10.31万元、医用耗材费1.47万元、医疗处置费3.38万元、广告宣传费5.92万元、结核病营养早餐费1.88万元。经卫生健康委员会与财政局联合审核，确保资金分配合理、使用合规。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请中央财政基本公共卫生服务补助资金项目资金的请示》和《基本公共卫生项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《昌州财社[2023]104号-关于提前下达2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金预算的通知资金下达文件》、《呼财字[2024]94号-关于2024年中央基本公共卫生服务补助资金指标到位的通知》、《呼财字[2024]135号-关于2024年中央基本公共卫生服务补助核算资金预算指标到位的通知》文件显示，本项目实际到位资金278.48万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为278.48万元，其中：本级财政安排资金278.48万元，其他资金0万元，实际到位资金278.48万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（278.48/278.48）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*3=3分。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金278.48万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（278.48/278.48）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、验收单、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县城镇卫生院单位资金管理办法》《中央财政基本公共卫生服务补助资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县城镇卫生院资金管理办法》《呼图壁县城镇卫生院收支业务管理制度》《呼图壁县城镇卫生院政府采购业务管理制度》《呼图壁县城镇卫生院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收单、询价函、招投标等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了基本公共卫生服务项目工作领导小组，由党组书记吕荣欣任组长，负责项目的组织工作；陈红任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：吕晓燕和王红琴，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分19.0分。

1.数量指标完成情况分析

“0-6岁儿童疫苗接种数量”指标：预期指标值为“>=8990剂次”，实际完成指标值为“=10694剂次”，指标完成率为118.95%。偏差率为-18.95%，偏差原因主要为：流动儿童（如随迁子女）可能因户籍限制或信息不对称，未能纳入接种计划或统计数据。

综上所述，本指标满分为6.00分，根据评分标准得5.00分。

2.质量指标完成情况分析

“孕产妇管理覆盖率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

“慢病随访覆盖率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

3.时效指标完成情况分析

“电子建档及时率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“人员经费”指标：预期指标值为“=186.51万元”，实际完成指标值为“=186.51万元”，指标完成率为100%。

“公用运行经费”指标：预期指标值为“=91.97万元”，实际完成指标值为“=91.97万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

（五）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高乡镇卫生院公共卫生服务质量”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“服务对象满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、强化组织领导，完善工作机制

高度重视，精心部署：成立项目领导小组，明确职责分工，制定实施方案和考核细则，确保项目有序推进。加强培训，提升能力：？定期组织医务人员开展项目培训，提升服务能力和质量。广泛宣传，提高知晓率：？通过多种渠道宣传项目内容和意义，提升居民参与度。

2、 规范资金管理，确保使用效益

专款专用，严格管理：设立专项资金账户，确保资金用于项目规定范围。加强监管，提高效率：建立健全资金管理制度，定期开展自查和督查，确保资金使用规范、安全、有效。

3、 创新服务模式，提升服务质量

优化服务流程，提高效率：？简化服务流程，推行“一站式”服务，方便居民。拓展服务内容，满足需求：？在基本服务基础上，增加个性化服务，如家庭医生签约、健康管理等。加强信息化建设，提升效率：？利用信息化手段，实现居民健康档案电子化、服务信息共享，提高服务效率。

4、 加强绩效考核，确保项目成效

科学制定考核指标：？将服务数量、质量、居民满意度等纳入考核体系。定期开展绩效考核：？通过日常检查、定期考核等方式，评估项目实施效果。强化结果运用：？将考核结果与资金分配、人员奖惩挂钩，激励工作积极性。

（二）存在的问题及原因分析

1.？居民健康档案不规范

原因：基层医务人员对档案管理要求不熟悉，或缺乏统一标准。

2.？信息收集不完整

原因：医务人员工作量大，或居民配合度低，导致信息收集不全。

3.？慢性病患者的健康干预和指导不到位

原因：医务人员缺乏相关知识和技能，或慢性病管理机制不完善。

4.？健康档案录入进度较慢

原因：信息化系统不完善，或医务人员操作不熟练。

六、有关建议

1.？加强培训，确保医务人员掌握档案管理规范。制定统一标准，明确档案内容和格式。定期检查档案质量，及时纠正问题。

2.？优化工作流程，减少重复劳动，提升效率。通过宣传提高居民对健康档案重要性的认识。提供便捷的信息填写方式，如电子化系统。

3.加强慢性病管理的专业培训。制定个性化干预方案，定期随访和评估。利用远程医疗等技术手段，提升干预效果。

4.升级信息化系统，提升录入效率。加强医务人员的信息化操作培训。增加人手或引入志愿者协助录入工作。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。

(五）信息化建设不足，数据不互通，通过电子病历系统和慢病管理系统，实现患者信息的共享和管理，建设慢病一体化门诊，为患者提供一站式服务，信息化建设可提高医疗服务的质量和效率，为患者提供更精准的治疗方案。