## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央财政基本公共卫生服务补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县城镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县城镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 265.09 | 278.48 |  | 278.48 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 265.09 | 278.48 |  | 278.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 设置健康教育宣传栏，开展公众健康咨询服务，举办健康知识讲座，以及进行个体化健康教育等，提高居民的健康意识和保障能力。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行。通过实施该项目，完善了公共卫生服务网络，确保了每个城乡居民都能便捷的获得基本公共卫生服务；加强了人才队伍建设，提高了基层医疗卫生机构的服务能力和技术水平。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100%。全民健康体检23629人；0-6儿童疫苗接种10694剂；慢病随访22500人次；家庭医生签约管理22272人次；全民健康体检覆盖率100%；孕产妇管理覆盖率100%；0-6儿童疫苗接种覆盖率100%；慢病随访覆盖率100%；共开展健康教育讲座15次，受益群众2092余人，开展健康教育咨询宣传活动16次，受益群众2335余人；制作健康教育宣传栏、宣传版面42块，受益群众2300余人；LED屏宣传145次，每周播放音像材料宣传至少3次，累计播放时间580小时；开展个体化健康教育12699余人次，开展季度健康教育督导工作，举办健康教育业务学习培训12次。通过该项目的实施，领先落实智慧化接种服务，提高服务质量及效率，增强人民群众的健康保障感，有效提升了医务人员健康教育服务能力以及辖区内居民健康素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁儿童疫苗接种数量 | 12 | >=10693剂次 | =10694剂次 | 100.01 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 孕产妇管理覆盖率 | 11 | >=100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慢病随访覆盖率 | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 电子建档及时率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 12 | =186.51元 | =186.51元 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 公共运行经费 | 8 | =91.97元 | =91.97元 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡镇卫生院公共卫生服务质量 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分