## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 老年健康与医养结合服务项目（失能老人健康评估）资金
主管部门 |  | 呼图壁县城镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县城镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2.76 | 2.76 |  | 2.76 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.76 | 2.76 |  | 2.76 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入2.76万元用于完成慢病随访人次21000人，家庭签约医生人数20000人，慢病随访覆盖率80%以上，随访及时率95%以上，良好提高乡镇卫生院公共服务质量，一般办公用品费用0.49万元，医用耗材费用2.27万元，通过项目的实施，促进全面评估老年健康医养项目实施的发展，完善优化资源配置，提高服务的经济效益，改善老年人的健康水平和生活质量。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了全民健康体检23242人；慢病随访22500人次；家庭医生签约管理22272人次；全民健康体检覆盖率100%；慢病随访覆盖率100%；共开展健康教育讲座15次，受益群众2092余人，开展健康教育咨询宣传活动16次，受益群众2335余人；制作健康教育宣传栏、宣传版面42块，受益群众2300余人；LED屏宣传145次，每周播放音像材料宣传至少3次，累计播放时间580小时；开展个体化健康教育12699余人次，开展季度健康教育督导工作，举办健康教育业务学习培训12次。通过该项目的实施，领先落实智慧化接种服务，提高服务质量及效率，增强人民群众的健康保障感，有效提升了医务人员健康教育服务能力以及辖区内居民健康素质。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慢病随访人次 | 11 | >=21000人 | =22500人 | 107.14 | 10.21 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 慢病患者数量可能因人口老龄化、疾病谱变化或者诊断提高而显著增加，导致随访需求超出预期；统计范围扩大，例如将不同病种随访人次均纳入统计。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约管理人数 | 9 | >=20000人 | =22272人 | 111.36 | 7.98 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据上级部门要求，加强家庭医生签约服务的政策，要求医疗机构扩大签约覆盖面，导致签约人数激增。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 慢病随访覆盖率 | 12 | >=80% | =100% | 125 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 签约医生人数增加，慢病随访覆盖率增加
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 随访及时率 | 8 | >=95% | =95% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 一般办公费用 | 7 | =0.49万元 | =0.49万元 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医用材料费用 | 13 | =2.27万元 | =2.27万元 | 100 | 13 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡镇卫生院公共服务质量 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.19分