## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展医疗救助资金-老年健康与医养结合服务项目
主管部门 |  | 呼图壁县大丰镇卫生院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县大丰镇卫生院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1.04 | 1.04 |  | 1.04 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1.04 | 1.04 |  | 1.04 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目投入1.04万元，为辖区内的45名65岁以上失能老年人开展健康评估及健康服务；开展对重点疾病及危害因素监测，通过项目的实施，有效控制疾病流行，提高老年人健康水平。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了为辖区内45名65岁以上失能老年人进行体检，建立健康档案，对健康工作进行评估。通过该项目的实施，使疾病流行得到有效控制，提高了老年人健康水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 65岁以上失能老年人健康评估及健康服务完成人数 | 10 | >=45人 | =45人 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展业务指导次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 65岁以上失能老年人健康评估及健康服务完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105 | 9.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 本年增加老年人入户健康服务，使65岁以上失能老年人健康评估及健康服务完成率提高。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 65岁以上失能老年人开展健康评估及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 65岁以上失能老年人开展健康评估补助标准 | 20 | ≤230元/人 | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 老人健康服务水平 | 20 | 逐步提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 65岁以上居家老人 满意度 | 10 | >=85% | =96.67% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 本年增加老年人入户健康服务，使65岁以上居家老人满意度提高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.50分