附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：“三八”国际妇女节114周年系列活动

实施单位（公章）：呼图壁县妇女联合会

主管部门（公章）：呼图壁县妇女联合会

项目负责人（签章）：罗小琴

填报时间：2025年03月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

“三八” 国际妇女节是全世界劳动妇女为争取和平、发展与妇女权利而斗争的伟大节日，至今已走过 114 年的历程。多年来，县妇联一直致力于推动妇女事业发展，积极为广大妇女群众服务。2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。为认真学习贯彻党的二十大精神和中国妇女十三大精神，团结带领广大妇女为推动高质量发展走在前列贡献力量，县妇联以“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”为主题，根据《呼图壁县纪念“三八”国际妇女节114周年系列活动方案》，继续开展纪念 “三八” 国际妇女节系列活动。当前，我县妇女在经济社会发展中的作用日益凸显，但她们在就业政策、权益保障法律法规、两癌健康、家庭教育等方面仍存在不足，这些问题都需要引起重视并通过有效活动加以引导和解决。

通过开展系列活动，能够为妇女提供更多的学习交流、展示自我的平台，提升她们的综合素质和能力，进一步激发妇女的创造力和活力，促进妇女在经济、政治、文化、社会等各个领域的全面发展。活动可以加强对男女平等基本国策的宣传，提高全社会的性别平等意识，营造更加公平、公正的社会环境，减少性别歧视现象的发生，保障妇女的合法权益。活动的开展有助于加强县妇联与广大妇女群众之间的联系和沟通，增强妇女组织的吸引力和凝聚力，使妇联更好地发挥桥梁纽带作用，为广大妇女群众服务，团结带领妇女为我县经济社会发展贡献力量。

以“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”为主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以铸牢中华民族共同体意识为活动主线，结合“石榴花开耀天山”工程，充分展现推进妇女儿童事业高质量发展的新成就，充分展现广大妇女争做伟大事业的建设者、文明风尚的倡导者、敢于追梦的奋斗者的新业绩，充分展现各级妇联组织奋发有为、砥砺前行的新气象。

2.主要内容

（1）项目名称：“三八”国际妇女节114周年系列活动项目

（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：

紧扣“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题，开展“展巾帼新姿 扬时代风貌”职工运动会，丰富广大女职工的精神文化生活，增强干部职工的凝聚力和向心力，激励全县广大妇女以更饱满的精神状态、更有为的使命担当投身到推进经济高质量发展中。“巾帼送暖”系列志愿服务活动。宣传解读党和政府的关爱帮扶政策，把党的温暖和“娘家人”关怀送到困难群体身边，进一步弘扬雷锋精神，传播“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务理念。“弘扬好家风 传承好家训”晒晒我的家风家训活动，弘扬家庭美德，促进社会和谐。通过“石榴花开”农牧区妇女学用国家通用语言成果展示活动，激发农牧区家庭学用国家通用语言文字和妇女就业创业的积极性。家政服务进社区活动，为广大妇女和家庭提供更加便捷的服务。 通过项目的实施，促进我县妇女儿童工作的发展，完善妇女儿童精神生活，改善妇女生存环境。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县妇女联合会

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：呼图壁县妇联已开展“展巾帼新姿 扬时代风貌”职工运动会，增强干部职工的凝聚力和向心力，开展了“巾帼送暖”系列志愿服务活动。宣传解读党和政府的关爱帮扶政策，把党的温暖和“娘家人”关怀送到困难群体身边，弘扬雷锋精神，传播“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务理念。开展了“弘扬好家风 传承好家训”晒晒我的家风家训活动，弘扬家庭美德，促进社会和谐。通过“石榴花开”农牧区妇女学用国家通用语言成果展示活动，激发农牧区家庭学用国家通用语言文字和妇女就业创业的积极性。开展了家政服务进社区活动，为广大妇女和家庭提供更加便捷的服务。 通过项目的实施，促进我县妇女儿童工作的发展，完善妇女儿童精神生活，改善妇女生存环境。

4.项目实施主体

（1）主要职能

（1）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。

（2）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

（3）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

（4）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

（5）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（6）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

（2）机构设置情况

呼图壁县妇联无下属预算单位，下设1个处室，分别是：呼图壁县妇女儿童工作服务中心。

呼图壁县妇联会单位编制数 6名，实有人数10人，其中：在职6人，增加0人； 退休 4人，增加0人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为5.33万元，资金来源为县财政拨款，其中：财政资金5.33万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金5.33万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金5.33万元，预算执行率100%，本项目资金主要用于支付购买奖品及慰问品费用2.71万元、活动场地布置、策划等费用2.62万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该系列活动的总体目标是通过举办不少于6场覆盖城乡的主题活动，组织开展“展巾帼新姿 扬时代风貌”职工运动会，增强干部职工的凝聚力和向心力，开展“巾帼送暖”系列志愿服务活动。宣传解读党和政府的关爱帮扶政策，把党的温暖和“娘家人”关怀送到困难群体身边，弘扬雷锋精神，传播“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务理念。开展“弘扬好家风 传承好家训”晒晒我的家风家训活动，弘扬家庭美德，促进社会和谐。通过“石榴花开”农牧区妇女学用国家通用语言成果展示活动，激发农牧区家庭学用国家通用语言文字和妇女就业创业的积极性。开展了家政服务进社区活动，为广大妇女和家庭提供更加便捷的服务。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“系列活动开展次数”指标，预期指标值为“等于6项”；

②质量指标

“活动开展率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

“活动开展合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；

③时效指标

“活动开展及时率”指标，预期指标值为“等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“购买奖品及慰问品费用”指标，预期指标值为“=2.71万元”；

“活动场地布置费用”指标，预期指标值为“=2.62万元”；

②社会成本指标

“无此类指标。”

③生态环境成本指标

“无此类指标。”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“无此类指标。”

②社会效益指标

“缓解妇女生活压力”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

“无此类指标。”

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“活动参与人员满意度”指标，预期指标值为“等于100%”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为“三八国际妇女节”114周年系列活动项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)呼图壁县纪念“三八”国际妇女节114周年系列活动方案

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用定量指标评价法、过程跟踪评价法、成本效益分析法、满意度调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：定量指标评价法、过程跟踪评价法、成本效益分析法、满意度调查法。

（1）定量指标评价法：通过设定可量化的数值指标（如精神卫生疾病防治率、宣教活动覆盖率、资金支出率等），直接衡量项目执行效果。例如，通过对比实际完成人数与目标人数的比例，评估服务目标达成度。

（2）过程跟踪评价法：通过动态监控项目实施流程的规范性，如资金拨付程序、耗材采购合规性、服务记录的完整性等，确保各环节符合政策要求。

（3）成本效益分析法：结合项目投入成本（如中央补助资金、地方配套资金）与产出效益（如传染病监测时效性提升、患者肇事肇祸风险降低等），评估资金使用的经济性和社会效益。

（4）满意度调查法：通过问卷调查或访谈，收集服务对象（如患者、家属）和公众对心理健康知识普及、医疗服务质量等的满意度数据，衡量社会接受度和服务可及性。 

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

张子心：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

丁欢欢：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

罗小琴：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括县直、部门女职工、妇女群众代表，困境妇女儿童和家庭。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中干部职工受益对象共选取样本33人，共发放问卷33份，最终收回33份；妇女群众和家庭代表受益对象共选取样本20人，共发放问卷20份，最终收回20份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，精心策划和组织，成功举办了一系列内容丰富、形式多样的活动，旨在弘扬女性力量，推动性别平等。活动包括展巾帼新姿 扬时代风貌”职工趣味运动会、巾帼送暖、巾帼家政进社区等吸引了社会各界广泛参与。首先，我们邀请了多位杰出女性代表分享她们的职业经历和人生故事，激励更多女性勇敢追梦。其次，通过宣传女性在社会经济建设、科技、文化、教育等领域的卓越贡献，增强了社会对女性价值的认同。此外，我们还组织了公益志愿服务活动，鼓励女性参与社区建设，传递温暖与关怀。活动过程中，我们注重宣传与互动，利用社交媒体扩大影响力，并通过线上线下结合的方式，让更多人参与其中。活动结束后，我们收集了参与者的反馈，总结了经验教训，为未来活动的优化提供了宝贵参考。此次系列活动不仅提升了女性群体的自信心和社会影响力，也进一步推动了性别平等理念的普及，取得了良好的社会反响。但在实施过程中也存在一些不足：一是部分活动较为单一，缺乏创新新和多样性，二是部分活动的宣传推广不到位。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华全国妇女联合会章程》第一条？组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。符合国家法律法规；本项目立项符合《中华全国妇女联合会章程》第一条？组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。第五条？教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。第六条？教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族家庭美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，推动形成社会主义家庭文明新风尚。符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县妇联配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。第五条？教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造尊重和关爱妇女、有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。第六条？教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族家庭美德，带动家庭成员建设文明家庭、实施科学家教、传承优良家风，发挥家庭家教家风在基层社会治理中的重要作用，推动形成社会主义家庭文明新风尚”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“行政运行”经济分类为“办公经费”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过会议研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“紧扣“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”主题，开展“展巾帼新姿 扬时代风貌”职工运动会，丰富广大女职工的精神文化生活，增强干部职工的凝聚力和向心力，激励全县广大妇女以更饱满的精神状态、更有为的使命担当投身到推进经济高质量发展中。“巾帼送暖”系列志愿服务活动。宣传解读党和政府的关爱帮扶政策，把党的温暖和“娘家人”关怀送到困难群体身边，进一步弘扬雷锋精神，传播“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务理念。“弘扬好家风 传承好家训”晒晒我的家风家训活动，弘扬家庭美德，促进社会和谐。通过“石榴花开”农牧区妇女学用国家通用语言成果展示活动，激发农牧区家庭学用国家通用语言文字和妇女就业创业的积极性。家政服务进社区活动，为广大妇女和家庭提供更加便捷的服务。 通过项目的实施，促进我县妇女儿童工作的发展，改善妇女儿童精神生活，改善妇女生存环境。

本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，呼图壁县妇联已开展“展巾帼新姿 扬时代风貌”职工运动会，增强干部职工的凝聚力和向心力，开展了“巾帼送暖”系列志愿服务活动。宣传解读党和政府的关爱帮扶政策，把党的温暖和“娘家人”关怀送到困难群体身边，弘扬雷锋精神，传播“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务理念。开展了“弘扬好家风 传承好家训”晒晒我的家风家训活动，弘扬家庭美德，促进社会和谐。通过“石榴花开”农牧区妇女学用国家通用语言成果展示活动，激发农牧区家庭学用国家通用语言文字和妇女就业创业的积极性。开展了家政服务进社区活动，为广大妇女和家庭提供更加便捷的服务。 通过项目的实施，促进我县妇女儿童工作的发展，完善妇女儿童精神生活，改善妇女生存环境。已全部完成；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金5.33万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了各项活动的开展，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目通过制定系列活动方案，研究方案，根据活动开展需要，通过市场询价，制定活动经费预算，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为“三八”国际妇女节114周年系列活动，项目实际内容为“三八”国际妇女节114周年系列活动，预算申请与《“三八”国际妇女节114周年系列活动项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金5.33万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：支付购买奖品及慰问品费用2.71万元、活动场地布置、策划等费用2.62万元，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请“三八”国际妇女节114周年系列活动项目资金的请示》和《呼图壁县纪念“三八”国际妇女节114周年系列活动方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于申请“三八”国际妇女节114周年系列活动项目资金的请示》文件显示，本项目实际到位资金5.33万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分20.00分，实际得分20分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为5.33万元，其中：本级财政安排资金5.33万元，其他资金0万元，实际到位资金5.33万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（5.33/5.33）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金5.33万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（5.33/5.33）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目资金申请文件、活动方案、活动信息、活动记载表，发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县妇联资金管理办法》《呼图壁县妇联专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县妇联资金管理办法》《呼图壁县妇联收支业务管理制度》《呼图壁县妇联政府采购业务管理制度》《呼图壁县妇联合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如活动记载表、采购单、合同等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了“三八”国际妇女节114周年系列活动项目工作领导小组，由党组书记、主席张子心任组长，负责项目的组织工作；丁欢欢任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李瑞芳和罗小琴，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“系列活动开展次数”指标：预期指标值为“=6项”，实际完成指标值为“=6项”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.质量指标完成情况分析

“活动开展率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为100%。

“活动开展合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

3.时效指标完成情况分析

“活动开展及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“购买奖品及慰问品费用”指标：预期指标值为“=2.71万元”，实际完成指标值为“=2.71万元”，指标完成率为100%。

“活动场地布置费用”指标：预期指标值为“=2.62万元”，实际完成指标值为“=2.62万元”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“缓解妇女生活压力”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“活动参与人员满意度”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在项目组织方面，妇联充分发挥了统筹协调作用，整合多方资源，形成联动机制。通过与县直部门、社会组织及基层妇女代表的密切合作，确保了活动的广泛参与性和社会影响力。在策划阶段，注重需求调研，针对不同女性群体的特点设计差异化活动，包括展巾帼新姿 扬时代风貌”职工趣味运动会、巾帼送暖、巾帼家政进社区等吸引了社会各界广泛参与。

项目管理上，妇联采取了科学的分工协作模式，设立专项工作组，明确职责分工，确保活动筹备、执行和评估各环节有序衔接。由副主席专门负责，强化过程监督，及时发现并调整执行中的问题。此外，建立灵活的应急响应机制，应对突发情况，保障活动顺利开展。

在资金管理方面，妇联坚持规范、透明、高效的原则，合理编制预算，确保资金使用符合项目目标。严格执行财务管理制度，加强资金流向监督，确保每一笔支出合规、合理。同时，注重成本控制，避免不必要的开支，提高资金使用效益。项目结束后，及时进行财务检查回头看和绩效评估，总结经验，为后续活动提供借鉴。

 本次“三八国际妇女节”系列活动在组织、管理和资金运作方面积累了宝贵经验，为未来开展类似项目提供了可复制的模式。妇联将继续优化工作机制，提升项目管理水平，推动妇女事业高质量发展。

（二）存在的问题及原因分析

一是部分活动的形式较为单一，缺乏创新性和多样性，难以满足不同群体的多样化需求。展巾帼新姿 扬时代风貌”职工趣味运动会在组织过程中，由于单位人员少，部分细节考虑不够周到，一定程度地影响了活动的效果。部分活动的宣传推广工作做得不够到位，导致活动的影响力有限，部分活动的后续报道和总结不够及时，活动效果发挥不够好。

二是部分活动宣传力度不足，覆盖面有限。缺乏后续跟进机制，活动结束后，评估和反馈机制做的不够好，没有及时总结经验教训，没有很好的为后续活动提供借鉴作用。综上所述，活动在形式、宣传和内容方面存在的不足，需要在今后的工作中加以改正，以确保活动取得实效。

六、有关建议

在活动策划前，需更加广泛地了解不同年龄、职业、文化背景的妇女群众的实际需求和期望。通过调查问卷、座谈会、个别走访等多种形式收集意见，确保活动形式和内容更具针对性和吸引力，结合节日主题，设计多元化、创新性的活动形式，满足不同群体妇女群众的需求。加强组织协调，明确活动分工，指定专人负责活动的策划、组织、执行和反馈，确保活动顺利开展。加强宣传，利用短视频、社交平台加大活动宣传力度，扩大活动影响力。根据活动规模制定详细预算，确保活动顺利进行。做好安全保障，加强舆情监控，及时应对负面舆论。活动结束后进行总结评估，为未来活动做参考。

在宣传力度方面，不断加强宣传力度和覆盖面。 利用微信公众号，结合图文、短视频等形式，增强互动性和传播力。针对不同群体设计差异化宣传内容和形式，最大限度的将党的温暖和声音传递到每一位妇女群众身边。建立长效宣传机制，在活动前期预热、中期跟进、后期总结各阶段持续输出内容，保持公众关注热度。宣传工作的短板反映出资源整合与创新能力的不足。后续项目需将宣传策划前置化、专业化，确保传播与活动目标同频共振。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。