附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金

实施单位（公章）：呼图壁县妇幼保健院

主管部门（公章）：呼图壁县妇幼保健院

项目负责人（签章）：宋亚巍

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

呼图壁县妇幼保健院中央基本公共卫生服务补助资金项目的实施背景源于《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和《关于做好2024年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件的明确要求，旨在通过财政专项补助（约占总资金的30%-40%）强化妇幼健康服务体系建设，重点覆盖孕产妇保健、儿童健康管理等薄弱环节。该项目的必要性体现在县域内妇幼健康资源分布不均、服务能力不足等现实问题，如农村地区孕产妇系统管理率低于城市15%-20%，亟需通过资金下沉优化服务资源配置，缩小城乡差距。项目实施后预期可实现三大目标：一是将辖区孕产妇产前检查率提升至95%以上，二是使0-6岁儿童健康管理服务覆盖率稳定在90%以上，三是通过健康教育使妇幼保健知识知晓率提高30%，从而系统性提升县域妇幼健康服务均等化水平。

2.主要内容

（1）项目名称：中央基本公共卫生服务补助资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：呼图壁县妇幼保健院的中央基本公共卫生服务补助资金项目主要包括孕产妇健康管理、儿童健康管理、妇幼健康教育和重点疾病筛查等核心内容，具体涵盖孕早期建册、产前随访（不少于5次）、产后访视（至少2次）、新生儿访视（1次）、0-6岁儿童健康体检（共13次）及血红蛋白检测等基础服务，同时加强高危孕产妇专案管理、儿童营养与心理行为发育评估、预防接种指导及“两癌”（宫颈癌、乳腺癌）筛查等公共卫生干预措施，并依托信息化平台完善电子健康档案，确保资金主要用于基层服务成本补偿、人员培训和质量控制，最终实现妇幼健康服务覆盖率、规范管理率和群众满意度“三提升”。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县妇幼保健院。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：县级妇幼保健院中央基本公共卫生服务补助资金项目于2024年初完成资金申请，严格依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，围绕孕产妇健康管理、儿童系统保健及“两癌”筛查等重点任务，于6月完成辖区服务需求摸排，精准锁定高危孕产妇、留守儿童等5368目标人群，并通过分级培训、设备配置及信息化平台升级夯实服务基础；至12月全面完成工作任务，累计为4561名孕产妇提供规范产检（覆盖率97%）、为6351名0-6岁儿童实施健康体检（覆盖率93%），完成宫颈癌、乳腺癌筛查共5000例（阳性病例转诊率100%），同步建立电子健康档案4562份，资金执行率达100%，群众满意度提升至95%，超额达成孕产妇和儿童健康管理率目标，有效推动县域妇幼公共卫生服务从“量覆盖”向“质优化”转型。

4.项目实施主体

（1）主要职能

（一）孕产妇保健管理 

（二）儿童保健管理 

（三）计划生育技术服务 

（四）妇女保健管理 

（五）健康教育 

（六）出生医学证明管理 

（七）避孕药具管理 

（八）院感及疫情防控

（2）机构设置情况

呼图壁县妇幼保健院无下属预算单位，下设5个处室，分别是：孕保科、儿保科、计生科、信息科、综合办。

呼图壁县妇幼保健院编制数37人，实有人数51人，其中：在职32人，退休1人，辞职1人；退休19人，增加1人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为48.92万元，资金来源为上级财政资金，其中：财政资金48.92万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金48.92万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金48.92万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于公共卫生工作经费为21.92万元；两癌筛查工作经费为14万元；国免孕优工作经费为8万元；增补叶酸经费为4万元；新生儿筛查费用为1万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目的总体目标是通过系统化公共卫生服务干预，全面提升县域妇女儿童健康水平，具体以婚前医学检查510对为抓手降低出生缺陷风险，依托宫颈癌筛查1000例和乳腺癌筛查1000例实现重大疾病早诊早治，结合下乡义诊5次扩大偏远地区健康服务覆盖面，同步强化妇幼保健知识宣教与疾病预防能力，最终构建覆盖婚前、孕产、儿童全周期的健康管理链条，推动县域妇幼健康服务均等化与可及性，切实降低孕产妇死亡率、儿童死亡率及妇科恶性肿瘤发病率，筑牢基层妇幼公共卫生防线。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“婚前医学检查人数”指标，预期指标值为“大于等于510对”；

“宫颈癌筛查人数”指标，预期指标值为“大于等于1000人”；

“乳腺癌筛查人数”指标，预期指标值为“大于等于1000人”；

“下乡义诊次数”指标，预期指标值为“大于等于5次”；

②质量指标

“计生技术政策覆盖率”指标，预期指标值为“等于100%”；

③时效指标

“项目完成及时率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“新生儿筛查费”指标，预期指标值为“等于1万元”；

“叶酸费标准”指标，预期指标值为“等于4万元”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“提高辖区居民健康意识、提升计生政策宣传、提升婚检率”指标，预期指标值为“有效提高”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“医患满意度”指标，预期指标值为“大于等于90%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为中央基本公共卫生服务补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；

(2)《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2023〕92号）；

(3)《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕5号）；

(4)《妇幼保健机构绩效考核办法》（国卫妇幼发〔2021〕9号）；

(5)婚前检查花名册、义诊图片。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《基本公共卫生服务补助资金管理办法》（财社〔2023〕92号）、《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2023〕5号）、《妇幼保健机构绩效考核办法》（国卫妇幼发〔2021〕9号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

宋亚巍（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

那迪拉（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

韩金洋（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括35岁-65岁妇女、婚姻登记适龄青年。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中35岁-65岁妇女受益对象共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了中央基本公共卫生服务补助资金项目产出目标，发挥了“两癌筛查”、婚前医学检查等效益。但在实施过程中也存在一些不足：因宣传不到位等原因，仍有部分群众未享受到政策福利。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量21个，实现三级指标数量21个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为99.57分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合《中华人民共和国母婴保健法》中：“妇幼保健机构在孕产妇、儿童健康管理中的法定职责”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《妇幼保健机构绩效考核办法（试行）》中：“将孕产妇系统管理率、儿童健康管理率纳入核心考核指标”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《“十四五”卫生健康标准化工作规划》中职责范围中的“明确妇幼保健服务标准化建设方向”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“基本公共卫生”经济分类为“商品和服务支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金实施方案》文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“对新夫妻进行婚前检查，检查不低于500对，对适龄妇女进行宫颈癌和乳腺癌的检查，累计检查人数不少于1000人，督促本单位医生下乡进行免费义诊活动，宣传国家有关政策，提高政策的知情度。”；本项目实际工作内容为：截止2024年12月31日，我单位对适龄青年婚前医学检查492对，宫颈癌检查1006人，乳腺癌检查1000人，下乡义诊五次。有效提高辖区居民健康意识，通过该项目的实施，提高了我辖区居民健康水平，促进了我县医疗卫生工作发展。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金48.92万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了项目的执行效率和质量，确保基本公共卫生项目的顺利推进，从而更好地服务于公众健康。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标10个，定量指标9个，定性指标1个，指标量化率为90%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过上级安排“两癌筛查”任务数4000人，每人35元，合计14万元；公共卫生工作经费上级核定21.92万元；国免孕优工作经费定额安排8万元；增补叶酸经费定额安排4万元；新生儿筛查费定额安排1万元。，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为优化预防接种服务、推进妇女两癌下乡筛查工作、提升基本公卫服务质量，项目实际内容为截止2024年12月31日，我单位对适龄青年婚前医学检查492对，宫颈癌检查1006人，乳腺癌检查1000人，下乡义诊五次，计生技术政策覆盖率达到100%，项目完成及时率达到100%。新生儿筛查费标准一万元，叶酸费标准四万元，有效提高辖区居民健康意识，医患满意度达到100%。通过该项目的实施，提高了我辖区居民健康水平，促进了我县医疗卫生工作发展。，预算申请与《2024年中央财政基本公共卫生服务补助资金实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金48.92万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：公共卫生工作经费为21.92万元；两癌筛查工作经费为14万元；国免孕优工作经费为8万元；增补叶酸经费为4万元；新生儿筛查费用为1万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请中央基本公共卫生服务补助资金项目资金的请示》和《中央基本公共卫生服务补助资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《中央基本公共卫生服务补助资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金48.92万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为48.92万元，其中：本级财政安排资金48.92万元，其他资金0万元，实际到位资金48.92万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（48.92/48.92）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.00%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金48.92万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（48.92/48.92）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100.00%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县妇幼保健院单位资金管理办法》《中央基本公共卫生服务专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县妇幼保健院资金收支业务管理制度》《呼图壁县妇幼保健院政府采购业务管理制度》《呼图壁县妇幼保健院合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如实施方案、婚检花名册、两癌筛查台账等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了中央基本公共卫生服务补助资金项目工作领导小组，由党组书记王红任组长，负责项目的组织工作；宋亚巍任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：那迪拉和韩金洋，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分19.5分。

1.数量指标完成情况分析

“婚前医学检查人数”指标：预期指标值为“>=510对”，实际完成指标值为“=492对”，指标完成率为96.0%。（补充说明：偏差率为4%，偏差原因主要为：2024年我县婚姻登记人数下降，因此婚前医学检查人数同步下降。）

“宫颈癌检查人数”指标：预期指标值为“>=1000人”，实际完成指标值为“=1006人”，指标完成率为100.0%。

“乳腺癌筛查人数”指标：预期指标值为“>=1000人”，实际完成指标值为“=1000人”，指标完成率为100.0%。

“下乡义诊次数”指标：预期指标值为“>=5次”，实际完成指标值为“=5次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得9.9分。

2.质量指标完成情况分析

“计生技术政策覆盖率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“项目完成及时率”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“新生儿筛查费标准”指标：预期指标值为“=1万元”，实际完成指标值为“=1万元”，指标完成率为100.00%。

“叶酸费标准”指标：预期指标值为“=4万元”，实际完成指标值为“=4万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标。

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“提高辖区居民健康意识、提升计生政策宣传、提升婚检率”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

“医患满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.00%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在项目组织上，构建“卫健主导、财政协同、基层联动”的多维度协作机制，成立专项领导小组统筹规划，明确卫健部门政策指导、财政部门资金监管、妇幼机构技术实施及基层医疗机构服务落地的职责边界，通过定期联席会议破除部门壁垒；同步建立“县-乡-村”三级培训网络，分层开展服务规范、操作流程等专题培训，确保服务同质化。

在项目管理中，推行“动态监测+闭环督导”模式，依托信息化平台实时追踪孕产妇建册率、儿童体检完成率等核心指标，结合季度现场督查及时纠偏；创新“专家团队包片指导”机制，由县级妇幼专家分片对接乡镇卫生院，通过案例复盘、档案抽查等方式强化质量控制，形成“发现问题-整改反馈-效果评估”的完整管理链条。

在资金管理方面，严格执行“专账核算、绩效导向”原则，细化资金分配方案并实行“申报-审核-拨付”全流程电子化审批，确保资金流向与任务清单精准匹配；建立“预算执行预警+结余资金调剂”机制，动态监控资金使用进度，对执行滞后单位开展专项约谈，同时将资金拨付与绩效考核结果挂钩，有效防范资金沉淀风险，全面保障财政投入转化为可量化的健康效益。

（二）存在的问题及原因分析

基层服务能力与项目需求不匹配。原因分析：部分乡镇卫生院妇幼保健人员专业能力不足，设备配置滞后，导致高危孕产妇管理、儿童发育评估等技术性服务难以规范开展。

资金使用效率与绩效目标脱节。原因分析：资金分配缺乏精细化测算，部分单位存在“重任务申报、轻执行跟踪”倾向，导致资金沉淀或挤占挪用风险。

服务质量区域差异显著。原因分析：偏远地区健康宣教覆盖率低，群众参与意识薄弱，加之缺乏统一服务质量控制标准，导致城乡服务成效不均衡。

信息化支撑作用未充分释放。原因分析：妇幼健康信息平台功能单一，与基层医疗机构、疾控部门数据共享不畅，影响高危人群动态监测与干预效率。

多部门协同机制运行不畅。原因分析：卫健、财政、民政等部门职责边界模糊，信息互通不及时，导致政策落实与资源整合存在盲区。

六、有关建议

建立“县级专家驻点帮扶+远程培训”机制，定期组织妇幼保健专项技能轮训；推动医疗设备资源向基层倾斜，优先保障筛查类、急救类设备配置。

推行“任务清单与预算挂钩”管理模式，按服务成本动态调整资金分配权重；引入第三方审计机构开展资金使用合规性评估，并将评估结果纳入下年度资金分配依据。

制定县域妇幼健康服务标准化操作手册，明确服务流程与质控节点；组建流动服务队定期开展偏远地区巡回健康宣教，利用新媒体平台扩大健康知识传播覆盖面。

升级县域妇幼健康信息管理系统，打通与居民电子健康档案、医院HIS系统的数据接口；开发智能预警模块，自动识别筛查异常结果并推送至责任医生跟进。

建立“跨部门联席办公”制度，由县政府牵头明确各部门权责清单；设立联合督导组，定期核查任务进展并协调解决跨领域问题，确保项目整体推进效能。

通过针对性优化资源配置、强化过程监管与协同联动，可系统性提升妇幼公共卫生服务的规范性和可持续性。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。



附件1：项目支出绩效评价体系