附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：工业园区拨付企业奖励资金

实施单位（公章）：呼图壁县工业园区管理委员会

主管部门（公章）：呼图壁县工业园区管理委员会

项目负责人（签章）：宋瑞杰

填报时间：2025年06月18日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

工业园区拨付企业奖励金项目根据《关于鼓励2023年呼图壁县高质量发展突出企业和招商引资考核优秀单位、优化营商环境优秀单位的决定》及自治区人民政府《关于加强自治区招商引资工作的意见》（新政办发《2021》12号）第二项第一条：支持各地设立招商引资专项资金，根据投资项目带来的新增地方财力、新增固定资产等评价指标对招商引资落地项目给予支出奖励。通过该项目实施不仅能带动企业产业升级、就业增长和财政收入增加，工业园区也可实现“招大引强”与“高质量发展”的双赢。

2.主要内容

（1）项目名称：工业园区拨付企业奖励资金项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：2022年以来新安特钢、锐源通化工及格莱美特等企业在进一步扩大生产规模，节能降耗；积极推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料；进行产品技术换代、延伸产业链等方面贡献突出，项目建设为我县带来新增固定资产投资、新增地方财政收入。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县工业园区管理委员会

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：为鼓励企业创新发展、提升产业能级，工业园区于2024年初启动企业奖励金拨付工作，严格按照政策标准和评审流程推进。截至2024年第二季度，已完成首批企业申报材料的审核工作，共筛选出符合条件的企业3家，涵盖钢铁制造、生化工企业、活性炭等重点产业。2024年5月底前，园区完成奖励金的核算与公示，累计拨付奖励资金达956.08万元，有效缓解了企业的资金压力，并带动企业新增研发投入。

通过该项目的实施，企业技术创新能力显著增强，园区内高新技术企业数量持续增长，同时带动就业岗位增加约200个，园区经济活力进一步提升。后续园区将持续跟踪资金使用效益，确保政策红利最大化。

4.项目实施主体

主要职能

(1).负责编制园区国土空间规划和产业发展规划，健全完善规划体系，经批准后组织贯彻实施。

  (2).负责工业园区经济运行和发展、招商引资、对外经济技术合作工作，制定招商引资优惠政策并负责监督实施；按照权限、程序审批和审核投资项目；负责协调相关部门为入园企业提供金融、法律、公证、产权交易、劳动用工管理等中介服务工作。

  (3).按照权限对园区固定资产投资项目进行管理，负责园区内基础设施、公用设施的建设和管理；

  (4).负责协调园区内有关部门派驻机构的工作；协调推动园区产业转型升级，提高发展质量，维护园区企业合法权益；

  (5).负责入园在建工程的建设与管理；

  (6).协助县人民政府有关部门或按照授权依法履行园区内生态环境保护工作职责；

  (7).制定相应的生产安全事故应急就援预案，协助县人民政府有关部门或按照授权依法履行安全生产事故应急救援工作职责；

  (8).负责园区国民经济和社会事业的各项统计工作；

  (9).完成县党委、县人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置情况

呼图壁县工业园区管理委员会无下属预算单位，下设4个处室，分别是：产业发展局、生态建设环境保护局、安全生产监督管理局、综合办公室。无机构变动。

  呼图壁县工业园区管理委员会编制数23，实有人数22人，其中：在职22人，增加1人，减少1人； 退休0人，减少0人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为956.08万元，资金来源为本级财政资金，其中：财政资金956.08万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金956.08万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金956.08万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付新疆新安特钢有限公司费用573.83万元、锐源通化工费用99.14万元，格莱美特费用283.11万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

为了更好的激发企业创新活力，鼓励企业加大研发投入，推动技术改造和数字化转型。支持高新技术企业、专精特新企业落地或扩大生产，促进科技成果产业化。通过审批及评审，决定企业在扩大生产规模，节能降耗；积极推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料；进行产品技术换代、延伸产业链等方面贡献突出，项目建设为我县带来新增固定资产投资、新增地方财政收入的企业给予奖励。计划奖励新疆新安特钢有限公司573.83万元、奖励锐源通化工99.14万元、奖励格莱美特283.11万元。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“奖励单位”指标，预期指标值为“>=3家”；

②质量指标

“奖励单位评选严格率”指标，预期指标值为“=100%”；

③时效指标

“奖励下达及时率”指标，预期指标值为“=100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“奖励新疆新安特钢有限公司费用”指标，预期指标值为“<=574万元”；

“奖励呼图壁县锐源通化工有限责任公司费用”指标，预期指标值为“<=100万元”；

“格莱美特奖励款”指标，预期指标值为“<=183.11万元”；

②社会成本指标

“无此类指标。”，

③生态环境成本指标

“无此类指标。”，

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“无此类指标。”，

②社会效益指标

“提高园区招商引资能力”指标，预期指标值为“有效提高”；

③生态效益指标

“无此类指标。”

（4）项目满意度指标

①满意度指标，

“企业满意度”指标，预期指标值为“=100%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为工业园区拨付企业奖励资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法、标杆对比法以及社会投资回报率法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法、标杆对比法以及社会投资回报率法。

成本效益分析法：通过比较项目的总成本与总收益，评估奖励金拨付的经济合理性，判断投入是否产生足够的正向回报。

标杆对比法：将受奖励企业的绩效与行业标杆或未受奖励同类企业对比，分析奖励金的实际激励作用。

社会投资回报率法：量化奖励金项目的社会价值，如就业率提升、环境改善等，衡量其非经济性公共效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

郭志远（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

崔丽娜（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

卢荟（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括新安特钢有限公司、锐源通化工有限公司、格莱美特有限公司。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中三个企业的受益对象共选取样本31人，共发放问卷31份，最终收回31份。 

3.分析评价

2024年3月16日-3月21日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了奖励单位3家，奖励单位评选严格率100%，奖励下达及时率100%等产出目标，发挥了园区提高招商引资能力的效益。但在实施过程中也存在一些不足：企业参与度不均衡，尽管园区在政策宣传方面做了大量工作，但在实际实施过程中，仍出现了企业参与度不均衡的问题。部分企业对政策理解不深，或因自身条件限制，未能及时提交申请材料，导致错过了奖励资金的申请机会。此外，一些中小企业由于缺乏专业人才，在申请过程中遇到了较多困难，影响了其参与积极性。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量1个，实现三级指标数量1个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为97分，绩效评级为“良好”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100%；

项目成本类指标共设置3个，满分指标2个，得分率66.67%；

项目效益类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合自治区人民政府《关于加强自治区招商引资工作的意见》（新政办发《2021》12号）第二项第一条：支持各地设立招商引资专项资金，根据投资项目带来的新增地方财力、新增固定资产等评价指标对招商引资落地项目给予支出奖励。符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《中华人民共和国中小企业促进法》中：“地方政府应通过资金支持、政策扶持等方式鼓励中小企业创新发展（如第四章“财税支持”条款）。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县工业园区管理委员会配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“制定招商引资优惠政策并负责监督实施”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“产业发展”经济分类为“费用补贴”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“申请奖励新安573.83万元，奖励锐源通99.14万元，奖励格莱美特283.11万元，以促进日后与企业间的合作亲密度。”；本项目实际工作内容为：奖励新安573.83万元，奖励锐源通99.14万元，奖励格莱美特283.11万元；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金956.08万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，提高了园区招商引资能力，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.5%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目按照《呼图壁县工业园区改扩建项目履约达效奖励实施办法》，实施工业园区内“老企业”改扩建项目履约达效奖励，对固定资产投资达1000万元至3000万元的改扩建项目，一次性奖励50万元；固定资产投资达3000万元以上至5000万元的改扩建项目，一次性奖励100万元；固定资产投资达5000万元以上至1亿元的改扩建项目，一次性奖励120万元；固定资产投资达1亿元以上至3亿元的改扩建项目，一次性奖励360万元；固定资产投资达3亿元以上至5亿元的改扩建项目，一次性奖励600万元；固定资产投资达5亿元以上至10亿元的改扩建项目，一次性奖励1200万元。新疆新安特钢有限公司自2022年开始建设已累计完成固定资产投资64603万元，应奖励资金1200万元，奖励资金分三年兑现，其中2023年兑现700万元，2024年兑现300万元，2025年兑现200万元。2024年，经县委、县人民政府会议研究，因该项目固定资产投资未上报完毕，决定兑付第一笔奖励资金700万元，待项目完成竣工决算后，予以兑现剩余资金。2024年8月，县财政局拨付第一笔奖励资金573.83万元。

 呼图壁县锐源通化工有限责任公司，自2022年开始建设累计完成固定资产投资10299万元，应奖励资金120万元。2024年，经县委、县人民政府会议研究决定兑付奖励资金120万元，2024年8月，县财政局拨付奖励资金99.14万元。

新疆格莱美特活性炭有限公司对碳化炉进行干熄焦改造，建设VOCs处理装置项目，环保投入567万元，根据财政部《关于修改<大气污染纺织资金管理办法>的通知（财资环〔2022〕106号）等规定，按照企业环保投入的50%返还企业，所以应返还格莱美特企业283.11万元。

本项目预算申请资金956.08万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：新安573.83万元，奖励锐源通99.14万元，奖励格莱美特283.11万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请工业园区拨付企业奖励资金的请示》和《工业园区拨付企业奖励资金项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《工业园区拨付企业奖励资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金956.08万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为956.08万元，其中：本级财政安排资金956.08万元，其他资金0万元，实际到位资金956.08万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（956.08/956.08）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金956.08万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（956.08/956.08）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县工业园区资金管理办法》《呼图壁县工业园区专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县工业园区管理委员会资金管理办法》《呼图壁县工业园区管理委员会收支业务管理制度》《呼图壁县政府采购业务管理制度》《呼图壁县工业园区管理委员会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了工业园区拨付企业奖励资金项目工作领导小组，由党工委副书记郭志远任组长，负责项目的组织工作；杨洋任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：宋瑞杰和卢荟，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和3个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“奖励单位”指标：预期指标值为“=3家”，实际完成指标值为“=3家”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为8分，根据评分标准得8分。

2.质量指标完成情况分析

“奖励单位评选严格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

3.时效指标完成情况分析

“奖励下达及时率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为6分，根据评分标准得6分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和3个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分8.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“奖励新疆新安特钢有限公司费用”指标：预期指标值为“=574万元”，实际完成指标值为“=574万元”，指标完成率为100%。

“奖励呼图壁县锐源通化工有限责任公司费用”指标：预期指标值为“=100万元”，实际完成指标值为“=100万元”，指标完成率为100%。

“奖励格莱美特有限公司费用”指标：预期指标值为“<=183.11万元”，实际完成指标值为“=283.11万元”，指标完成率为160.07%。（偏差率为60.7，偏差原因主要为：基础设施建设投资额增大。）

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得8分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高园区招商引资能力”指标：预期指标值为“有效提高”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“企业满意度”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一、项目组织方面

在项目组织过程中，注重统筹协调和部门联动，形成高效的工作机制。园区成立专项工作小组，明确各部门职责分工，确保政策宣传、企业申报、材料审核等环节紧密衔接。同时，加强与企业的沟通对接，通过培训会、线上指导等方式提升企业申报效率，确保政策覆盖的广泛性和精准性。此外，注重引入第三方专业机构参与评审，增强项目遴选的公正性和科学性，为奖励金的精准拨付奠定基础。

二、项目管理方面

项目管理坚持规范化和标准化，建立全流程监管体系。从申报指南制定到资金拨付，严格执行“公开、公平、公正”原则，确保各环节透明可追溯。采用信息化手段优化流程，通过线上平台实现材料提交、初审、复核等环节的高效运转，减少人为干预风险。同时，建立动态跟踪机制，定期汇总项目进度，及时发现并解决执行中的问题，确保资金拨付与企业实际发展需求相匹配。

三、资金管理方面

资金管理以安全性和效益性为核心，实行专账核算、专款专用。园区严格按照财政资金管理办法，规范资金审批和拨付程序，确保每一笔奖励金流向清晰、用途合规。强化绩效导向，将资金拨付与企业实际贡献、发展潜力挂钩，提高财政资金使用效率。此外，通过定期审计和抽查等方式加强事后监管，防范资金挪用或闲置风险，确保奖励金真正发挥激励企业创新发展的作用。

（二）存在的问题及原因分析

问题1：奖励金申请流程复杂，企业参与度低

原因分析：申请材料要求过多，审批环节冗长，导致企业申报积极性不高。流程缺乏标准化指引，部分企业因不熟悉政策而放弃申请。

问题2：奖励金分配标准不透明，公平性受质疑

原因分析：评审标准未完全公开，部分企业认为存在主观性。缺乏量化评估体系，导致奖励对象选择依据不足。

问题3：政策覆盖面窄，中小企业受益有限

原因分析：奖励门槛过高，倾向于大型企业或成熟项目。对创新型中小企业的扶持政策不足。

七、有关建议

1.简化申报材料，推行“一表制”或线上申报系统，减少重复提交。制定清晰的申报指南，提供政策解读培训或咨询服务，提高企业知晓率。 

   2. 公开评审细则，明确产业导向、经济效益等核心指标权重。引入第三方评估机构或专家评审，确保结果客观公正。

3. 增设专项扶持资金，降低中小企业申报门槛。针对科技型、初创型企业制定差异化奖励标准。

（二）存在的问题及原因分析

问题1：奖励金申请流程复杂，企业参与度低

原因分析：申请材料要求过多，审批环节冗长，导致企业申报积极性不高。流程缺乏标准化指引，部分企业因不熟悉政策而放弃申请。

问题2：奖励金分配标准不透明，公平性受质疑

原因分析：评审标准未完全公开，部分企业认为存在主观性。缺乏量化评估体系，导致奖励对象选择依据不足。

问题3：政策覆盖面窄，中小企业受益有限

原因分析：奖励门槛过高，倾向于大型企业或成熟项目。对创新型中小企业的扶持政策不足。

六、有关建议

1.简化申报材料，推行“一表制”或线上申报系统，减少重复提交。制定清晰的申报指南，提供政策解读培训或咨询服务，提高企业知晓率。 

   2. 公开评审细则，明确产业导向、经济效益等核心指标权重。引入第三方评估机构或专家评审，确保结果客观公正。

3. 增设专项扶持资金，降低中小企业申报门槛。针对科技型、初创型企业制定差异化奖励标准。

七、其他需要说明的问题

八、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。