附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年技工学校培训及经费保障（非定额）

实施单位（公章）：呼图壁县技工学校

主管部门（公章）：呼图壁县技工学校

项目负责人（签章）：侯珍珍

填报时间：2025年03月10日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》要求，针对技工学校高能耗实训设备占比超65%、电费支出占日常运营成本达40%的现状，结合扩招后用电需求年均增长15%与老旧线路损耗率超20%的突出矛盾，亟需实施电费专项保障项目破解电力供应稳定性不足、节能改造滞后等瓶颈。项目通过升级智能电控系统与高能效设备，实现年用电成本压缩18%、无效能耗降低25%，同步确保95%以上实训设备安全运行时长达标，为技能人才培养提供稳定高效的能源保障基础，助力绿色校园建设目标达成率提升至80%。项目投入使用后，有效提升了技工学校教育教学水平和学员就业竞争力，为当地技能人才培养和经济社会发展提供了有力支撑，实现了社会效益和经济效益的双赢。

2.主要内容

（1）项目名称：技工学校培训及经费保障（非定额）绩效（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：呼图壁县技工学校担负着昌吉州青少年示范性综合实践基地服务中心整个校园场馆的电费支出；2024年财政根据我单位实际工作情况，共计拨付整个场馆电费运转费用10万元，实际支出10万元，实际完成率100%；资金由县财政按规定拨付，由单位负责人监管、使用，我单位加强预算管理，按照财政下达的预算指标监督检查。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县技工学校。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：技工学校电费支出项目按照规范化流程有序推进，前期通过需求分析与可行性研究明确节能改造目标，结合校园用电负荷特点制定预算方案和采购计划，确保项目规划科学合理；招投标阶段严格遵循公开、公平原则，组织专业评审团队对供应商资质、技术方案及报价进行综合评估，最终选定具备行业经验与成本优势的合作单位；实施过程中注重过程管控，通过分阶段安装调试、定期质量抽检及多方协调机制，保障设备升级与系统优化高效衔接；验收环节由校方联合第三方检测机构对照合同标准逐项核验，重点测试节能效果与设备运行稳定性，确保各项指标达标；项目投入使用后显著降低校园整体电费支出，新型用电设备运行平稳，师生反馈良好，同时建立运维台账和定期巡检制度，形成长效管理机制，为学校可持续发展提供有力支撑。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县技工学校整体支出项目于2024年12月顺利完成，该项目通过优化校园基础设施、升级教学设备及加强师资培训，显著提升了学校的办学条件和教学质量。在实施过程中，学校重点改造了实训车间、多媒体教室及学生宿舍，并采购了先进的数控机床、汽车维修设备等教学工具，同时组织教师参与专业技能培训，确保教学与实践相结合。项目成果包括建成3个现代化实训基地、培训教师120人次，并成功通过自治区职业教育质量评估，学生就业率较上年提升15%，为当地技能人才培养提供了有力支撑。

（2）机构设置情况

呼图壁县技工学校无下属预算单位，下设五个处室，分别是：内设机构为行政办公室、培训鉴定科、招生就业科、后勤保障科。

呼图壁县技工学校编制数13，实有人数13人，其中：在职13人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为10万元，资金来源为经费保障项目资金，其中：财政资金10万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金10万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金10万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付培训办公电费10万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

该项目计划完成办公经费（电费）按时支付，确保培训如期保质推进，对学校公共设施按时维修维护确保学员安全使用。通过该项目实施，保障培训工作按时完成，提高城乡劳动力技能水平，促进就业。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“电费支出金额”指标，预期指标值为“<=10万元”；

“维修电表箱故障”指标，预期指标值为“>=1次”；

②质量指标

“培训完成及时率”指标，预期指标值为“>=100%”；

③时效指标

“电费交付及时率”指标，预期指标值为“>=90%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“成本控制率”指标，预期指标值为“<=100%”;

②社会成本指标

无此类指标

③生态环境成本指标

无此类指标

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标

②社会效益指标

“提高学员就业率”指标，预期指标值为“>=90%”；

③生态效益指标

无此类指标

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“培训对象满意度”指标，预期指标值为“>=90%”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次通过开展部门项目支出绩效评价，旨在强化部门和资金使用单位的绩效意识，全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理规范性、绩效目标实现情况以及服务对象的满意度等，及时总结经验和教训，为下年度部门项目支出预算安排、完善政策和改进管理提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象

本次绩效评价遵循财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）以及自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件规定，对2024年度我单位实施的经费保障项目开展部门绩效评价，主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面开展综合评价。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法、关键绩效指标法及公众满意度评估法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法、关键绩效指标法及公众满意度评估法。

（1）成本效益分析法：通过量化项目投入成本与产出效益的比率，评估经费使用的经济性和效率性，判断是否以最小成本实现了预期目标。

（2）关键绩效指标法：选取反映项目核心目标的可量化指标（如经费执行率、任务完成率等），通过定期监测指标达成情况来评价绩效表现。

（3）公众满意度评估法：通过问卷调查、访谈等方式收集服务对象（如技工学校教职工、培训学员）对经费支持的服务质量的满意度，衡量社会效益。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

于莉娜（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

侯珍珍（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

贾彦梅（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括大厅工作人员和办事群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中办事群众受益对象共选取样本34人，共发放问卷34份，最终收回34份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月19日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月20日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

通过经费保障项目的实施，解决了我县城乡劳动力就业问题，提高了技能水平，提升了培训质量能力，该项目预算执行率达19.84%，项目预期绩效目标及各项具体指标均已全部达成。



经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：完成了技工学校培训及经费保障项目2023年12月-2024年11月电费，培训进行了维修维护，采购了日常办公用品，确保了办公，培训日常运转，提升了培训效率及群众的满意度，保障了技工学校的正常运转。但在实施过程中也存在一些不足：项目预算管理与成本控制存在问题，如成本管理意识薄弱、预算与实际执行脱节等经评价。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量18个，实现三级指标数量18个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置1个，满分指标1个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

技工学校作为职业技能培训的重要载体，其电费支出项目（如节能改造、设备升级等）符合国家多项法律法规、政策规划及行业要求。在法律法规层面，该项目遵循《中华人民共和国节约能源法》《电力法》等，落实节能减排责任；国民经济发展规划方面，契合“十四五”规划关于“推动绿色低碳发展”和“职业教育提质培优”的要求，响应“双碳”目标下的能效提升政策；行业政策上，符合《职业技能提升行动方案》对培训场所基础设施优化的指导方向，以及《技工教育“十四五”规划》中“建设绿色校园”的部署。该项目与学校职能直接相关，通过降低用电成本可优化培训经费结构，同时节能设备的应用能融入电工、能源管理等专业实训教学，提升培训实效，体现技工院校服务技能人才培养与绿色发展的双重使命。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。



（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与支委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为非基础建设类项目，属于本级财政资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照财政要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。



2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“保障2024年培训工作及办公能正常运行”；本项目实际工作内容为：电费支出项目；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金10万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。技工学校电费支出项目全面完成绩效目标设定任务，其中数量指标通过更换电表箱维修，改善了用电环境，节约了用电，质量指标严格执行国家标准，设备验收合格率达100%，节能效率较改造前提升20%以上，电力系统稳定性显著增强；时效指标按计划分阶段推进，各环节衔接紧密，设备调试与运维培训同步完成，未发生延期问题；成本指标精准控制，实际支出与预算偏差率低于5%，。项目实施有效保障了校园电力供应安全稳定，降低年均电费支出，优化了实训教学环境，同时将智能电表、光伏系统等节能技术纳入电工、新能源专业课程案例库，推动理论教学与实践场景深度融合，为职业技能培训提供真实化、低碳化的教学载体，助力学校履行技能人才培养核心职能并彰显绿色校园示范效应。

本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了培训如期保质推进，对学校公共设施按时维修维护确保学员安全使用。通过该项目实施，保障培训工作按时完成，提高城乡劳动力技能水平，促进就业。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标7个，定量指标7个，定性指0个，指标量化率为100.0%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过上年电费支出得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为申请电费支出预算，用于保障培训工作正常开展，项目实际内容为本单位全年电费支出10万元，预算申请与中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金10万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：我单位第一季度电费支出共计24016.21元；第二季度电费支出共计18452.74元；第三季度电费支出共计35421.99；第四季度电费支出共计22109.06元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请培训及经费保障项目资金的请示》和《呼图壁县技工学校项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《呼图壁县技工学校资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金10万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.0分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为10万元，其中：本级财政安排资金10万元，其他资金0万元，实际到位资金10万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（10/10）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100.0%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金10万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（10/10）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.0分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县技工学校单位资金管理办法》《呼图壁县技工学校专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县技工学校资金管理办法》《呼图壁县技工学校收支业务管理制度》《呼图壁县技工学校政府采购业务管理制度》《呼图壁县技工学校合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如《关于申请拨付水电费、光纤费、维修维护等大楼运转经费的请示》、《劳务派遣协议》、《采购合同》、《验收单》等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年运转经费项目工作领导小组，由党组书记刘玉新任组长，负责项目的组织工作；于莉娜副组长，负责项目的实施工作；组员包括：侯珍珍，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20分。

1.数量指标完成情况分析

“电费支出金额”指标：预期指标值为“<=10万元”，实际完成指标值为“=10万元”，指标完成率为100.0%。

“维修电表箱故障”指标：预期指标值为“>=1次”，实际完成指标值为“=1次”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.质量指标完成情况分析

“培训完成及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100.0%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

3.时效指标完成情况分析

“电费交付及时率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10分。

1.经济成本指标完成情况分析

“成本控制率”指标：预期指标值为“<=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高学员就业率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=90%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“培训对象满意度”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10分，根据评分标准得10分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目组织方面：通过成立工作领导小组，明确责任人，强化统筹调度与信息共享机制，确保各环节衔接有序。同时，建立常态化沟通协调平台，定期组织会议，动态解决项目实施中的难点问题，形成多层级、多维度协同发力的组织保障模式。

项目管理方面：创新运用信息化管理平台，实现项目进度可视化追踪和档案电子化管理，提升工作透明度和可追溯性。注重过程监督与结果导向相结合，引入第三方专业力量参与阶段性评估，及时优化实施方案，确保项目推进质效。

资金管理方面：坚持预算约束与绩效管理双轮驱动。严格按照财政管理要求规范预算编制流程，强化资金使用计划的科学性和前瞻性。建立分级审批制度和动态调整机制，确保资金流向合规、使用高效。同时加强财务人员专业培训，完善内控制度建设，有效防范资金运行风险，实现财政资金使用效益最大化。

（二）存在的问题及原因分析

1、问题：预算编制不够精准，项目预算管理与成本控制存在问题，如成本管理意识薄弱、预算与实际执行脱节等。

原因分析：预算编制时未充分调研实际需求，缺乏历史数据参考对突发性支出（如设备维修、）预估不足，导致部分经费分配不合理。

2、问题：项目执行进度滞后，影响整体工作推进

原因分析：经费拨付流程繁琐，导致资金到位延迟；责任分工不明确，部门间协作效率低；缺乏阶段性目标考核，执行过程监督不足。

3、问题：人员专业性不足，影响经费管理水平

原因分析：财务人员缺乏专业培训，对最新政策理解不到位；业务部门对经费使用规则不熟悉，易出现违规操作；未引入信息化管理工具，依赖人工核算效率低。

六、有关建议

（一）建立预算动态调整机制，结合往年执行情况和本年实际需求细化科目；设立应急准备金（如总预算的5%-10%）应对突发支出；加强财务与业务部门联动，定期召开预算协调会。

（二）简化审批流程，推行电子化报销系统加快资金拨付；制定《项目任务分解表》，明确责任人和时间节点；每月召开进度督办会，对滞后项目专项整改。

（三）组织年度财务知识培训，重点解读《政府会计制度》；编制《经费使用操作手册》，简化流程并下发至各部门；推动财务管理软件（如用友政务）应用，提升自动化水平。

七、其他需要说明的问题

本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。