## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央改善普通高中学校办学条件补助项目
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 119.11 | 119.11 |  | 89.11 |  | 10 |  | 74.81% |  | 7.48
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 119.11 | 119.11 |  | 89.11 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入119.11万元用于完成新建一中电力工程及班班通设备购置。通过项目的实施，促进优质教育资源均衡发展，完善基础设施建设，改善普通高中学校的办学条件，减少大班额比例，提升高中阶段教育教学水平，并确保相关新建、改扩建工程验收合格率和设施设备采购质量合格率均达到规定标准。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成新建一中电力工程。通过项目的实施，促进优质教育资源均衡发展，完善基础设施建设，改善普通高中学校的办学条件，减少大班额比例，提升高中阶段教育教学水平，并确保相关新建、改扩建工程验收合格率和设施设备采购质量合格率均达到规定标准。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收益学校数 | 13 | >=1所 | =1所 | 100 | 13 | 计划标准 | =1所 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 改扩建工程验收合格率 | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设施设备质量合格率 | 11 | >=100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 购置设备才进行安装，等待安装完成后进行调试与验收，验收工作未开展。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 7 | >=100% | =74.88% | 74.88 | 2.6 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 设备未完成验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 电力工程费用 | 12 | >=89.11万元 | =89.11万元 | 100 | 12 | 计划标准 | =89.11万元 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费用 | 8 | >=30万元 | =0万元 | 0 | 0 | 计划标准 | =30万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设备已供货正在安装，验收手续尚未完成。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 高中阶段教育教育质量 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 74.08分