## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央资金）（义务教育薄改资金）
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1427.00 | 1427.00 |  | 1345.89 |  | 10 |  | 94.32% |  | 9.43
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1427.00 | 1427.00 |  | 1345.89 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成四中综合艺体楼建设、义务段学校心理健康设备、云课堂教学设备购置等工作。通过项目的实施，能够促进城乡义务教育学校教育教学的发展，完善基础设施建设，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 班级学生数量控制数 | 8 | <=45人 | =45人 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 建设项目合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备采购质量合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 校舍建设年度计划完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购年度计划完成率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | <=100% | =94.32% | 94.32 | 17.16 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 预留的质保金。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教学质量 | 20 | 进一步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学校和老师满意度 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目未到节点。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | 5 | >=90% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目未到节点。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.59分