## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年城乡义务教育补助项目
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 490.00 | 609.50 |  | 609.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 490.00 | 609.50 |  | 609.50 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入609.50万元用于完成呼图壁县第一小学3000平方米地面硬化，新建大门、新建消防水池300立方及30平方米泵房、运动场维修，新增400箱变10KV外网；二十里店小学食堂排污管网改造及校园供水管网改造，安装厕所节水系统；五工台镇小学分校运动场维修、新建围墙、电采暖改造、排水管网维修、更换教室外门等维修改造项目，通过项目的实施，促进城乡义务教育学校教育教学的发展，完善学校校舍日常维修改造质量，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成呼图壁县第一小学3000平方米地面硬化，新建大门、新建消防水池300立方及30平方米泵房、运动场维修，新增400箱变10KV外网；二十里店小学食堂排污管网改造及校园供水管网改造，安装厕所节水系统；五工台镇小学分校运动场维修、新建围墙、电采暖改造、排水管网维修、更换教室外门等维修改造项目，通过项目的实施，促进城乡义务教育学校教育教学的发展，完善学校校舍日常维修改造质量，持续改善农村义务教育基本办学条件，有序扩大城镇学位供给，稳步提升学校办学能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村学校校舍维修数量 | 6 | >=3所 | =3所 | 100 | 6 | 计划标准 | =3所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 收益学校数量 | 9 | >=3所 | =3所 | 100 | 9 | 计划标准 | =4所 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建或改造校舍验收合格率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备的质量合格率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 校舍的改扩建及时率 | 4 | >=100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设施设备采购及时率 | 6 | >=100% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备款 | 20 | <=119.5万元 | =119.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | =375万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费 | 0 | <=490万元 | =490万元 | 100 | 0 | 计划标准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动呼图壁教育均衡发展 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长、学生满意度 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 其他标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分