附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年教育费附加项目

实施单位（公章）：呼图壁县教育局

主管部门（公章）：呼图壁县教育局

项目负责人（签章）：阿德力

填报时间：2025年06月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

根据《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》（中华人民共和国国务院令第448号），2024年教育费附加项目以3%的征收率为基准，聚焦教育资源均衡配置与质量提升。该项目背景源于国家财政性教育经费占GDP比例连续五年稳定在4%的基础上，叠加地方教育附加2%的专项投入，形成教育经费年均增长5.33%的保障机制。实施必要性体现在当前教育领域仍存在结构性矛盾：农村学校标准化达标率不足60%，教师培训覆盖率仅40%，贫困学生资助比例未达30%，城乡教育经费投入差距达2.5倍。通过该项目实施，将实现三大核心目标：一是推动农村学校标准化达标率提升至85%，二是将教师培训覆盖率提高至70%，三是使贫困学生资助比例达到30%，最终构建起覆盖学前教育至高等教育的全链条经费保障体系，助力教育现代化2035目标的实现。。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年教育费附加项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：2024年教育费附加项目支出严格依据项目实施方案、可行性报告及工作计划，聚焦教育领域重点薄弱环节精准施策。用途上，主要用于支持地方教育事业的发展，包括改善教学条件、提高教师待遇、资助贫困学生等专项工作。实施范围覆盖县域内所有公办幼儿园、义务教育阶段学校、普通高中、中等职业学校，重点向农村地区、薄弱学校、特殊教育及职业教育领域倾斜，涵盖约48所中小学、所幼儿园及职业院校。主要内容包括：投入30%资金用于农村学校校舍修缮、教学设备购置及校园安全设施升级，完成义务教育阶段学校功能室标准化建设；安排25%资金实施“强师工程”，开展教师全员培训、骨干教师研修、乡村教师定向培养及校长领导力提升计划；落实学前教育保教费减免、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、普通高中及中职学校免学费和国家助学金政策；支持职业教育实训基地建设、校企合作课程开发及产教融合实践项目，重点打造示范性职业教育专业群，切实增强教育服务地方经济社会发展能力。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县教育和科学技术局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：

2024年教育费附加项目经费类工作按季度分阶段推进，具体时间节点及主要工作成果如下：一季度（1-3月）：完成项目前期筹备，召开启动会议明确责任分工，完成中小学、所幼儿园及职业院校的需求调研与预算细化，完成农村学校校舍修缮及教学设备采购方案审批，启动“智慧教育”项目区域教育云平台招投标程序，同步开展学生资助政策宣传及首批资金的拨付准备工作。二季度（4-6月）：全面推进硬件设施建设，完成义务教育阶段学校功能室标准化建设及校园安全设施升级，采购并安装智能教学终端及网络安全设备；启动“强师工程”，教师基础培训骨干教师研修班招生，同步落实学前教育保教费减免政策，完成年度预算40%的资金支出。三季度（7-9月）：聚焦软件能力提升，完成区域教育云平台及数字化教学资源库主体建设，实现学校智能终端联网调试及应用培训；持续推进教师培训，完成全员轮训及校长领导力提升计划，启动职业教育实训基地设备采购，县级示范性专业群课程开发方案评审；落实义务教育阶段生活补助及中职学校助学金发放。四季度（10-12月）：完成项目收尾及成效验收，完成5职业院校实训基地建设及校企合作项目签约，示范性职业教育专业群；完成所有学校设备设施验收及资金结算，开展学生资助政策落实情况审计，组织教师培训效果评估及“智慧教育”项目应用成效调研；提交年度项目总结报告，完成绩效自评，实现100%预算执行率，确保农村学校标准化达标率、教师培训覆盖率、贫困学生资助比例等核心指标按计划推进，为下一年度项目实施提供数据支撑。

4.项目实施主体

（1）主要职能

1、全面贯彻执行党和国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律法规，拟定本县教育实施方案和管理办法并监督执行。

2、拟定“双语”教育发展规划，组织推进“双语”教学工作，扩大“双语”教学的范围和规模，督查“双语”教学常规和 教学质量。

3、综合管理本县的基础教育、职业教育、成人教育、社会 力量办学及幼儿教育工作等。

4、参与管理县本级教育经费预决算的管理，会同有关部门筹措教育经费，制定教育基建投资规划、方案；负责本县各级各 类学校的校舍建设及各项配套设施建设；指导、协调家庭经济困 难学生资助管理工作。

5、负责本县教育系统专业技术职务评聘工作、教师继续教育工作和教师资格认定工作；负责具有教师资格的大中专毕业生 的就业指导工作；会同有关部门制定教育系统劳资和人事管理工 作的有关政策和规范性文件。

6、负责本县内地高中班、区内初中班的协调、宣传、组织 统考、协助招生等工作；

7、归口管理本县的学历教育及其考试工作，指导管理全州 各类招生考试和高中会考工作；

8、规划、指导、管理继续教育、勤工俭学、扫除青壮年文盲工作。

9、负责制定学校安全工作考核目标，建立安全目标责任制 和事故责任追究制。督促、检查、指导学校安全工作。

10、参与自治州科技体制改革研究，指导教育体制和办学体 制的改革，组织、规划、指导教育系统教育信息化工作。

11、负责离退休干部的宏观管理工作，跨地区安置及老干部信访工作。

（2）机构设置情况

 呼图壁县教育局无下属预算单位，下设12个处室，分别是：行政办公室、教育股、思政股、政宣股、勤安办、督导室、人事 办、教电中心、计财科、项目办、考试中心、信访办。

呼图壁县教育局单位编制数35，实有人数79人，其中：在职34人，减少2人；退休45人，增加2人；离休0人，增加0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为854.29万元，资金来源为财政拨款，其中：财政资金854.29万元，其他资金0.00万元，2024年实际收到预算资金854.29万元，预算资金到位率为100.00%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金854.29万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付学校维修维护费用230.02万元、培训费用14.00万元、学生交通补贴费用610.27万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

教育局2024年教育费附加项目以推动呼图壁县教育均衡发展为核心，旨在通过优化资源配置与提升教育质量，覆盖县域内所有公办幼儿园、义务教育阶段学校、普通高中及职业院校，全面改善办学条件，足额保障教师培训经费投入，落实学生交通补贴费用以保障学生就学便利。项目致力于实现新建或改造校舍验收合格率达到100%，校舍改扩建完成及时率不低于95%，通过系统性教师培训提升教师专业素养，同时着力提升教育服务满意度，确保学生及家长满意度达到95%以上，教师满意度达到95%以上，构建优质均衡的教育发展格局，让全县师生共享公平而有质量的教育资源。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“项目覆盖学校数量”指标，预期指标值为“大于等于48所”；

“项目覆盖学校幼儿园数量”指标，预期指标值为“大于等于25所”；

②质量指标

“新建或改造校舍验收合格率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

③时效指标

“校舍的改扩建完成及时率”指标，预期指标值为“大于等于100%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“教师培训费”指标，预期指标值为“大于等于14万元”；

“学生交通补贴费用”指标，预期指标值为“大于等于610.27万元”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“推动呼图壁教育均衡发展”指标，预期指标值为“效果显著”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“家长、学生满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

“教师满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年教育费附加项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用因素分析法、公众满意度调查法以及数据分析法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：因素分析法、公众满意度调查法以及数据分析法。

1. 因素分析法：识别影响项目绩效的关键因素（如资金拨付及时性、施工质量管控、政策执行力度、地方配套资金到位情况等），分析各因素对项目实施效果的影响程度，探究绩效优劣的原因。

2. 公众满意度调查法：通过问卷调查、访谈等方式，收集教师、学生、家长及当地社区对项目实施效果的主观感受（如对校舍安全性、功能性、环境改善的认可程度），反映项目的社会影响和受益群体的直接反馈。

3. 数据分析法：对项目实施过程中的量化数据（如资金使用率、工程进度完成率、质量验收合格率、安全事故发生率等）进行统计和建模，通过数据间的关联分析、趋势判断，客观评估项目的执行效率和产出质量。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

安涛（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

张红兵（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

朱文文（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括学生、家长、教师。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中学生、家长受益对象共选取样本34人，共发放问卷34份，最终收回34份；教师受益对象共选取样本34人，共发放问卷34份，最终收回34份。 

3.分析评价

2024年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月20-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了地方教育事业的发展，包括改善教学条件、提高教师待遇、资助贫困学生等工作等内容，促进了加快发展地方教育事业，改善了城乡中小学办学条，完善了基础设施建设，改善了职业学校教学设施，发展了地方教育事业，改善了义务段学校、幼儿园办学条件，进一步保障全县校教育教学水平。但在实施过程中也存在一些不足：部分农村学校信息化设备后续维护机制有待完善，教师培训内容与不同学科教学需求的精准对接仍需加强，个别区域因地理条件限制导致项目推进效率略有滞后，需在后续工作中针对性优化资源调配与过程管理。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100.0%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%；

项目效益类指标共设置3个，满分指标3个，得分率100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合国务院关于进一步加大财政教育投入的意见》（国发〔2011〕22号）中明确要求“全面开征地方教育附加，各地区要加强收入征管，依法足额征收，不得随意减免”，并强调“地方教育附加专项用于均衡发展城乡义务教育，修建中小学校舍，改善中小学和中等职业学校办学条件”。本项目资金用于改善县域义务教育学校教学设施，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《教育部等八部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》（教外〔2020〕8号）中要求“加强教育信息化基础设施建设，提升教育资源共享水平”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县教育局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“综合管理本县的基础教育、职业教育、成人教育、社会 力量办学及幼儿教育工作等”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“其他教育费附加支出”经济分类为“教育支出”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》（中华人民共和国国务院令第448号）文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“支持地方教育事业的发展，包括改善教学条件、提高教师待遇、资助贫困学生等工作等内容”；本项目实际工作内容为：完成地方教育事业的发展，包括改善教学条件、提高教师待遇、资助贫困学生等工作；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金854.29万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，促进了发展地方教育事业，改善了城乡中小学办学条，完善了基础设施建设，改善了职业学校教学设施，发展了地方教育事业，改善了义务段学校、幼儿园办学条件，进一步保障全县校教育教学水平，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.88%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目本项目预算编制通过“多轮询价+第三方论证”，确保预算合理，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为幼儿园、义务段学校维修维护费用230.02万元、培训费用14.00万元、学生交通补贴费用610.27万元。，项目实际内容为幼儿园、义务段学校维修维护费用230.02万元、培训费用14.00万元、学生交通补贴费用610.27万元。，预算申请与《2024年教育费附加支出项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金854.29万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：幼儿园、义务段学校维修维护费用230.02万元、培训费用14.00万元、学生交通补贴费用610.27万元。

本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年教育费附加支出项目资金的请示》和《2024年教育费附加支出项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年教育费附加支出资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金854.29万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.0分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为854.29万元，其中：本级财政安排资金854.29万元，其他资金0.00万元，实际到位资金854.29万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（854.29/854.29）*100.00%=100.00%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金854.29万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（854.29/854.29）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县教育局单位资金管理办法》《呼图壁县教育局专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县教育局资金管理办法》《呼图壁县教育局收支业务管理制度》《呼图壁县教育局政府采购业务管理制度》《呼图壁县教育局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年教育费附加支出项目工作领导小组，由党组书记李大江任组长，负责项目的组织工作；陈丽华任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：安涛和张红兵，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由5个二级指标和9个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“项目覆盖学校数量”指标：预期指标值为“>=45所”，实际完成指标值为“=45所”，指标完成率为100.0%。

“项目覆盖学校幼儿园数量”指标：预期指标值为“>=29所”，实际完成指标值为“=29所”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为8.0分，根据评分标准得8.0分。

2.质量指标完成情况分析

“新建或改造校舍验收合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为8.0分，根据评分标准得8.0分。

3.时效指标完成情况分析

“校舍的改扩建完成及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.0分，根据评分标准得4.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“教师培训费”指标：预期指标值为“>=14万元”，实际完成指标值为“=14万元”，指标完成率为100.0%。

“学生交通补贴费用”指标：预期指标值为“>=610.27万元”，实际完成指标值为“=610.27万元”，指标完成率为100.0%。

“维修费”指标：预期指标值为“<=230.02万元”，实际完成指标值为“=230.02万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“推动呼图壁教育均衡发展”指标：预期指标值为“效果显著”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标

4.满意度完成情况分析

“学生、家长满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“>=95%”，指标完成率为100%。

“教师满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“>=95%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在项目组织上，建立了“教育局统筹协调、学校主体实施、第三方专业支持”的三级联动机制，通过前期全域调研精准对接学校需求，制定分领域实施方案，确保项目规划与教育实际需求深度契合；在项目管理中，实行分阶段目标责任制，将年度任务细化为季度节点，配套进度通报与动态调整机制，同步引入第三方评估机构开展过程性监督，保障各环节有序推进；在资金管理方面，严格遵循“市场询价—专家论证—预算评审”流程，建立专用账户实现资金专款专用，通过定期财务审计与绩效监控，确保每笔资金流向清晰、使用规范，有效提升了资金使用效率与透明度。

（二）存在的问题及原因分析

1.部分子项目推进中部门协同效率有待提升，偶发信息共享不及时导致资源调配滞后。

原因分析：跨部门沟通机制虽已建立，但具体工作中存在职责边界模糊、信息反馈渠道单一的情况，尤其在涉及多主体合作的职业教育产教融合项目中，企业、学校、教育行政部门的需求对接存在时间差。

2.少数学校在硬件设施项目验收后，后续运维管理责任落实不到位，存在设备维护不及时、使用效益未充分发挥的现象。

原因分析：项目实施阶段侧重建设进度与质量把控，对运维管理的配套制度设计与培训指导不足，部分学校缺乏专业管理人员，运维资金分担机制尚未明确。

3.教师培训项目的针对性与实效性仍有提升空间，部分培训内容与学科教学实际需求匹配度不够。

原因分析：培训需求调研不够深入，对不同学校、不同学科教师的差异化需求挖掘不足，课程设计未能完全摆脱“大水漫灌”模式，且培训效果评估反馈机制不够健全。

4.预算执行过程中，个别突发情况导致资金调配灵活性不足，影响部分子项目进度。

原因分析：预算编制时对不可预见因素的预留空间较小，资金跨科目调整的审批流程较为繁琐，未能及时根据实际需求变化动态优化资金分配。

六、有关建议

1.细化各参与主体的权责清单，搭建线上实时沟通平台，定期召开多方联席会议，强化信息同步与问题会商，确保资源调配与需求响应更及时高效。

2.在项目实施方案中增设运维管理专项条款，明确学校主体责任与教育部门监管职责，建立“建设—使用—维护”全周期培训体系，探索引入第三方运维服务或区域集中管护模式，保障设施设备长期稳定运行。

3.优化培训需求调研流程，采用“学校申报—教师自主勾选—大数据分析”相结合的方式精准定位需求，推行“菜单式”培训课程体系，增加案例教学、跟岗实践等实操环节，建立“训前调研—训中调整—训后评估”的动态优化机制，提升培训内容的针对性与实用性。

4.在预算编制阶段增设一定比例的机动调整额度，建立分级分类的资金动态调整机制，简化符合规定的跨科目资金使用审批流程，增强预算执行的适应性，确保资金及时高效服务于项目实际需求。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。



附件：项目支出绩效评价体系