## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年教育费附加项目
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1800.00 | 854.29 |  | 854.29 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1800.00 | 854.29 |  | 854.29 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入854.29万元，到位资金854.29万元，主要用于支持地方教育事业的发展，包括改善教学条件、提高教师待遇、资助贫困学生等工作等内容，通过项目的实施，促进加快发展地方教育事业，改善城乡中小学办学条，完善基础设施建设，持续改善改善职业学校教学设施，发展地方教育事业，改善义务段学校、幼儿园办学条件，进一步保障全县校教育教学水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成地方教育事业的发展，包括改善教学条件、提高教师待遇、资助贫困学生等工作等内容，通过项目的实施，促进加快发展地方教育事业，改善城乡中小学办学条，完善基础设施建设，持续改善职业学校教学设施，发展地方教育事业，改善义务段学校、幼儿园办学条件，进一步保障全县学校教育教学水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学校数量 | 12 | >=45所 | =45所 | 100 | 12 | 计划标准 | =48所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖学校幼儿园数量 | 9 | >=29所 | =29所 | 100 | 9 | 计划标准 | =25所 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 新建或改造校舍验收合格率 | 11 | >=100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 校舍的改扩建完成及时率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师培训费 | 6 | >=14万元 | =14万元 | 100 | 6 | 计划标准 | =14万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 学生交通补贴费用 | 14 | >=610.27万元 | =610.27万元 | 100 | 14 | 计划标准 | =610万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费 | 0 | <=230.02万元 | =230.02万元 | 100 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动呼图壁教育均衡发展 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 效果显著 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长满意度 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分