## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中小企业欠款
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 351.59 | 351.59 |  | 351.59 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.59 | 351.59 |  | 351.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入351.59万元，用于完成新建一中班班通多媒体设备购置、录播教室、学生机房设备购置、新增监控设备购置等内容。通过项目的实施，促进优质教育资源均衡发展，完善基础设施建设，改善高中办学条件电子产品类，改善高中办学条件班班通设备，中小学幼儿园监控全覆盖建设项目、设备购置。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成新建一中班班通多媒体设备购置、录播教室、学生机房设备购置、新增监控设备购置等内容。通过项目的实施，促进优质教育资源均衡发展，完善基础设施建设，改善高中办学条件电子产品类，改善高中办学条件班班通设备，中小学幼儿园监控全覆盖建设项目、设备购置。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 欠款清欠项目还款数量 | 14 | >=3个 | =3个 | 100 | 14 | 计划标准 | =4个 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 预算资金支付执行率 | 16 | =100% | =100% | 100 | 16 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 债务化解完成率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 多媒体设备购买费用 | 8 | >=218.5万元 | =218.5万元 | 100 | 8 | 计划标准 | =182万元 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 机房设备购置费 | 5 | >=62万元 | =62万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =62万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 监控设备购置费 | 7 | >=71.09万元 | =71.09万元 | 100 | 7 | 计划标准 | =71.09万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善中小学幼儿园办学条件 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效改善 | 按评判等级赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度 | 6 | >=95% | =95% | 100 | 6 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分