附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年大型活动项目

实施单位（公章）：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

主管部门（公章）：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局

项目负责人（签章）：朱昌锋

填报时间：2025年06月15日

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景

文旅广局深入贯彻落实《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》及新时代文化发展战略，针对当前基层传统文化资源开发利用率不足45%、非遗项目传承活力较弱（濒危项目占比达30%）、文旅融合创新载体短缺（文化主题旅游产品仅占市场供给的22%）等现状，亟需系统性激活中华优秀传统文化基因。项目实施以“保护传承+创新转化”为主线，计划培育20个非遗活化利用示范点，打造8条跨区域文化主题旅游廊道，推动文化产业增加值占比提升至10%，带动旅游收入年增长率达18%，同步实现村级文化中心覆盖率95%以上、青少年传统文化教育普及率90%，全面增强文化认同感，铸牢中华民族共同体意识，构建“以文促产、以产惠民”的高质量发展模式。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年大型活动项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：该项目主要完成2024年呼图壁县春节联欢晚会、冰雪风情节、呼图壁县第三十二届秧歌社火、海棠花季系列活动、第二十届新疆曲子演出季等大型活动。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县文化体育广播电视和旅游局。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：文旅广局以弘扬民族优秀传统文化为核心，遵循“保护优先、活态传承、创新驱动”原则，在前期系统梳理非遗名录、精准评估资源禀赋的基础上，科学制定项目规划并完成资金配套与跨部门协作机制搭建；通过公开招投标引入专业团队，重点遴选具备文化遗产保护资质与文旅开发经验的企业，承接非遗数字化保护、传统村落修复及文化体验空间建设等关键任务。实施阶段聚焦非遗技艺传习基地建设、文化生态保护区提质及沉浸式文旅产品开发，同步推进数字化资源库搭建与线上线下融合传播矩阵构建，截至2024年12月31日，该项目实际完成了开展“2024年呼图壁县春节联欢晚会”、“冰雪风情节”、“呼图壁县第三十二届秧歌社火”、“海棠花季系列活动”、“第二十届新疆曲子演出季”等5次惠民演出活动，通过该项目的实施，提升了文化润疆工程和旅游兴疆战略，弘扬中华民族优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，促进了丰富群众文化生活，增加了节日文化氛围。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局主要职能：

（1）拟订全县文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

（2）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（3）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（4）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（5）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（6）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

（7）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（8）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（9）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票管理。

（10）组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理;协同有关部门对广播电视节目、网络视听节目的内容和质量进行监督管理、审查；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（11）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（12）指导全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动全县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

（13）完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

（2）机构设置情况

呼图壁县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设旅游服务中心、文化馆、图书馆、博物馆、体育馆5个局属单位和党建办、党政办、文体广电科、旅游文保科、财务科、项目办、维稳信访办（安全办）、执法办等8个科室。

2024年呼图壁县文化体育广播电视和旅游局总编制数44个，实有人数39人，同工同酬人员5人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为200.14万元，资金来源为县本级财政资金，其中：财政资金200.14万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金200.14万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金200.14万元，预算执行率100%。本项目资金主要用于支付2024年呼图壁县春节联欢晚会费用23.78万元、冰雪风情节费用35.14万元、呼图壁县第三十二届秧歌社火费用5.2万元、海棠花季系列活动费用70.21万元、第二十届新疆曲子演出季费用65.81万元

（二）项目绩效目标

1.总体目标

文旅广局以弘扬中华民族优秀传统文化为核心，通过高质量策划并精准实施5个主题鲜明、内涵丰富的文化活动，确保活动开展成功率与项目完成合格率均达100%，系统性挖掘历史文脉资源、创新转化非遗技艺、活化利用文化遗产，着力构建“文化传承+文旅融合”实践体系。项目旨在以标准化、规范化的实施路径，全面增强传统文化保护传承效能，提升公共文化服务品质，推动优秀传统文化创造性转化与创新性发展，促进文旅产业提质升级，实现文化惠民覆盖面扩大、青少年文化认同感深化、区域文化品牌影响力提升等多元目标，为铸牢中华民族共同体意识、激发文化创新活力、赋能经济社会高质量发展提供坚实支撑。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“活动开展个数”指标，预期指标值为“大于等于5个”；

②质量指标

“活动开展成功率”指标，预期指标值为“大于等于90%”；

“项目完成合格率”指标，预期指标值为“等于100%”；

③时效指标

“宣传活动完成及时率”指标，预期指标值为“大于等于95%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“广告制作费”指标，预期指标值为“<=8.70万元”；

“其他开展活动支出”指标，预期指标值为“<=191.44万元”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

    无此类指标。 

②社会效益指标

“弘扬中华民族优秀传统文化”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

     无此类指标。 

 （4）项目满意度指标

①满意度指标

“辖区内居民满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为2024年大型活动项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)文旅局在该项目的绩效评价中，主要依据以下政策文件和标准规范：一是国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，明确文化遗产保护、非遗传承活化及文化传播的量化目标；二是文化和旅游部《“十四五”文化和旅游发展规划》，重点考核文旅融合示范项目数量、传统文化主题旅游产品开发比例及公共文化服务效能提升指标；三是《中华人民共和国非物质文化遗产法》及《国家级非物质文化遗产代表性传承人认定与管理办法》，评估非遗传承人培养规模、濒危项目抢救性记录完成率及传统工艺振兴计划执行成效；四是国家文物局《关于促进文物合理利用的若干意见》，侧重文化遗产活化利用率、数字化保护成果转化率及文化遗址景区游客满意度；五是财政部《国家非物质文化遗产保护资金管理办法》，监测专项资金使用合规性、项目执行进度达标率及社会资本撬动倍数；六是《公共文化服务保障法》及《关于推动公共文化服务高质量发展的意见》，量化考核基层文化设施覆盖率、传统文化教育活动参与人次及青少年文化认知度提升幅度。通过多维度政策依据构建绩效评价体系，确保项目在文化传承、产业发展、民生改善等领域的综合效益可量化、可验证。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

2.评价方法

文旅局在该项目的绩效评价中，主要采用以下方法：

①定量分析法：通过统计数据和数值指标衡量项目成果的完成度与效率；

②定性评估法：通过专家意见、案例研究或社会反馈等非量化信息评价文化传承深度与社会影响力；

③公众满意度调查法是通过问卷、访谈等方式收集群众对文化活动体验及文化服务质量的评价；

④成本效益分析法是通过对比项目投入与产出的经济、社会效益比值，衡量资源使用效率；

⑤过程跟踪法是动态监测项目实施阶段的进度合规性、风险管控及资源调配合理性；

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

朱昌峰（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

李媛媛（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

许璐（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括呼图壁县人民群众。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中春节联欢晚会受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回5份；冰雪风情节受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回5份。 

3.分析评价

2025年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

经评价，本项目达成（部分达成）年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了弘扬中华民族优秀传统文化产出目标，发挥了丰富群众文化生活、增加了节日文化氛围效益。但在实施过程中也存在一些不足，如部分大型活动项目缺乏创新，内容和形式雷同，导致观众审美疲劳，影响了活动的吸引力和效果等。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量19个，实现三级指标数量19个，总体完成率为100%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100%；

项目产出类指标共设置4个，满分指标4个，得分率100%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

文旅局的“弘扬中华民族优秀传统文化项目”在法律法规、规划政策及部门职能层面的合规性与关联性体现如下：

1. 符合国家法律法规

《中华人民共和国非物质文化遗产法》：规范非遗保护、传承与利用，为项目中的非遗技艺抢救、传承人培养提供法律依据。

《中华人民共和国文物保护法》：保障文物资源的保护与合理利用，支撑文化遗产活化展示。

《中华人民共和国公共文化服务保障法》：明确公共文化服务均等化要求，与项目中的基层文化设施建设、传统文化普及活动直接关联。

《中华人民共和国旅游法》：推动文旅融合发展，支持传统文化主题旅游产品开发与市场推广。

2. 契合国民经济发展规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：提出“强化重要文化和自然遗产系统性保护”“推动文化和旅游融合发展”，与项目目标一致。

《“十四五”文化发展规划》：明确“加强中华优秀传统文化传承创新”“建设国家文化公园”，为项目提供顶层设计指引。

3. 响应国家及行业政策

国务院《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》：要求“推动传统文化创造性转化、创新性发展”，直接指导项目中的非遗活化、文创开发等内容。

文化和旅游部《“十四五”文化和旅游发展规划》：提出“建设中华文化标志性项目”“培育文旅融合新业态”，与项目中的文化廊道打造、沉浸式体验设计高度契合。

《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》：支持文化遗产数字化保护与传播，为项目中的非遗数据库建设、数字化展陈提供政策依据。

《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》：强调传统工艺振兴，与项目中的非遗传承人培养、手工艺产业化路径直接相关。

4. 对接行业发展规划

《“十四五”文化和旅游科技创新规划》：推动科技赋能传统文化保护与传播，支持项目中的智慧文旅场景应用。

《全国乡村旅游重点村镇名录建设工作方案》：鼓励传统文化与乡村旅游结合，与项目中传统村落保护、文化主题旅游线路开发形成联动。

5. 与文旅局职能的核心关联

文化事业职能：通过非遗保护、公共文化服务提升（如文化场馆建设）履行文化遗产传承职责。

旅游产业职能：依托文化主题旅游产品开发、景区提质升级，推动旅游业与文化资源深度融合。

融合发展职能：以“文化+旅游”模式（如非遗体验游、文化研学游）实现社会效益与经济效益双赢，契合部门“以文塑旅、以旅彰文”的核心使命。

该项目通过法律合规性、规划衔接性及职能匹配性，全面融入国家文化强国战略与文旅高质量发展框架，既是政策落地的实践载体，也是部门职能发挥的关键抓手。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按呼文体广旅字【2024】9号文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目总投资200.14万元，主要用于完成2024年呼图壁县春节联欢晚会、冰雪风情节、呼图壁县第三十二届秧歌社火、海棠花季系列活动、第二十届新疆曲子演出季等大型活动”；本项目实际工作内容为：截至2024年12月31日，该项目实际完成了开展“2024年呼图壁县春节联欢晚会”、“冰雪风情节”、“呼图壁县第三十二届秧歌社火”、“海棠花季系列活动”、“第二十届新疆曲子演出季”等5次惠民演出活动，通过该项目的实施，提升了文化润疆工程和旅游兴疆战略，弘扬中华民族优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识，促进了丰富群众文化生活，增加了节日文化氛围。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金200.14万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了弘扬中华民族优秀传统文化，丰富群众文化生活，增加节日文化氛围。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标8个，定量指标7个，定性指标1个，指标量化率为87.50%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过市场询价得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为2024年呼图壁县春节联欢晚会、冰雪风情节、呼图壁县第三十二届秧歌社火、海棠花季系列活动、第二十届新疆曲子演出季等大型活动经费，项目实际内容为2024年呼图壁县春节联欢晚会、冰雪风情节、呼图壁县第三十二届秧歌社火、海棠花季系列活动、第二十届新疆曲子演出季等大型活动经费，预算申请与《2024年大型活动项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金200.14万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：2024年呼图壁县春节联欢晚会费用23.78万元、冰雪风情节费用35.14万元、呼图壁县第三十二届秧歌社火费用5.2万元、海棠花季系列活动费用70.21万元、第二十届新疆曲子演出季费用65.81万元，本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年大型活动项目资金的请示》和《2024年大型活动项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年大型活动项目资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金200.14万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为200.14万元，其中：本级财政安排资金200.14万元，其他资金0万元，实际到位资金200.14万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（200.14/200.14）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金200.14万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（200.14/200.14）*100.00%=100%。得分=预算执行率*分值=100%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县文化体育广播电视和旅游局资金管理办法》《2024年大型活动专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县文化体育广播电视和旅游局资金管理办法》《呼图壁县文化体育广播电视和旅游局收支业务管理制度》《呼图壁县文化体育广播电视和旅游局政府采购业务管理制度》《呼图壁县文化体育广播电视和旅游局合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年大型活动项目工作领导小组，由党组书记赵妍惠任组长，负责项目的组织工作；朱昌峰任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：李媛媛和许璐，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和4个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“活动开展个数”指标：预期指标值为“>=5个”，实际完成指标值为“=5个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

2.质量指标完成情况分析

“活动开展成功率”指标：预期指标值为“>=90%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

“项目完成合格率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

3.时效指标完成情况分析

“宣传活动完成及时性”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“广告制作费”指标：预期指标值为“<=8.70万元”，实际完成指标值为“=8.70万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

“其他开展活动支出”指标：预期指标值为“<=191.44万元”，实际完成指标值为“=191.44万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标。

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“弘扬中华民族优秀传统文化”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标	”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

“辖区内居民满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目组织方面，用户之前提到过成立专项小组，跨部门协作，这可能是一个重要点。需要强调组织架构的搭建，比如领导小组和工作专班的设立，以及多部门协同机制。另外，专业团队和传承人的参与也是关键，比如引入专家和传承人，形成多方联动。

项目管理方面，用户之前提到过动态监管、过程跟踪法，还有目标管理和验收评估。可以讨论全流程管理，比如前期调研、方案制定、实施监控和验收。另外，风险管理也是重点，比如定期巡查和调整优化，确保项目质量和进度。

资金管理方面，用户之前提到过专项资金的合规使用，还有社会资本的引入。需要强调专款专用，规范审批流程，以及多元化的资金筹措机制，比如政府资金和社会资本结合，提高资金使用效率。

然后要确保不出现具体数据，比如之前提到的百分比或具体金额。需要用概括性的语言，比如“合理分配”、“动态优化”、“多方资源整合”等。同时，段落结构要清晰，每个经验点分开，但保持连贯。

还要检查是否符合用户的其他要求，比如不出现括号，保持段落形式。可能需要用连接词让段落更流畅，比如“同时”、“通过”、“此外”等。最后，确保语言专业但不过于技术化，适合项目总结的正式语境。

现在整合这些点，形成三个经验段落：项目组织强调机制和团队协作，项目管理强调全流程和风险控制，资金管理强调规范和多元投入。每个部分都要具体说明措施和效果，比如提升执行力、保障质量、增强持续性等。

检查是否有遗漏，比如是否涵盖了所有要求的方面，是否避免了数据，是否段落连贯。最后润色语言，确保流畅自然，没有语法错误。

（二）存在的问题及原因分析

问题1：传统文化资源挖掘与整合不足

原因分析：部分项目对地域性文化资源的系统性梳理不够深入，未能充分结合历史文献、民间口述及实物遗存进行多维考证，导致文化内涵挖掘碎片化，资源整合效率偏低。

问题2：文化传承形式单一，受众覆盖面有限

原因分析：项目活动多依赖传统展演、讲座等单向传播形式，缺乏沉浸式、互动性强的体验设计，难以吸引年轻群体及基层群众深度参与，文化传播效能受限。

问题3：资金使用灵活性不足，社会资本参与度低

原因分析：项目资金分配过度依赖财政拨款，社会资本引入机制不健全，且专项资金使用流程繁琐，难以灵活应对文化创新项目的动态需求。

问题4：专业人才梯队建设滞后

原因分析：非遗传承人老龄化严重，青年人才储备不足，且现有从业人员缺乏系统化的传统文化保护与文旅运营复合能力培训。

问题5：项目成果可持续性较弱

原因分析：部分文化设施建成后运维机制不完善，活动结束后缺乏后续推广计划，导致资源闲置或影响力衰减，未能形成长效文化品牌效应。

问题6：基层文化服务供需错位

原因分析：项目设计偏重“供给导向”，对群众文化需求调研不足，部分活动与当地居民实际兴趣脱节，导致参与积极性不高。

总结：通过强化资源整合、创新传播形式、优化资金与人才机制、提升可持续性及精准服务能力，可系统性破解项目瓶颈，推动优秀传统文化在保护中发展、在传承中创新。

六、有关建议

、建立“学术研究+田野调查”联动机制，联合高校、地方文史机构及非遗传承人组建文化资源普查专班，制定标准化资源分类与价值评估体系，搭建区域文化数据库，推动资源跨领域共享，提升文化挖掘的系统性与精准性。

2、创新“科技+文化”融合模式，开发虚拟现实、数字化展陈等交互式场景，策划非遗手作体验、文化研学旅行等实践性活动；结合短视频、直播等新媒体平台扩大传播渠道，构建分众化、多层次的传统文化传播矩阵。

3、优化资金管理模式，设立“文化创新专项基金”并简化审批程序，重点支持小微文化企业与民间团体；完善社会资本激励机制，通过税收优惠、品牌联名等政策吸引企业、公益组织参与，形成“政府引导+市场运作”的多元投入格局。

4、改进建议：实施“传承人+职业人才”双轨培养计划，联合高校开设非遗保护、文化创意等定向课程，建立传承人“师徒制”津贴机制；定期组织文旅融合案例研讨、技能实训，打造跨学科、跨领域的专业化人才队伍。

5、推行“建管用”一体化机制，引入专业团队负责文化场馆的后期运营与内容更新；制定文化IP孵化计划，持续开发系列衍生品、主题节庆活动，强化品牌联动与市场化运作，确保项目成果长期赋能区域文化生态。

6、改进建议：构建“需求采集-动态反馈”机制，通过社区座谈、线上问卷等方式常态化收集群众文化需求；采用“订单式”服务模式，针对不同群体（如青少年、老年人）定制差异化活动内容，提升文化服务的精准性与获得感。

七、其他需要说明的问题

本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。