## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年广播电视“村村通”运行维护聘用人员资金
主管部门 |  | 呼图壁县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县文化体育广播电视和旅游局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.61 | 10.61 |  | 10.47 |  | 10 |  | 98.68% |  | 9.87
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.61 | 10.61 |  | 10.47 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 村村通聘用人员经费全年资金共计10.61万元，用于支付7名乡镇广播站聘用人员工资，购买服务。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目聘用了6名村村通运行维护聘用人员，每个月对辖区内村村通设备进行了日常巡检、维护，并进行了简单的维修工作。通过该项目的实施，提升了农村居民享受广播电视带来的信息和娱乐，促进了农村信息化建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用“村村通”维护人员数量（人） | 10 | >=7人 | =6人 | 100 | 10 | 历史标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 运行维护工作正常开展，设备维护维修率 | 10 | >=80% | =85% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员年考核合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | >=95% | =98.68% | 98.68 | 19.34 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因员工请假等原因导致工资未发放完全。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定村村通运行维护人员队伍，提高村村通设备运行 | 20 | 逐步提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.21分