## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2018年退耕还林还草任务第一年补助资金（2018年第1年补助）
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 331.17 | 331.17 |  | 331.17 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 331.17 | 331.17 |  | 331.17 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2018年到2022年，退耕还林工程建设总规模3万亩，主要包括土地平整、苗木定植、抚育管理1万亩，2017年度退耕还林，分布在呼图壁县五工台镇、石梯子乡、种牛场、县直属农场，每一地块都进行了测量，并形成矢量数据，由国土部门进行地块属性认定，2018年开始实施，2022年验收合格后进行资金兑付，完成项目。完成3万亩退耕还林，验收合格拨付2018年度退耕还林第5年工程项目补助资金。退耕还林能逐步提高呼图壁县森林覆盖率，有效改善呼图壁县的生态环境。促进当地社会、经济可持续发展，经济、生态、社会综合效益显著。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3万亩退耕还林，通过项目的实施，逐步提高了呼图壁县森林覆盖率，有效改善了呼图壁县的生态环境，促进了当地社会、经济可持续发展，经济、生态、社会综合效益显著。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 退耕还林还草面积 | 13 | >=3万亩 | =3万亩 | 100 | 13 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目任务完成率 | 4 | >=100% | =100% | 100 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 6 | >=80% | =65% | 81.25 | 3.19 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受天气影响，树木存活率降低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 退耕还林当期任务完成率 | 17 | >=100% | =100% | 100 | 17 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退耕还林补助标准（元/亩） | 20 | =1600（元/亩） | =110.39（元/亩） | 6.9 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 树木存活率低，补助减少。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善林区面貌，带动经济发展 | 12 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 18 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 18 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 77.19分