## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2023年中央林业改革发展资金（草原生态修复治理）项目
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.27 | 15.97 |  | 15.80 |  | 10 |  | 98.94% |  | 9.89
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.27 | 15.97 |  | 15.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年该项目总资金额度为15.97万元，项目工作任务为支付2023年建设草原围栏等的工程款。通过项目的实施，促进草原生态恢复，提升生物性，增加草产量。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，2024年该项目总资金额15.80万元，项目工作任务为支付2023年建设草原围栏等的工程款。通过项目的实施，促进了草原生态恢复，提升了生物性，增加了草产量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 补播改良面积（万亩，含围栏） | 15 | >=1万亩 | =1万亩 | 100 | 15 | 计划标准 | =0.5万亩 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原生态修复治理质量达标率（%） | 13 | >=90% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 建设草原围栏及时率 | 12 | >=90% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 退化草原生态修复治理（元/亩） | 12 | =25元/亩 | =25元/亩 | 100 | 12 | 计划标准 | =25元/亩 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原管护员补助标准（万元/人/年） | 8 | =4万元/人/年 | =4万元/人/年 | 100 | 8 | 计划标准 | =4万元/人/年 | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善草原生态环境 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.89分