## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年7月化解中小企业欠款红叶谷绿化美化工程渠首西岸植树点土方工程
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 146.00 | 146.00 |  | 146.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 146.00 | 146.00 |  | 146.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目投入146.00万元，支付红叶谷绿化美化工程-渠首西岸植树点土方工程中1667亩场地平整费用，6770米的道路修建费用。通过项目的实施，改善人居环境，改善生态环境。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成红叶河谷附近1670亩的场地平整，修建了6773米的道路；通过该项目的实施，改善了人居环境，改善了生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 场地平整面积（亩） | 7 | >=1667亩 | =1670亩 | 100.18 | 6.99 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建道路长度 | 8 | >=6770米 | =6773米 | 100.04 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目任务完成率（%） | 9 | >=100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） | 11 | >=80% | =80% | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 红叶谷绿化工程当期任务完时限 | 5 | 2024年12月20日前 | 达到预期指标 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.99分