## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央林业草原改革发展资金预算（第二批）-林业有害生物防治（草原虫害防控及林草良种培育补助）
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 171.56 | 171.56 |  | 170.23 |  | 10 |  | 99.22% |  | 9.92
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 171.56 | 171.56 |  | 170.23 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 培育良种苗木309.07万株，草原虫害防治9万亩，通过项目实施，促进畜牧业的发展，繁荣当地经济，提高人民生活水平，建立国土优良生态环境系统。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，培育良种苗木309.07万株，草原虫害防治9万亩。通过项目实施，促进畜牧业的发展，繁荣当地经济，提高人民生活水平，建立国土优良生态环境系统。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积 | 11 | =9万亩 | =9万亩 | 100 | 11 | 计划标准 | =7万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培育苗木数量 | 12 | >=309.07万株 | =309.07万株 | 100 | 12 | 计划标准 | =200万株 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物成灾率 | 7 | <=9.50% | =9.5% | 100 | 7 | 计划标准 | <=8.50% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 苗木验收及时率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原虫害防治成本 | 20 | <=3元/亩 | =3元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =3元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进当地经济发展 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=85% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.92分