## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区林草专项资金预算（禁牧和草畜平衡、三期监测和有害生物监测）
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9.00 | 9.00 |  | 8.80 |  | 10 |  | 97.78% |  | 9.78
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9.00 | 9.00 |  | 8.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 鼠虫害防治是草原生态系统修复治理的重要内容，是快速恢复退化草原植被的首选技术途径。完成草原有害生物防治面积14万亩，其中鼠害防治面积2万亩，虫害防治面积12万亩。促进草原生态恢复，达到控制草原生物灾害扩散蔓延，群众满意度90%以上。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，对一家国家级草原固定监测站点进行维护监测，开展草原资源和有害生物常规监测工作，形成草原资源监测报告和有害生物防治报告，实施国家级草原固定监测站点维护。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国家级草原固定监测站点（个） | 20 | >=1个 | =1个 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 监测质量达标率（%） | 10 | >=90% | >=90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度项目完成率（%） | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资比例 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 禁牧和草畜平衡管理报告（个） | 10 | >=1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否对社会效益发展起明显作用 | 5 | 是 | 达到预期目标 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境改善情况（是否明显） | 5 | 明显 | 达到预期目标 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.78分