## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央林业改革发展资金（林草有害生物防治）
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.80 | 16.80 |  | 9.52 |  | 10 |  | 56.67% |  | 5.67
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.80 | 16.80 |  | 9.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成重大林业有害生物防治面积25.89万亩次，降低虫口基数，降低危害程度，压缩发生面积，减少危害损失。全区主要林业有害生物成灾率控制在1%以下，林业有害生物无公害防治率大于等于90%。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成草原有害生物防治、草原鼠害防治、草原虫害防治工作。通过鹰架招鹰、预防、治理草原鼠害，通过飞机施药治蝗，减少了害鼠密度，使其密度下降达到发生不成灾，在可控范围内。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积（万亩） | 7 | >=25.89万亩 | =14.67万亩 | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积--鼠害（万亩） | 7 | >=14万亩 | =7.9338万亩 | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原有害生物防治面积--虫害（万亩） | 7 | >=32万亩 | =18.13万亩 | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 主要林业有害生物成灾率（%） | 7 | <=1% | =1% | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 草原有害生物成灾率（%） | 7 | <=9.50% | =9.5% | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 林业草原有害生物防治任务当前完成率（%） | 5 | >=90% | =56.67% | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 林业有害生物防治成本（元/亩） | 10 | >=200元/亩 | =200元/亩 | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原病虫害防治成本（元/亩） | 10 | >=3元/亩 | =200元/亩 | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率（%） | 10 | >=90% | =56.67% | 56.67 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间，工作无法进行。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 林业生态系统功能改善可持续影响（是否显著） | 10 | 是 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 正式材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 25.67分