## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 中央林业草原生态保护恢复资金
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 97.61 | 66.90 |  | 66.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 97.61 | 66.90 |  | 66.90 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，提升收益群众满意度。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成新一轮退耕还林还草6600亩，通过项目的实施，巩固了新一轮已有退耕成果，持续发挥了生态效益，确保了退耕农户利益。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新一轮退耕还林延长期补助面积（万亩） | 16 | >=6600亩 | =6600亩 | 100 | 16 | 计划标准 | =5000亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还林地合格率（株数保存率）（%） | 13 | >=100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 退耕还草地合格率植被盖度（%） | 6 | >=85% | =85% | 100 | 6 | 计划标准 | =85% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 退耕还林还草验收及时率 | 5 | >=100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 新一轮退耕还林还草延长期补助标准（元/亩） | 20 | <=100元/亩 | =100元/亩 | 100 | 20 | 预算支出标准 | =100元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 20 | 逐步改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 逐步改善 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 退耕农户政策满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分