## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 关于下达2023年自治区为民办实事工作专项经费
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.56 |  | 10 |  | 85.60% |  | 8.56
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.56 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入10.00（项目预算）万元用于完成为民办实事内容，通过项目的实施，提高基层治理水平的发展，提升群众生活水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成为民办实事工作8.56万元，其中采购体育用具设备3.44万元，更换村级涵管4.80万元，开展文艺活动0.32万元。通过该项目的实施，改善了民生，增强了基层治理能力，提升了群众生活水平，增加了群众的收入。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购电脑 | 10 | >=2台 | =2台 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采购篮球架子 | 9 | >=2个 | =2个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 混凝土二级管 | 8 | =400米 | =400米 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | >=100% | =85.6% | 85.6 | 3.84 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时进行资金支付申请。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置设备费用 | 12 | <=8.13万元 | =8.13万元 | 100 | 12 | 计划标准 | =8万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用支出 | 8 | <=1.87万元 | =0.43万元 | 22.99 | 0 | 计划标准 | =1万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时进行资金支付申请。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众生活水平 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 农户政策满意度（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.40分