## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2023年第一批中央财政林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复一国有国家级公益林管护补助）项目
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 302.55 | 129.34 |  | 129.34 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 302.55 | 129.34 |  | 129.34 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目计划完成6个管护站改造工程及6个管护站新增库房工程建设款57.00万元；项目审计监理设计费用8.00万元；交通燃油20.00万元；管护站日常管护21.00万元；劳务人员补偿费用23.34万元。通过项目的实施，提高了各族群众对林业在生态环境建设中作用的认识，强化各族人民的生态保护意识。充分调动群众的植树造林、恢复植被、保护环境以及各界投资林业的积极性。为林业生态环境建设事业的顺利进行，打下扎实的基础。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，项目将要完成6个管护站改造工程及6个管护站新增库房工程建设款57.00万元；项目审计监理设计费用预算8.00万元；交通燃油20.00万元；管护站日常管护21.00万元；劳务人员补偿费用23.34万元。通过项目的实施，提高了各族群众对林业在生态环境建设中作用的认识，强化各族人民的生态保护意识。充分调动群众的植树造林、恢复植被、保护环境以及各界投资林业的积极性。为林业生态环境建设事业的顺利进行，打下扎实的基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积（万亩） | 11 | =123.16万亩 | =123.16万亩 | 100 | 11 | 计划标准 | =123.16万亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人员 | 9 | >=74人 | =68人 | 91.89 | 7.18 | 计划标准 | =74人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实施方案是按照每年预算标准聘用人员，未完全招录满员，管护人员不定期有离职。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 国有林（国家公益林）管护实施方案批复完成率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 国有林管护补助兑现率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有林林地管护及其他支撑保障补助资金（元/亩） | 20 | <=5.30元/亩 | =5.3元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | =5.3元/亩 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行条件 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 良好 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 管护人员满意度（%） | 10 | =80% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =80% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 98.18分