## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2023年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防火）项目
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.00 | 37.00 |  | 37.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.00 | 37.00 |  | 37.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金预算（第二批）的通知》（昌州财建﹝2023﹞137号）文件精神，下达我县中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-森林防火）37.00万元。建设内容：森林草原防火宣传培训演练、防火设备购置、不锈钢储水罐项目建设。为充分利用好森林防火项目结余资金，局主要领导班子经过深入调研和充分论证，拟将结余资金用于以下方面。采购一批户外一体化语音报警器（户外森林防火语音宣传），利用现代化科技手段，通过语音播放的方式向公众普及防火知识，提高防火意识。进一步加强和完善森林草原应急分队防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力，有效防范和应对重特大森林草原火灾，进一步加大宣传力度，增强群众防范意识。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成37.00万元，实际完成一次森林草原消防应急培训演练，新建储水罐两个。通过该项目的实施，提升了提升公益林管护能力，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力，有效防范和应对重特大森林草原火灾，加强森林草原防灭火宣传力度，增强群众防范意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 森林草原消防应急培训演练 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | =1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建储水罐 | 9 | >=2个 | =2个 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 森林防火知识普及率 | 8 | >=95% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 减少草原火灾发生率 | 7 | >=95% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 森林、草原防火知识普及及时率 | 6 | >=95% | =100% | 100 | 6 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 每个储水罐 | 12 | <=6万元/个 | =6万元/个 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他设备购置费用 | 8 | <=25万元 | =25万元 | 100 | 8 | 计划标准 | =20万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民森林、草原防火意识 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区群众满意度 | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | =90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分