## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 天山和阿尔泰山森林草原保护项目
主管部门 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县林业和草原综合行政执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 334.24 | 334.24 |  | 334.24 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 334.24 | 334.24 |  | 334.24 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：毒害草治理0.50万亩，防除效果80%以上，有效控制醉马草生长，防治毒害草蔓延加剧草原退化程度，建立有效的防控体系。目标2：人工造林0.15万亩，提高森林植被覆盖面积，成活率达70%。目标3：封山（沙）育林2万亩，围栏建设16万米，提高林地覆盖度50%。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了毒害草治理0.50万亩，防治毒害草蔓延加剧草原退化程度，建立了有效的防控体系。人工造林0.15万亩，提高了森林植被覆盖面积，成活率达70%。封山（沙）育林2万亩，围栏建设16万米，提高林地覆盖度50%。通过该项目的实施，提高了森林草原自我修复能力，治理退化草地，提高了生态修复能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原围栏建设 | 12 | =16万米 | =16万米 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 草原毒害草防治 | 6 | =0.50万亩 | =0.5万亩 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 人工造林 | 3 | =0.15万亩 | =0.15万亩 | 100 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 人工林成活率 | 9 | >=90% | =90% | 100 | 9 | 计划标准 | =90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 人工林种植及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 毒害草治理费用 | 4 | =65.40万元 | =65.4万元 | 100 | 4 | 计划标准 | =65万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人工造乔木林费用 | 5 | =121.66万元 | =121.66万元 | 100 | 5 | 计划标准 | =120万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 封山（沙）育林费用 | 8 | =183.44万元 | =183.44万元 | 100 | 8 | 计划标准 | =182万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设其他费用 | 3 | =19.50万元 | =19.5万元 | 100 | 3 | 计划标准 | =19万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域经济发展 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效提升 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 区域公众满意度（%） | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分