## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（残疾人事业）资金
主管部门 |  | 呼图壁县残疾人联合会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.00 | 3.00 |  | 3.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目资金主要针对符合文件要求的残疾人，根据县残联和各个乡镇摸排的符合条件的残疾人，用于残疾人基本型辅助器具适配补贴项目等方面支出。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目已完成，通过该项目的实施，为91名有需求的残疾人适配了辅助器具，方便了残疾人的日常工作和生活，极大提升了残疾人的生活质量，更给予了他们追求独立、融入社会的机会，让他们能以更自信的姿态面对生活。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本型辅助器具适配服务人数 | 10 | >=150人 | =91人 | 60.67 | 0.17 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 去年预估人数为150人，但是实际排查下发人数为91人。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本型辅助器具种类 | 7 | >=57种 | =57种 | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 基本型辅助器具适配合格率 | 7 | >=90% | =90% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本型辅助器具适配标准 | 20 | >=100元 | =100元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 30 | 有所改善 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 90.17分