附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）

实施单位（公章）：呼图壁县残疾人联合会级

主管部门（公章）：呼图壁县残疾人联合会

项目负责人（签章）：季刚

填报时间：2025年03月11日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

残疾人是社会的弱势群体，保障他们的权益、推动残疾人事业发展是社会公平正义的体现，也是社会文明进步的标志。通过设立补助资金项目，能够让残疾人共享社会发展成果，感受到社会的关爱和温暖，增强他们的获得感、幸福感和安全感。随着经济社会的发展，人们对残疾人事业的关注度不断提高，对残疾人服务的需求也日益多样化。设立补助资金项目，有助于在康复、教育、就业、文化、体育等多个领域全面推进残疾人事业发展，提升残疾人事业的整体水平，实现残疾人事业与经济社会协调发展。

依据《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》明确资金使用范围。残疾人事业发展补助资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等十个方面的支出。

《新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划》强调：残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，扶残助残是社会文明进步的重要标志。习近平总书记强调“残疾人事业一定要继续推动”，要“促进残疾人全面发展和共同富裕”。全面建设社会主义现代化国家的新征程，绝不能让残疾人掉队，自治区残疾人事业发展更不能滞后。“十四五”时期，要在巩固拓展贫困残疾人脱贫攻坚成果的基础上，补齐残疾人民生短板，继续加快发展残疾人事业，团结带领残疾人和全区各族人民一道，积极投身全面建设社会主义现代化国家的伟大实践，共建共享更加幸福美好的生活。

2.主要内容

（1）项目名称：2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：2024年州本级残疾人事业发展补助资金主要用于残疾人就业培训、肢体残疾人康复、残疾儿童少年康复救助、残疾人社区康复站规范化建设、乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县残疾人联合会。

实施时间：本项目实施周期为2024年1月-2024年12月。

实施情况：1、肢体残疾人康复项目于2024年1月开始实施，全县残疾人肢体康复当年任务为94人，按照就近、便利的原则，县残联将94名康复人员安排到各乡镇卫生院，由各乡镇卫生院结合《家庭医生签约》服务，将残疾人康复内容纳入其中，并上门开展康复服务，该项目于2024年10月30日结束，经县残联通过走访服务对象、查阅乡镇卫生院档案资料进行验收，该项目已全面完成。2、残疾儿童康复救助项目于2024年2月开始实施，县残联将  名残疾儿童转介至新疆儿童医院、乌鲁木齐市启聆康复中心等康复机构进行康复训练，及时向康复机构拨付专项资金，监督康复机构落实康复计划，该项目于2024年12月10日结束，经县残联通过走访服务对象家长（监护人）、查阅康复机构档案资料进行验收，该项目已全面完成。3、残疾人社区康复站规范化建设项目于2024年2月开始实施，将呼图壁镇吉祥社区打造成为残疾人社区规范化康复站，增添了康复设备，聘请了康复协调员，该项目于2024年12月10日结束，经县残联通过走访服务对象家长、查阅吉祥社区康复站档案资料进行验收，该项目已全面完成。4、乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置项目于2024年2月开始实施，根据上级残联要求和残疾群众需求，恢复了二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐了各类康复器材，该项目于2024年12月10日结束，经实地验收，该项目已全面完成。5、残疾人培训项目于2024年3月开始实施，5月30日结束，该项目已全面完成。

4.项目实施主体

（1）主要职能

呼图壁县残疾人联合会是具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人公共利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。为残疾人康复提供保障服务，包括残疾人康复医疗、康复护理、康复训练等业务服务；为残疾人就业提供保障服务，包括残疾人的待业调查、就业登记、职业培训等业务。  

（2）机构设置情况

呼图壁县残疾人联合会无下属预算单位。

呼图壁县残疾人联合会编制数9人，实有人数14人，其中：在职9人，增加0人；退休5人，增加0人；离休0人，增加0人。



5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

本项目预算安排总额为16.35万元，资金来源为州本级，其中：财政资金16.35万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金16.35万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金16.35万元，预算执行率100.00%。本项目资金主要用于支付肢体残疾人成人康复费用3.64万元、残疾儿童少年康复救助费用1.2万元、残疾人社区康复站规范化建设费用3.91万元，乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置费用3.99万元，培训费用3.61万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

本项目拟投入16.35万元用于25人成人肢体康复，18人残疾人就业培训，4人残疾儿童康复救助，将呼图壁镇吉祥社区康复站打造成为规范化康复站，恢复二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐各类康复器材，通过该项目的实施，提升残疾人生活质量和幸福指数，促进呼图壁县残疾人事业发展。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“残疾人培训项目数量”指标，预期指标值为“大于等于18项”；

“肢体残疾人成人康复人数”指标，预期指标值为“大于等于25人”

“残疾儿童少年康复救助人数”指标，预期指标值为“大于等于4人”；

②质量指标

“肢体儿童康复率”，预期指标值为“>=100%”   

③时效指标

“康复救助及时率”指标，预期指标值为“>=100%”；

（2）项目成本指标

①经济成本指标

“每年肢体残疾人补助标准”指标，预期指标值为“<=3000元/人”；

“每年儿童康复救助标准”指标，预期指标值为“<=1.70万元/人”；

②社会成本指标

无此类指标。

③生态环境成本指标

无此类指标。

（3）项目效益指标

①经济效益指标

无此类指标。

②社会效益指标

“推进残障人士综合发展”指标，预期指标值为“逐步推进”；

③生态效益指标

无此类指标。

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“残障人士满意度”指标，预期指标值为“>=95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为残疾人事业发展补助资金项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

2024昌州财社27号文、项目评价调查问卷

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共 中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法以及公众评判法。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

季刚（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

郭玲（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

赵静（评价小组组员）：主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2024年3月1日-3月15日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括全县残疾人。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中肢体残疾人康复项目受益对象共选取样本25人，共发放问卷25份，最终收回25份；残疾儿童康复救助项目受益对象共选取样本11人，共发放问卷11份，最终收回11份。残疾人社区康复站规范化建设项目受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份。乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置项目受益对象共选取样本10人，共发放问卷10份，最终收回10份。残疾人培训项目受益对象共选取样本12人，共发放问卷12份，最终收回12份。

3.分析评价

2024年3月16日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2024年3月21日-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，将呼图壁镇吉祥社区康复站打造成为了规范化康复站，恢复了二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐了各类康复器材，通过该项目的实施，提升了残疾人生活质量和幸福指数，促进了呼图壁县残疾人事业发展。

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100.00分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.00%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.00%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分21.00分，实际得分21.00分。

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合新疆维吾尔自治区颁发的《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》中：“残疾人事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分，扶残助残是社会文明进步的重要标志” 内容，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《新疆维吾尔自治区残疾人事业发展补助资金管理办法》中：“残疾人事业发展补助资金统筹用于残疾人康复、教育、就业、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造以及其他残疾人服务等十个方面的支出。”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县残疾人联合会配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“代表残疾人公共利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担县人民政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。为残疾人康复提供保障服务，包括残疾人康复医疗、康复护理、康复训练等业务服务；为残疾人就业提供保障服务，包括残疾人的待业调查、就业登记、职业培训等业务。”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“残疾人事业”经济分类为“残疾人康复”属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性

本项目为非基础建设类项目，不涉及发改立项批复流程，由我单位自行编制项目实施方案和项目预算申请计划，经过与党委会研究确定最终预算方案。经查看，该项目申请设立过程产生的相关文件，符合相关要求。

本项目为非基础建设类项目，属于专项资金安排项目，不涉及事前绩效评估、可行性研究以及风险评估，由我单位严格按照2024昌州财社27号文文件要求实施项目。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“本项目拟投入16.35万元用于25人成人肢体康复，18人残疾人就业培训，4人残疾儿童康复救助，将呼图壁镇吉祥社区康复站打造成为规范化康复站，恢复二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐各类康复器材，通过该项目的实施，提升残疾人生活质量和幸福指数，促进呼图壁县残疾人事业发展。”；本项目实际工作内容为：1、肢体残疾人康复项目于2024年1月开始实施，全县残疾人肢体康复当年任务为94人，按照就近、便利的原则，县残联将94名康复人员安排到各乡镇卫生院，由各乡镇卫生院结合《家庭医生签约》服务，将残疾人康复内容纳入其中，并上门开展康复服务，该项目于2024年10月30日结束，经县残联通过走访服务对象、查阅乡镇卫生院档案资料进行验收，该项目已全面完成。2、残疾儿童康复救助项目于2024年2月开始实施，县残联将  名残疾儿童转介至新疆儿童医院、乌鲁木齐市启聆康复中心等康复机构进行康复训练，及时向康复机构拨付专项资金，监督康复机构落实康复计划，该项目于2024年12月10日结束，经县残联通过走访服务对象家长（监护人）、查阅康复机构档案资料进行验收，该项目已全面完成。3、残疾人社区康复站规范化建设项目于2024年2月开始实施，将呼图壁镇吉祥社区打造成为残疾人社区规范化康复站，增添了康复设备，聘请了康复协调员，该项目于2024年12月10日结束，经县残联通过走访服务对象家长、查阅吉祥社区康复站档案资料进行验收，该项目已全面完成。4、乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置项目于2024年2月开始实施，根据上级残联要求和残疾群众需求，恢复了二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐了各类康复器材，该项目于2024年12月10日结束，经实地验收，该项目已全面完成。5、残疾人培训项目于2024年3月开始实施，5月30日结束，该项目已全面完成。；绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请资金16.35万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，将呼图壁镇吉祥社区康复站打造成为了规范化康复站，恢复了二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐了各类康复器材，通过该项目的实施，提升了残疾人生活质量和幸福指数，促进了呼图壁县残疾人事业发展。，年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标4个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过文件要求得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为本项目拟投入16.35万元用于25人成人肢体康复，18人残疾人就业培训，4人残疾儿童康复救助，将呼图壁镇吉祥社区康复站打造成为规范化康复站，恢复二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐各类康复器材，通过该项目的实施，提升残疾人生活质量和幸福指数，促进呼图壁县残疾人事业发展。，项目实际内容为本项目拟投入16.35万元用于25人成人肢体康复，18人残疾人就业培训，4人残疾儿童康复救助，将呼图壁镇吉祥社区康复站打造成为规范化康复站，恢复二十里店镇、园户村镇、五工台镇三家卫生院的残疾人康复站，按照规范化康复站配备标准，配齐各类康复器材，通过该项目的实施，提升残疾人生活质量和幸福指数，促进呼图壁县残疾人事业发展。，预算申请与《2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）项目实施方案》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金16.35万元，我单位在预算申请中严格按照单位标准和数量进行核算，其中：用于支付肢体残疾人成人康复费用3.64万元、残疾儿童少年康复救助费用1.2万元、残疾人社区康复站规范化建设费用3.91万元，乡镇卫生院残疾人康复站康复器材购置费用3.99万元，培训费用3.61万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于申请2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）项目资金的请示》和《2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）项目实施方案》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）资金下达文件》文件显示，本项目实际到位资金16.35万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为16.35万元，其中：本级财政安排资金16.35万元，其他资金0万元，实际到位资金16.35万元，资金到位率=100.00%。得分4.00分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金16.35万元，预算执行率=100%，得分=5.00分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《呼图壁县残疾人联合会资金管理办法》《呼图壁县残疾人联合会专项资金管理办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县残疾人联合会资金管理办法》《呼图壁县残疾人联合会收支业务管理制度》《呼图壁县残疾人联合会政府采购业务管理制度》《呼图壁县残疾人联合会合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地区、市以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了2024年州本级残疾人事业发展补助资金（第一批）项目工作领导小组，由党组书记王忠旗任组长，负责项目的组织工作；季刚任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：郭玲和赵静，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“残疾人培训项目数量”指标：预期指标值为“>=18项”，实际完成指标值为“=18项”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

“肢体残疾人成人康复人数”指标：预期指标值为“>=25人”，实际完成指标值为“=25人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

“残疾儿童少年康复救助人数”指标：预期指标值为“>=4人”，实际完成指标值为“=4人”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

2.质量指标完成情况分析

“肢体儿童康复率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

3.时效指标完成情况分析

“康复救助及时率”指标：预期指标值为“>=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“每年肢体残疾人补助标准”指标：预期指标值为“<=3000元/人”，实际完成指标值为“=3000元/人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

“每年儿童康复救助标准”指标：预期指标值为“<=1.70万元/人”，实际完成指标值为“=1.70万元/人”，指标完成率为100%。

综上所述，本指标满分为5.0分，根据评分标准得5.0分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标。

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标。

（四）项目效益情况

项目效益类指标由2个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30.0分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标。

2.社会效益完成情况分析

“推进残障人士综合发展”指标：预期指标值为“逐步推进”，实际完成指标值为“达到预期指标”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20.0分，根据评分标准得20.0分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

“残障人士满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=95%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.工作开展情况

 精准筛查评估：组建由医疗专家、康复治疗师、社会工作者等多学科专业人员构成的评估小组，深入社区、乡村，为残疾人开展全面筛查。今年累计筛查90人次，精准掌握残疾人的身体状况、功能障碍程度、康复需求等信息，并据此建立详细的康复服务档案，为后续康复计划的制定提供科学依据。

康复服务供给：依据评估结果，为残疾人量身定制康复服务方案。针对肢体残疾者，提供物理治疗、运动训练、辅助器具适配等服务；为视力、听力残疾者，开展视力矫正、听力康复训练、助视助听设备验配；为精神、智力残疾者，实施心理疏导、认知训练、职业康复等项目。全年共为90名残疾人提供了个性化康复服务。复人才培养：高度重视康复人才队伍建设，定期组织康复专业人员参加业务培训和学术交流活动，邀请业内知名专家进行授课和现场指导，内容涵盖康复技术新进展、精准康复服务规范等。今年累计培训康复专业人员2人次，有效提升了团队的专业服务能力。

宣传与政策落实：通过线上线下相结合的方式，广泛宣传残疾人精准康复服务政策和相关知识。线上利用微信公众号、短视频平台等发布康复科普文章和政策解读视频；线下开展社区宣传活动、举办康复知识讲座2场，发放宣传资料1000余份，提高了残疾人及其家属对康复服务的知晓率和参与积极性。同时，积极协调相关部门，确保康复补贴等政策精准落实到位，减轻残疾人家庭经济负担。

 2.工作成效

 康复效果显著：经过系统康复服务，众多残疾人身体功能得到明显改善。据统计，肢体残疾者的肢体运动功能改善率达到90%，生活自理能力显著提升；视力、听力残疾者的感官功能得到有效补偿，沟通交流能力增强；精神、智力残疾者的心理状态和认知水平有所好转，部分具备了参与简单社会劳动的能力。社会满意度提升：通过精准康复服务，残疾人及其家庭切实感受到了党和政府的关怀以及社会的关爱，对康复服务的满意度达到95%。许多残疾人及其家属对我们的工作表示高度认可和衷心感谢，他们的积极反馈也进一步激励我们不断提升服务质量。

（二）存在的问题及原因分析

康复资源分布不均：城镇地区康复机构和专业人才相对集中，而农村偏远地区康复资源匮乏，服务覆盖难度较大，导致部分农村残疾人无法及时享受到优质康复服务。服务经费紧张：随着肢体康复服务工作的深入开展，服务对象不断增加，服务内容日益丰富，康复服务经费面临较大压力，在一定程度上影响了服务的拓展和深化。专业人员短缺,康复专业人才数量不足，且分布不均衡。同时，部分康复人员专业水平有限，缺乏系统的专业培训，影响康复服务质量。服务单一,多数康复机构提供的服务集中在肢体康复等常见领域，对于智力、精神残疾等方面的康复服务相对较少，不能满足不同类型残疾人的多样化需求。缺乏个性化服务,康复方案往往缺乏针对性，没有充分考虑到每个残疾人的个体差异，难以实现最佳康复效果。康复工作需要大量资金投入，但政府财政支持有限，社会资本参与度不高，导致康复设施更新、人员培训等工作受到限制。部分康复项目未纳入医保报销目录，残疾人自付费用较高，增加了经济负担，使一些残疾人因费用问题放弃康复治疗。

六、有关建议

进一步完善肢体康复服务体系，不断拓展服务内容和范围，提高服务的精细化、专业化水平，努力满足残疾人日益增长的康复需求。加强康复服务质量监管：建立健全康复服务质量评估机制，定期对康复服务机构和服务效果进行评估考核，确保康复服务规范、高效开展。推动康复与教育、就业融合：探索开展康复与教育、就业相结合的服务模式，为有需求的残疾人提供康复训练、职业技能培训和就业指导等一站式服务，帮助他们更好地融入社会。加大对农村和偏远地区康复资源的投入，建立基层康复服务站点，配备必要的康复设备和人员。鼓励康复机构开展智力、精神残疾等多领域的康复服务，引进先进的康复技术和理念，满足不同类型残疾人的需求。提供个性化服务,为每位残疾人制定个性化康复方案，综合考虑其残疾类型、程度、年龄、身体状况等因素，采用多种康复手段，提高康复效果。政府加大对残疾人康复工作的资金支持，将康复经费纳入财政预算，并根据经济发展和康复需求逐步增加投入。扩大医保覆盖,将更多康复项目纳入医保报销范围，提高报销比例和限额。同时，鼓励商业保险机构开发针对残疾人康复的保险产品，为残疾人提供多元化的保障。加强宣传教育,通过多种媒体渠道，广泛宣传残疾人康复工作的重要性和成效，提高政府、社会和公众对康复工作的认识和重视程度。开展科普活动,组织康复专家和志愿者深入社区、农村，为残疾人及其家属开展康复知识讲座和培训，帮助他们树立正确的康复观念，提高自我康复意识和能力。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。