## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年为民办实事项目
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.30 |  | 10 |  | 83.00% |  | 8.30
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 8.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目主要用于为民办实事项目，为困难群众做好访贫问苦、为群众送信息送服务送温暖、组织开展就业创业技能培训、组织开展各类活动等协助村“两委”全面落实全民免费体检、富民安居房建设、定期慰问贫困户和四老人员，严格执行国家和自治区教育法规，做到全村无失学、辍学，坚决杜绝适龄儿童不入学现象。积极争取上级各项惠民工程为十四户村村民办好事实事。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成建设3个助力乡村振兴，维修文化室，对80人次的困难群体开展了救助帮扶，通过该项目的实施，提升了困难群众的生活环境，为困难群众送温暖，促进了十四户村的发展，增强群众的幸福感、获得感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 助力乡村振兴，维修文化室个数 | 10 | >=3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | =2个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 困难群体开展救助帮扶活动 | 9 | >=80人次 | =80人次 | 100 | 9 | 计划标准 | =80人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展志愿者活动次数 | 8 | >=20次 | =20次 | 100 | 8 | 计划标准 | =20次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | 7 | =100% | =83% | 83 | 4.02 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于前期调研不充分，对项目实际需求把握不准确。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 6 | >=100% | =83% | 83 | 3.45 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于前期调研不充分，对项目实际需求把握不准确。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 计划补充十四户村委会办公经费 | 8 | <=2.50万元 | =1.6万元 | 64 | 0.8 | 计划标准 | =2万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为民办实事计划补充十四户村委会办公经费花费2.5万元，由于前期调研不充分，对项目实际需求把握不准确，导致指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修费 | 7 | <=3.60万元 | =3.6万元 | 100 | 7 | 计划标准 | =3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他费用支出 | 5 | <=3.90万元 | =3.1万元 | 79 | 2.38 | 计划标准 | =3万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为民办实事计划其他费用支出3.9万元，实际支出3.1万元，由于前期调研不充分，对项目实际需求把握不准确，导致指标存在偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提升基层治理水平 | 20 | 持续提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 82.95分