## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年州本级福利彩票公益金（呼图壁县社会福利园区维修改造项目）
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50.00 | 50.00 |  | 44.30 |  | 10 |  | 88.60% |  | 8.86
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50.00 | 50.00 |  | 44.30 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入50.00万元用于完成呼图壁县社会福利园区暖气、上下水地下管道维修，地面修复及其它配套附属设施维修。通过项目的实施，促进我县养老事业的发展，完善我县福利园区整体服务水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了呼图壁县社会福利园区暖气、上下水地下管道维修，地面修复及其它配套附属设施维修。通过项目的实施，显著提升了老年人的居住品质和养老机构的综合服务能力，同时促进了社会养老资源的整合与养老服务体系的高质量发展。项目升级了供排水及暖气管道，改善了老年人的生活环境舒适度，增强了社会对机构养老的信任度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 呼图壁县社会福利园区维修改造项目 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | =1个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 福利园区维修改造项目施工合格率 | 13 | >=100% | =88.6% | 88.6 | 9.29 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工单位人力不足，维修时间拉长，工期未按时结束。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 社会福利园区维修改造及时率 | 12 | >=95% | =88.6% | 88.6 | 8.58 | 计划标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 施工单位人力不足，维修时间拉长。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 维修设施费用 | 20 | <=4.17万元/月 | =3.69万元/月 | 88.6 | 14.3 | 计划标准 | =4万元/月 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未及时进行资金支付申请，错过付款时间。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高福利园区服务整体水平，提供优质化、专业化服务 | 12 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 12 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加服务行业就业岗位，提高经济效益 | 8 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 8 | 计划标准 | 有效提高 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 区域内群众满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 86.03分