## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区彩票公益金支持政府购买社会组织孵化服务项目补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是通过购买第三方社会组织服务，开展社会工作专业人才孵化场所建设项目，通过社会工作人才培养培训、社会工作服务机构孵化、专题调研等服务，提高社会工作人才服务能力，进一步壮大社会工作人才队伍。二是支持社区社会组织参与基层社会治理、基本社会服务，促进社会组织健康有序发展，激活社会组织活力。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，政府购买社会组织孵化服务项目实际完成社会工作专业人才孵化场所建设，社会工作人才培养培训、社会工作服务机构孵化、专题调研等。通过该项目的实施，探索社会组织孵化有效模式和经验，为我县社会组织发展提供示范和借鉴，推动发展，提升了社会工作人才服务能力，进一步壮大社会工作人才队伍，促进了社会影响力的增强，解决实际问题，使社会组织健康有序发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对优秀社区社会组织进行重点孵化，参与为民服务项目 | 10 | >=20家 | =21家 | 105 | 9.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 社区参与积极性增加，孵化社区数量增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织开展社会组织培训 | 10 | >=6场次 | =6场次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者队伍赋能培训 | 10 | >=2场次 | =2场次 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行周期 | 5 | >=10个月 | =10个月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目存款控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会治理水平，促进社区发展 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.50分