## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年自治区财政政府购买社会救助事务性服务示范项目补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20.00 | 20.00 |  | 16.00 |  | 10 |  | 80.00% |  | 8.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.00 | 20.00 |  | 16.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 增加社会救助有效供给，统筹救助资源，解决基层经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了对现有低收入人口摸底排查和监控预警、对新增低收入人口开展家庭经济状况核对工作。通过项目的实施，提升了救助工作者业务能力与志愿者服务水平，增强政策宣传效果，提高群众对社会救助政策的知晓率，增强社会救助工作的社会影响力，使更多困难群众受益。提高群众对社会救助服务的满意度，推动呼图壁县社会救助工作高质量发展，促进了社会公平与和谐安定。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对现有低收入人口摸底排查和监控预警、对新增低收入人口开展家庭经济状况核对 | 8 | >=1581人 | =1249人 | 79 | 3.8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目合同未到约定支付时间，因此完成率未达到100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会救助示范性培训 | 8 | >=2场 | =2场 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展社会救助政策宣传活动 | 8 | >=5场 | =5场 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目资金执行率 | 8 | =100% | =80% | 80 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目合同未到约定支付时间，因此完成率未达到100%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 8 | =100% | =80% | 80 | 4 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目合同未到约定支付时间，因此完成率未达到100%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =80% | 80 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于项目合同未到约定支付时间，因此完成率未达到100%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善低收入人口的生活状况，增强社会凝聚力，提高公众对社会救助工作的满意度和认可度，促进了社会和谐与安定 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众的满意度 | 10 | >=90% | =72% | 80 | 8 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 由于项目合同未到约定支付时间，因此完成率未达到100%。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 73.80分