## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县儿童福利院、敬老院升级改造项目
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成呼图壁县五工台福利园区天燃气安装，锅炉煤改气安装，儿童福利院、敬老院升级改造及附属配套设施改造项目的资金支付。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了呼图壁县五工台福利园区天燃气安装，锅炉煤改气安装，儿童福利院、敬老院升级改造及附属配套设施改造。通过项目的实施，显著提升了老年人的居住品质和养老机构的综合服务能力，同时促进了社会养老资源的整合与养老服务体系的高质量发展。项目升级了天然气安装、锅炉煤改气安装，改善了老年人的生活环境舒适度，增强了社会对机构养老的信任度。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 呼图壁县五工台福利园区天燃气安装、锅炉煤改气安装、儿童福利院敬老院升级改造及附属配套设施改造项目 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建设完成率 | 10 | >=95% | =100% | 105.26 | 9.47 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 呼图壁县五工台福利园区干部及群众的生活幸福指数 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 收益群众的满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.47分