## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县南门、西河社区日间照料中心建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.80 | 17.80 |  | 17.80 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.80 | 17.80 |  | 17.80 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入17.80万元用于确保呼图壁县南门、西河日间照料中心建设项目顺利实施，及时支付项目前设计费用。通过项目的实施，促进我县养老事业的发展，完善我县养老服务水平。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成了对呼图壁县南门、西河日间照料中心的设计，并支付了设计费。通过项目的实施，提升了老年人的生活质量与社会参与度，同时促进了社区养老服务体系的完善与多元协同治理模式的深化。项目通过提供日间托管、康复护理、健康监测及文娱活动等综合性服务，有效缓解了家庭日间照护压力，尤其为失能、半失能及独居老人创造了安全、便利的社交与生活支持环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 日间照料中心建设项目设计图纸 | 12 | >=1个 | =1个 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目开工数量 | 8 | >=1个 | =1个 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行率 | 9 | >=95% | =95% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 11 | >=100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 可研费用 | 8 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地勘费 | 7 | <=3.70万元 | =3.7万元 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其他前期费用 | 5 | <=6.10万元 | =6.1万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强老年人日间照料中心基础设施建设，努力构建老年人满意居住环境、人际环境和社区环境。 | 20 | 不断提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分