## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 福利彩票公益金
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 26.83 | 26.83 |  | 26.83 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 26.83 | 26.83 |  | 26.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 呼图壁县社会工作服务站项目以乡镇为平台，协助开展民政基础业务，发挥社会工作者专业优势，挖掘社区资源，培养志愿者，增强村民参与基层治理的积极性。项目将建立“五个一”标准化试运行体系，包括统一标识、功能定位、办公场地、服务队伍和运行制度，确保高效规范运行，推动社工站可持续发展。此举旨在提升社会工作服务水平，促进基层治理现代化。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，呼图壁县社会工作服务站项目实际完成率以乡镇为平台，协助开展民政基础业务，发挥社会工作者专业优势，挖掘社区资源，培养志愿者。通过该项目东实施，以政府购买形式由承接机构在各乡镇社工站派驻社工开展服务，通过开展探访关爱服务活动、主题小组活动、社区服务活动、个案服务、社区培训、志愿者培训等服务，提升了基层社会治理效能的根植基层，促进了服务城乡的社会工作服务体系基本形成，乡镇社工站成为落实党和政府惠民政策、助力基层治理现代化的重要阵地。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 摸排建档（民政关爱群体） | 5 | >=50份 | =65人 | 130 | 3.5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受流动人口影响，关爱群体人数增加。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 小组活动 | 5 | >=10次 | =10次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社区活动 | 5 | >=8场次 | =14场次 | 175 | 1.25 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 为提升关爱质量，进行了高频次的社区活动。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 个案活动 | 5 | >=10次 | =10次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基层干部服务技能提升培训 | 5 | >=1场次 | =1场次 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 志愿者培训 | 5 | >=2场次 | =0场次 | 0 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 没有新招募的志愿者，不需要志愿者培训。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目执行周期 | 5 | =12月 | =12月 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投资比例 | 20 | <=100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为困难群众提供关心关爱服务，逐步推动乡镇社工站与社区治理发展的有机融合 | 20 | 不断增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 89.75分