## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央水利发展资金（山洪灾害防治维修养护）
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.00 | 24.00 |  | 24.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.00 | 24.00 |  | 24.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照水利部和自治区水利厅关于山洪灾害防治有关工作部署，为切实做好我县山洪灾害防治监测预报预警工作，实现我县山洪监测站点维修养护，新增、迁移自动监测站点，增设站点卫星通讯信道进一步做好全县山洪灾害监测预报预警。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际更新雨量站（迁移）4G网络1处、更新雨量站（站点迁移）北斗2处、更新水位雨量站（站点迁移）4G 网络1处、补充雨量站3处。通过该项目的实施，提升了全县应对山洪灾害的能力，促进了全县应对山洪灾害的测报能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 优化卫星雨量站 | 8 | >=3处 | =3处 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新4G雨量站 | 8 | >=1处 | =1处 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新卫星雨量站 | 8 | >=2处 | =2处 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新4G雨量水位站 | 8 | >=1处 | =1处 | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程投资额 | 20 | <=24万元 | =24万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 防汛减灾直接经济效益 | 10 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 防洪安全覆盖人口 | 5 | >=2500人 | =2500人 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 控制施工区水土流失面积 | 5 | <=1公顷 | =1公顷 | 100 | 5 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分