## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县库尔阿根河小土古里段中小河流治理项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1243.00 | 1245.59 |  | 1245.59 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1243.00 | 1245.59 |  | 1245.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入1245.59（项目预算）万元用于完成库尔阿根河小土古里段中小河流治理，通过项目的实施，促进当地经济的发展，完善当地防洪设施，改善当地居民生活条件。库尔阿根河小土古里段中小河流治理费1243.00万元，库尔阿根河小土古里段中小河流治理工程草原植被恢复费2.59万元。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日完成支付库尔阿根河小土古里段中小河流治理费1243.00万元，库尔阿根河小土古里段中小河流治理工程草原植被恢复费2.59万元。通过项目的实施，促进当地经济的发展，完善当地防洪设施，改善当地居民生活条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 综合治理河段长度 | 12 | =9.10km | =8km | 89.1 | 8.73 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建纳洪口 | 7 | =1座 | =1座 | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 9 | =100% | =100% | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 库尔阿根河小土古里段中小河流治理工程草原植被恢复费 | 12 | <=2.59万元 | =2.59万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 库尔阿根河小土古里段中小河流治理费 | 12 | <=1243万元 | =1243万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善供水能力 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地居民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.73分