## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县红山水库除险加固工程项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2245.00 | 3579.63 |  | 3579.63 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2245.00 | 3579.63 |  | 3579.63 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入3579.63万元用于完成大坝上、下游坝坡衬砌完成100%；管理站房施工完成100%；安全监测与自动化系统安装100%，溢洪道改扩建建设完成，促进下游灌区经济发展，改善下游流域生态环境。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，项目完成大坝上、下游坝坡衬砌；管理站房施工；安全监测与自动化系统安装，溢洪道改扩建建设完成。通过实施该项目，促进了下游灌区经济发展，改善了下游流域生态环境。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成上游混凝土护坝坡浇筑面积 | 8 | >=4600立方米 | =4600立方米 | 100 | 8 | 计划标准 | =4600立方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成下游六棱块护坡衬砌面积 | 9 | >=1667立方米 | =1667立方米 | 100 | 9 | 计划标准 | =1667立方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水库管理站房面积 | 6 | >=530平方米 | =530.16平方米 | 100.03 | 6 | 计划标准 | =530平方米 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | >=100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程按期完成率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程进度款 | 20 | >=3372.18万元 | =3372.18万元 | 100 | 20 | 计划标准 | =3372.18万元 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 降低农民灌溉成本 | 20 | 有效降低 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 有效降低 | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分