附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资资金-呼图壁县阿苇滩渠首除险加固项目

实施单位（公章）：呼图壁县水利局

主管部门（公章）：呼图壁县水利局

项目负责人（签章）：库尔班

填报时间：2025年03月12日

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

阿苇滩渠首位于呼图壁河出山口处，石梯子乡境内，距呼图壁县城西南方向约24km，在青年渠首上游约12km处，为拦河式渠首，1964年建成并投入使用，工程至今已运行59年。在运行过程中，经过多次的维修与更新改造，目前渠首为“一”字型布置，枢纽主要建筑物包括泄洪冲砂闸、溢流堰、“曲条面”引水枢纽和上下游导流堤。工程修建年代久远，原设计标准低，配套不完善，引输水能力严重不足，不利于灌溉调度管理，影响灌区经济可持续发展。2022年4月，经对呼图壁县阿苇滩渠首水闸进行安全评价，根据《水闸安全评价导则》水闸类别评定标准，阿苇滩渠首运用指标无法达到设计标准，工程存在严重安全问题，综合评价后，鉴定阿苇滩渠首水闸为四类闸，急需进行除险加固。为缓解阿苇滩灌区用水矛盾，提高供水保证率，2023年县委、县政府积极申请资金对渠首进行除险加固，恢复渠首供水功能。2023年11月30日，昌吉州发改委下达《关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程可行性研究报告的批复》（昌州发改农发〔2023〕17号）。2024年6月11日，昌吉州发改委下达《昌吉州发改委关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程初步设计的批复》（昌州发改项目〔2024〕58号）。项目建设完成后可解决阿苇滩渠首安全隐患问题，提高渠首安全过洪能力，引水流量由3m3/s提升到6m3/s，提升石梯子灌区水资源调控能力和保证率，可向二十里店镇调配，极大地改善流域内农牧业生产基础条件，提高农牧民经济收入，加快农牧民的脱贫致富步伐，提高生活质量水平和质量，改善民生，为进一步助力县域高质量发展提供水利支撑。

2.主要内容

（1）项目名称：呼图壁县阿苇滩渠首除险加固项目（以下简称“该项目”或“项目”）

（2）项目主要内容：该项目用途为农业灌溉，灌溉范围为渠首下游石梯子灌区、二十里店灌区，主要建设内容为通过拆除原渠首，新建上下游导流堤、溢流堰及泄洪闸、冲砂闸、引水闸、上下游翼墙、管理站房、对上下游河道进行整治、配套金属结构及相应电气设备，信息化建设等。

3.实施情况

实施主体：呼图壁县水利管理站。

实施时间：本项目实施周期为2024年8月-2025年10月。

实施情况：2023年11月30日，昌吉州发改委下达《关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程可行性研究报告的批复》（昌州发改农发〔2023〕17号）。2024年6月11日，昌吉州发改委下达《昌吉州发改委关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程初步设计的批复》（昌州发改项目〔2024〕58号）。7月18日完成了施工招标，7月23日完成了监理招标、8月2日签订施工合同、8月10日工程开工，11月20日停工，现已完成引水闸、冲砂闸、泄洪闸闸前铺盖段、闸后泄槽段及启闭机平台、溢流堰泄槽段、交通桥，引水渠，上游左右侧导流堤填筑，围堰、导流明渠等工程施工。已支付中央预算内资金3816.41万元。

4.项目实施主体

（1）主要职能

新疆昌吉州呼图壁县水利局是主管地下水开采与管理，水政检查，农田水利灌溉管理与运行，水利工程建设与管理、水土保持、水资源的合理开发利用、高效节水新技术的实施与推广、水政、监察水利工程质量监督等主要职责及承担县委、县政府交办的其他事项的行政事业单位。

（2）机构设置情况

呼图壁县水利局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：水政监察大队、水利工程质量监督站、建管股、农水股、行政办公室、财务室、党建办等。

呼图壁县水利局编制数 22，实有人数 38 人，其中：在职22 人，增加 0 人；退休 16 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0人。

5.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年5月29日，呼图壁县财政局下达《关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算资金指标到位的通知》(呼财字〔2024〕74号)，下达中央资金3816.41万元。2024年实际收到预算资金3816.41万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

截至2024年12月31日，本项目实际支付资金3816.41万元，预算执行率100%。本项目资金用于支付工程款3521.31万元，支付前期费295.10万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程通过拆除原渠首，新建上下游导流堤、溢流堰及泄洪闸、冲砂闸、引水闸、上下游翼墙、管理站房、对上下游河道进行整治、配套金属结构及相应电气设备，信息化建设等，能够有效消除病险水闸安全隐患，提高防洪能力，提高灌区供水保障率及水资源利用，促进流域经济发展。

2.阶段性目标

根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合我单位的规章制度以及项目实施和财务相关资料，评价小组对项目绩效指标进行了进一步的完善，完善后绩效指标如下：

（1）项目产出指标

①数量指标

“大中型病险水闸除险加固数量”指标，预期指标值为“=1个”；

“灌溉土地亩数”指标，预期指标值为“>=5万亩”；

“钢筋数量”指标，预期指标值为“>=200吨”；

②质量指标

“工程质量合格率”指标，预期指标值为“>=100%”；

③时效指标

“项目完工及时率”指标，预期指标值为“>=80%”；

（2）项目成本指标指标

①经济成本指标

“工程前期费用”指标，预期指标值为“<=295.10万元”；

“建安费”指标，预期指标值为“<=3521.31万元”；

②社会成本指标

“无此类指标。”

③生态环境成本指标

“无此类指标。”

（3）项目效益指标

①经济效益指标

“无此类指标。”

②社会效益指标

“提高渠首安全过洪能力”指标，预期指标值为“良好”；

③生态效益指标

“无此类指标。”

（4）项目满意度指标

①满意度指标

“当地居民满意度”指标，预期指标值为“大于等于95%”。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价财政项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。通过绩效评价，促进本单位总结经验、发现问题、改进工作，旨在评价本项目前期审批、实施过程及实施效果，促进预算管理不断完善，加快绩效目标的实现，保证财政资金有效、合理使用。

2.绩效评价对象

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求实施评价工作，本次评价对象为涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资资金-呼图壁县阿苇滩渠首除险加固项目，评价核心为项目资金、项目产出、项目效益。

3.绩效评价范围

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况和财务管理状况；资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度（包括是否达到预定产出和效果）等方面进行综合绩效评价。

4.绩效评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》；

(2)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

(3)《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

(4)《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）；

(5)《阿苇滩渠首除险加固工程可行性研究报告》

(6)《阿苇滩渠首除险加固工程初步设计报告》

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

依据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，通过绩效评价反思项目实施和管理中的问题，总结经验和教训，为提升财政资金使用效益，提供可行性参考建议。绩效评价应遵循如下原则：

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价指标体系

我单位通过实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，全面反映项目决策、项目和资金管理、产出和效益，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标，精简实用，绩效评价小组结合项目的实际情况，综合考虑相关性、重要性、可衡量性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，绩效评价指标的权重设计突出结果导向，设置指标体系结构如下：设置一级指标共5个，包括：决策指标（21.0%）、过程指标（19.0%）、产出指标（20.0%）、成本指标（10.0%）、效益指标（30.0%）五类指标；二级和三级指标根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。绩效评价小组围绕项目总体绩效目标，将梳理后的年度绩效目标细化分解为个性化产出和效益指标，与共性指标共同构成该项目绩效评价指标体系详见“附件1：项目支出绩效评价绩效评价体系”。

3.评价方法

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：成本效益分析法，比较分析法、目标评估法、问卷调查法。

成本效益分析法：通过量化项目的资金投入与产出效益，评估资金使用效率，衡量单位成本是否产生预期培训效果或社会价值。

比较分析法：将培训前后的代表履职能力数据（如议案质量、调研成果数量）进行对比，分析能力提升幅度与项目目标的契合度。

目标评估法：以预设的绩效目标（如参训率、满意度、议案达标率）为基准，逐项核查实际完成情况，判断项目目标实现程度。

问卷调查法：通过设计满意度、知识掌握度等量表，收集参训代表对课程内容、教学方式的主观反馈，评估培训体验与知识转化效果。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

我单位于2025年3月1日，确定绩效评价工作小组，正式开始前期准备工作，通过对评价对象前期调研，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准。绩效评价工作小组人员名单及分工如下：

刘杰（评价小组组长）：主要负责项目策划和监督，全面负责项目绩效评价办稿的最终质量，对评估人员出具的最终报告质量进行复核，确保评估结果的客观性；

库尔班（评价小组组员）：主要负责资料的收集，取证、数据统计分析；

尕超（评价小组组员）：主要负责主要负责项目报告的制定，指标的研判，数据分析及报告撰写。

2.组织实施

2025年3月2日-3月10日，评价工作进入实施阶段。

在数据采集方面，评价小组项目负责人、财务人员进行访谈沟通，全面了解项目实施的目的、预算安排、实施内容、组织管理、实施结果等方面的内容；全面收集项目决策过程、资金使用管理、制度建设与执行情况、

质量管理、项目建设及验收等相关资料，完成绩效评价内容所需的印证资料整理，所有数据经核查后统计汇总。

经调研了解，该项目主要受益群体包括石梯子乡与二十里店镇的居民。我们根据绩效评价目标和绩效指标体系，设计满意度调查问卷进行问卷调查，其中石梯子乡与二十里店镇的居民共选取样本30人，共发放问卷30份，最终收回30份。 

3.分析评价

2025年3月11日-3月20日，评价小组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析、汇总各方评价结果。　

4.撰写与提交评价报告

2025年3月21-3月25日，评价小组撰写绩效评价报告，按照新疆维吾尔自治区财政绩效管理信息系统绩效评价模块中统一格式和文本框架撰写绩效评价报告并提交审核。

5.问题整改

经审核通过后，由评价小组将报告推送至项目实施人员，由项目实施人员根据报告评价结论、存在的问题以及改进建议落实问题整改，并形成整改报告，由评价小组负责监督和核查整改落实情况，确保绩效评价落到实处。

6.档案整理

建立和落实档案管理制度，将项目相关资料存档，包括但不限于：评价项目基本情况和相关文件、评价实施方案、项目支付资料等相关档案。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

经评价，本项目部分达成年初设立的绩效目标，在实施过程中取得了良好的成效，具体表现在：通过项目的实施，完成了引水闸、冲砂闸、泄洪闸闸室、闸前铺盖段、闸后泄槽段及启闭机平台、溢流堰泄槽段、引水渠完成570米，上游左右侧导流堤填筑，围堰、导流明渠等，管理站房、物资储备间基础工程建设。消能塘抛石回填高度2米已完成，提高了阿苇滩渠首水平，提升了石梯子灌区灌溉能力。但在实施过程中也存在一些不足：施工现场管理水平不足

（二）评价结论

此次绩效评价通过绩效评价小组论证的评价指标体系及评分标准，采用因素分析法和比较法对本项目绩效进行客观评价，本项目共设置三级指标数量20个，实现三级指标数量20个，总体完成率为100.00%。最终评分结果：总分为100分，绩效评级为“优秀”。综合评价结论如下：

项目决策类指标共设置6个，满分指标6个，得分率100.0%；

过程管理类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目产出类指标共设置5个，满分指标5个，得分率100.0%；

项目成本类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%；

项目效益类指标共设置2个，满分指标2个，得分率100.0%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（一）项目决策情况

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性

本项目立项符合昌吉回族自治州人民政府颁发的《关于印发《昌吉回族自治州“十四五”水利发展(水安全保障)规划》的通知》（昌州政发〔2022〕5号）中：“建设阿苇滩渠首（水闸）除险加固工程”，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；本项目立项符合《“十四五”水安全保障规划》规划报告中：“加快实施病险水库、水闸、堤防除险加固”内容，符合行业发展规划和政策要求；本项目立项符合《呼图壁县水利局单位配置内设机构和人员编制规定》中职责范围中的“水利工程建设与管理、水土保持、水资源的合理开发利用”，属于我单位履职所需；根据《财政资金直接支付申请书》，本项目资金性质为“公共财政预算”功能分类为“水利工程建设”经济分类为“委托业务费”属于一般公共预算资金支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；经检查我单位财政应用平台指标，本项目不存在重复。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5.00分，本项目立项依据充分。。

（2）立项程序规范性

本项目根据昌吉州发改委下达《关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程可行性研究报告的批复》（昌州发改农发〔2023〕17号）文件要求，我单位上报《呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程初步设计报告》的请示，经昌吉州发改委审核下发《昌吉州发改委关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程初步设计的批复》（昌州发改项目〔2024〕58号）批复文件，本项目正式设立。经查看，该项目立项过程产生的相关文件，符合相关要求。本项目为基础建设类项目，属于经常性项目，不涉及事前绩效评估和风险评估，已委托新疆昌吉方汇水电设计有限公司单位编制《呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程项目可行性研究报告》。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目立项程序规范。

2.绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性

本项目已设置年度绩效目标，具体内容为“呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程通过拆除原有建筑物，新建上下游导流堤、溢流堰及泄洪闸、冲砂闸、引水闸、上下游翼墙、管理站房、对上下游河道进行整治、配套金属结构及相应电气设备，信息化建设等，能够有效消除病险水闸安全隐息，提高防洪能力，提高灌区供水保证率及水资源利用率，促进流域经济社会发展。”本项目实际工作内容为：新建上下游导流堤、溢流堰及泄洪闸、冲砂闸、引水闸、上下游翼墙、管理站房、对上下游河道进行整治、配套金属结构及相应电气设备，信息化建设等。绩效目标与实际工作内容一致，两者具有相关性;本项目预算申请中央预算内资金3816.41万元，预算确定资金量与实际工作任务相匹配。本项目按照绩效目标完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，有效保障了阿苇滩渠首安全隐患问题，提升阿苇滩灌区水资源调控能力，提高渠首安全过洪能力、引水冲砂能力和灌区引水灌溉保证率，灌区灌溉保证率从75%提高到90%，灌区保灌面积从5万亩提高到12.21万亩，极大地改善流域内农牧业生产基础条件，提高农牧民经济收入，加快农牧民的脱贫致富步伐，提高生活质量水平和质量，改善民生，为进一步助力县域高质量发展提供水利支撑。年度绩效目标完成，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，本项目绩效目标设置合理。

（2）绩效指标明确性

经检查我单位年初设置的《项目支出绩效目标表》，得出如下结论：本项目已将年度绩效目标进行细化为绩效指标体系，共设置一级指标3个，二级指标6个，三级指标9个，定量指标8个，定性指标1个，指标量化率为88.89%，量化率达70.00%以上。

综上所述，本指标满分为3.00分，根据评分标准得3.00分，本项目所设置绩效指标明确。

3.资金投入情况分析

（1）预算编制科学性

本项目预算编制通过可行性研究报告得出，即预算编制较科学且经过论证；

预算申请内容为拆除原渠首，新建上下游导流堤、溢流堰及泄洪闸、冲砂闸、引水闸、上下游翼墙、管理站房、对上下游河道进行整治、配套金属结构及相应电气设备，信息化建设等，项目实际内容为已完成引水闸、冲砂闸、泄洪闸闸室、闸前铺盖段、闸后泄槽段及启闭机平台、溢流堰泄槽段、引水渠完成570米，上游左右侧导流堤填筑，围堰、导流明渠等，管理站房、物资储备间基础工程已完成。消能塘抛石回填高度2米已完成。预算申请与《关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程可行性研究报告的批复》中涉及的项目内容匹配；

本项目预算申请资金3816.41万元，我单位在预算申请中严格按照分项成本进行核算，其中：工程前期费用295.1万元，建安费3521.31万元。本项目预算额度测算依据充分，严格按照标准编制，预算确定资金量与实际工作任务相匹配；

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准4.00分，本项目预算编制科学。

（2）资金分配合理性

本项目实际分配资金以《关于拨付呼图壁县阿苇滩渠首除险加固项目资金的请示》和《关于对呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程可行性研究报告的批复》为依据进行资金分配，预算资金分配依据充分。根据《关于下达新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资预算资金指标到位的通知》(呼财字〔2024〕74号)文件显示，本项目实际到位资金3816.41万元，实际分配资金与我单位提交申请的资金额度一致，资金分配额度合理，与我单位实际需求相适应。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，本项目资金分配合理。

（二）项目过程情况

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分19.00分，实际得分19.00分。

1.资金管理情况分析

（1）资金到位率

本项目预算资金为3816.41万元，其中：中央资金3816.41万元，实际到位资金3816.41万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100.00%=（3816.41/3816.41）*100.00%=100%。得分=资金到位率*分值=100%*4=4分。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目资金分配合理。

（2）预算执行率

本项目实际支出资金3816.41万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100.00%=（3816.41/3816.41）*100.00%=100.00%。得分=预算执行率*分值=100.00%*5=5分。

综上所述，本指标满分为5.00分，根据评分标准得5分，本项目资金分配合理。

（3）资金使用合规性

通过检查本项目签订的合同、资金申请文件、发票等财务付款凭证，得出本项目资金支出符合国家财经法规、《政府会计制度》以及《水利局专项资金报账管理暂行办法》，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金实际使用方向与预算批复用途一致，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4.00分，资金支出符合我单位财务管理制度规定。

2.组织实施情况分析

（1）管理制度健全性

我单位已制定《呼图壁县水利局本级资金管理办法》《呼图壁县水利局本级收支业务管理制度》《呼图壁县水利局本级政府采购业务管理制度》《呼图壁县水利局本级合同管理制度》，上述已建立的制度均符合行政事业单位内控管理要求，财务和业务管理制度合法、合规、完整，本项目执行符合上述制度规定。

综上所述，本指标满分为2.00分，根据评分标准得2.00分，项目制度建设健全。

（2）制度执行有效性

经对比分析本项目实际执行过程资料和已建立的项目管理制度和财务管理制度，得出本项目严格按照本单位已建立制度执行。项目实施过程中产生的文件，如合同书、质量和安全终身责任承诺书、呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程可行性研究报告等资料齐全并及时进行了归档。项目资金支出严格按照自治区、地州、市县以及本单位资金管理办法执行，项目启动实施后，为了加快本项目的实施，成立了呼图壁县阿苇滩渠首除险加固工程项目法人机构，由项目法人负责人刘杰任组长，负责项目的组织工作；库尔班任副组长，负责项目的实施工作；组员包括：王海浩、闫丽、刘彦龙、马兰、赵菁、南喜梅、韩静、尕超和杨培安，主要负责项目监督管理、验收以及资金核拨等工作。

综上所述，本指标满分为4.00分，根据评分标准得4分，本项目所建立制度执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由3个二级指标和5个三级指标构成，权重分20.0分，实际得分20.0分。

1.数量指标完成情况分析

“大中型渠首除险加固数量”指标：预期指标值为“=1个”，实际完成指标值为“=1个”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“灌溉土地亩数”指标：预期指标值为“>=5万亩”，实际完成指标值为“=5万亩”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

“钢筋数量”指标：预期指标值为“>=200吨”，实际完成指标值为“=200吨”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

2.质量指标完成情况分析

“工程质量合格率”指标：预期指标值为“=100%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

3.时效指标完成情况分析

“项目完工及时率”指标：预期指标值为“>=80%”，实际完成指标值为“=80%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为4分，根据评分标准得4分。

（四）项目成本情况

项目成本情况指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分10.0分，实际得分10.0分。

1.经济成本指标完成情况分析

“工程前期费用”指标：预期指标值为“<=295.10万元”，实际完成指标值为“=295.10万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

“建安费”指标：预期指标值为“<=3521.31万元”，实际完成指标值为“=3521.31万元”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为5分，根据评分标准得5分。

2.社会成本指标完成情况分析

无该类指标

3.生态环境成本指标完成情况分析

无该类指标

（四）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和2个三级指标构成，权重分30.0分，实际得分30分。

1.经济效益完成情况分析

无该类指标

2.社会效益完成情况分析

“提高渠首安全过洪能力”指标：预期指标值为“良好”，实际完成指标值为“达到预期指标值”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为20分，根据评分标准得20分。

3.生态效益完成情况分析

无该类指标。

4.满意度完成情况分析

“当地居民满意度”指标：预期指标值为“>=95%”，实际完成指标值为“=100%”，指标完成率为100.0%。

综上所述，本指标满分为10.0分，根据评分标准得10.0分。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一、项目组织方面

在项目组织过程中，呼图壁县水利局建立了高效协同的工作机制，形成“政府主导、部门联动、专业支撑”的组织架构。通过成立专项领导小组，统筹协调水利、财政、环保等部门职责，明确分工与责任边界，确保各环节无缝衔接。同时，注重发挥技术团队的核心作用，整合设计、施工、监理等专业力量，强化技术论证与现场指导，为工程实施提供科学保障。此外，积极吸纳基层管护人员和受益群众参与监督，形成“上下联动、多方共管”的组织模式，既提升了工程推进效率，也增强了群众对项目的认可度。

二、项目管理方面

项目管理以规范化和精细化为导向，严格遵循水利工程建设标准，全面落实质量、安全、进度“三控”机制。在前期规划中，科学制定施工方案，细化任务节点，统筹考虑防洪、灌溉、生态等多重需求，确保工程功能与区域发展需求匹配。实施过程中，通过定期召开工程例会、建立问题台账、动态优化施工流程等方式，及时化解技术难点和协调矛盾。质量控制上，严格执行“三检制”（自检、互检、专检）和隐蔽工程验收制度，引入第三方检测机构强化监督，保障工程质量达标。安全管理方面，强化风险预判与应急预案，落实安全培训与现场巡查，实现工程建设“零事故”目标。

三、资金管理方面

资金管理坚持“专款专用、全程监管、绩效优先”原则，构建了规范化、透明化的资金使用体系。通过科学编制预算、细化资金分配方案，确保资金投向与工程需求精准匹配。严格履行审批程序，落实资金支付“三级审核”制度，防范廉政风险。在资金监管上，联合审计、财政等部门开展全过程跟踪审计，定期公开资金使用情况，主动接受社会监督，确保资金合规高效使用。同时，注重资金绩效管理，结合工程进度分阶段评估资金效益，及时调整优化支出结构，最大限度发挥财政资金撬动作用，为项目高质量完成提供坚实保障。

（二）存在的问题及原因分析

1.前期勘察设计深度不足

原因分析：项目前期受限于时间紧迫或技术力量薄弱，对地质条件、水文特征等关键因素勘察不够全面，导致施工过程中出现设计变更，影响工程进度和成本控制。

2.质量安全隐患未完全杜绝

原因分析：部分施工环节存在技术交底不彻底、安全监管覆盖面不足等问题，导致局部施工质量不达标或安全隐患未及时排查。

六、有关建议

1.强化前期技术投入：延长勘察设计周期，引入专业第三方机构参与地质勘探与方案论证，确保数据精准性和设计合理性；建立动态调整机制：在施工阶段预留技术优化空间，针对现场发现的问题及时组织专家会审，减少返工风险

2.强化全过程监管：推行“双随机”检查机制（随机抽检项目、随机指派专家），扩大第三方质量检测的覆盖范围。细化安全责任体系：建立全员安全责任制，分岗位制定安全操作规范，定期开展安全演练和警示教育。

七、其他需要说明的问题

（一）本项目部分间接产生的效果无法准确在短期内衡量，因此很难认定项目产生的全部效果。通过指标来反映绩效，指标的科学性和全面性需要不断地完善和研究。

（二）评价结果作为安排政府预算、完善政策和改进管理的重要依据。原则上，对评价等级为优、良的，根据情况予以支持；对评价等级为中、差的，要完善政策、改进管理，根据情况核减预算。

（三）评价结果分别编入政府决算和部门预算，报送本级人民代表大会常务委员会，并依法予以公开。

（四）我单位对上述项目支出绩效评价报告内反映内容的真实性、完整性负责，接受上级部门及社会公众监督。