## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 涉藏州县建设专项2024年第一批中央基建投资资金-呼图壁县阿苇滩渠首除险加固项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 5390.00 | 3816.41 |  | 3816.41 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 5390.00 | 3816.41 |  | 3816.41 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 该项目周期为2024年-2025年，项目总资金额度为5390.00万元，项目总体工作任务为对阿苇滩渠首除险加固；2024年该项目预算为3816.41万元，项目工作任务为阿苇滩渠首除险加固。通过项目的实施，促进当地经济的发展，灌溉土地亩数不少于5万亩，使用钢筋数量不少于200吨，项目完成合格率达到100%，良好提高渠首安全过洪能力。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目阿苇滩渠首除险加固工程正在建设中，项目实际完成冲砂闸、泄洪闸、引水闸、导流堤、引水渠、管理站房等内容，已投入使用钢筋数量200吨。通过项目的实施，促进了当地经济的发展，提高了渠首安全过洪能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大中型渠首除险加固数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，目前已完成工程进度85%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌溉土地亩数 | 9 | >=5万亩 | =5万亩 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，目前已完成工程进度85%。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 钢筋数量 | 8 | >=200吨 | =200吨 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，目前已完成工程进度85%，已完成工程验收均合格。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 6 | >=80% | =80% | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，目前已完成工程进度85%。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程前期费用 | 12 | <=295.10万元 | =295.1万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建安费 | 8 | <=3521.31万元 | =3521.31万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高渠首安全过洪能力 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，目前已完成工程进度85%，经过调查问卷，业绩值达到100%。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 当地居民满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，目前已完成工程进度85%，经过问卷调查，满意度达到100%。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分