## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年中央水库移民扶持基金-二十里店镇宁州户村6组渠道项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 认真贯彻实施移民后期扶持政策，组织实施生产开发及配套设施等项目，改善移民生产生活条件，进一步增强移民幸福感。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成呼图壁县二十里店镇宁州户六组70U型渠渠道改造878.6米，安装闸门3座。通过该项目的实施，提升了水资源利用率，优化了水资源调配，减少渗漏和蒸发损失，提升灌溉效率，提高民众生活质量，满足农业灌溉、居民用水等民生需求，促进了农村经济增长，为农田提供稳定、充足的灌溉水源，保障农作物生长，促进农业增效，解决了灌溉、用水等问题，减少了因水资源分配不均引发的矛盾和纠纷，有利于社会稳定与和谐。同时，也提升了居民的生活质量和幸福感。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 移民建设项目 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目一次性验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工项目验收率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至当年底，项目资金完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 截至年底已完成全部资金的支付，超额完成原绩效目标。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目完成效率高，施工未影响农用地灌溉，居民满意度高。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分