## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县五工台镇十户村无底渠建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 14.82 | 14.82 |  | 14.82 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 14.82 | 14.82 |  | 14.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入14.82万元用于完成700米渠道建设内容，通过项目的实施，促进移民社区经济与社会融合发展，完善基础设施建设，改善居民生活质量，丰富精神文化生活，助力其安稳迈向新生活。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成新建无底渠长662.2米，通过该项目的实施，提升了水资源的利用效率。无底渠减少了水在输送过程中的渗漏损失，使得灌溉用水能够更精准、高效地抵达农田。原本因渠道渗漏导致灌溉范围受限的区域，如今能得到充足水源，灌溉面积得以扩大，农作物产量有望显著提升，切实保障了农业生产用水需求，提高了水资源的有效利用率，避免了水资源的浪费。该项目促进了农业生产的规模化与现代化发展。稳定且高效的灌溉水源为大规模种植提供了坚实基础，还能提升农产品质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生产开发及配套设施项目个数 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设水渠米数 | 12 | >=700米 | =662.2米 | 94.6 | 10.38 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工程实施过程中主要建设内容实际情况较开工前计划发生变化，造成偏差。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 水渠建设完工及时率 | 8 | >=95% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 水渠建设标准成本 | 20 | <=212元/米 | =247.92元/米 | 129.68 | 14.06 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实施过程中实际情况较开工前概算发生变化，造成偏差。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善移民社区生活环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 移民对后期扶持政策实施满意度 | 10 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 对项目成果预期过高，需要更进一步的优化项目策划与具体实施过程。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.44分