## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 呼图壁县五工台镇骨干渠系续建配套与节水改造工程
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 63.65 | 63.65 |  | 63.65 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 63.65 | 63.65 |  | 63.65 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入63.65万元用于完成五工台镇骨干渠系续建配套与节水改造工程森林草原植被恢复费内容。通过项目的实施，促进项目进度的发展，完善当地的灌溉条件。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目实际完成西一支干渠0.25km、共丰干渠0.85km、五工台干渠0.92km、朝红支渠3.8Km、乱山子支渠8.8km、福海新村支渠5.15km、大泉支渠8.54km、大小泉百泉支渠3.35km、西树窝子支渠3.1km、小泉百泉支渠1km、十户支渠0.14km、西河支渠2.77km、小泉支渠6.9km等。通过该项目的实施，提升了灌溉保证率，促进了当地农业经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌区防渗渠道改造 | 10 | =14条 | =14条 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造渠道总长度 | 9 | >=65.365km | =45.57km | 69.7 | 2.18 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因为本项目为跨年项目，预计完工时间为2025年10月30日，还有部分工程未完工。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质合格率 | 8 | >=100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | 7 | >=100% | =100% | 100 | 7 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工及时率 | 6 | >=95% | =100% | 105.26 | 5.68 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 我部项目前期手续进展顺利，各部门之间紧密配合，领导高度重视，因此项目开工比预期及时。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林植被恢复费 | 12 | <=53.65万元 | =53.65万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原植被恢复费 | 8 | <=10.00万元 | =10万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善生态环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 97.62 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 正式材料 | 因为本项目为跨年项目，预计完工时间为2025年10月30日，还有部分工程未完工。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度 | 10 | >=90% | =100% | 97.62 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 正式材料 | 因为本项目为跨年项目，预计完工时间为2025年10月30日，还有部分工程未完工。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.86分