## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 大丰镇骨干渠系续建配套与节水改造工程
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 67.42 | 67.42 |  | 67.42 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 67.42 | 67.42 |  | 67.42 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目拟投入67.42万元用于完成大丰镇骨干渠系续建配套与节水改造工程森林植被恢复费和草原植被恢复费，通过项目的实施，促进项目稳定进行。 | [5 empty] | 截至2024年12月31日，该项目国有林中心支渠改扩建工程已全部完成，十八户支渠改扩建工程已全部完成、红山干渠改扩建工程已完成7km、黑家塘支渠改扩建工程已完成4Km、祁家户村支渠改扩建工程已完成7km，灌区防渗改造长度共33km。通过该项目的实施，提升了灌溉保证率，促进了当地农业经济发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌区防渗改造渠道 | 9 | =7条 | =7条 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 灌区防渗改造长度 | 8 | >=55.57km | =33km | 59.38 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 该项目为跨年项目，应在2025年12月之前完成，但在设置指标时误将项目指标设置为了本年指标，导致项目完工率较低。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质合格率（%） | 7 | =100% | =100% | 100 | 7 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 行业标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率（%） | 6 | >=95% | =90% | 94.74 | 5.21 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料 | 该项目为跨年项目，应在2025年12月之前完成，但在设置指标时误将项目指标设置为了本年指标，导致项目完工率较低。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 森林植被恢复费 | 12 | <=64.70万元 | =64.7万元 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 草原植被恢复费 | 8 | <=2.73万元 | =2.73万元 | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善生态环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 96.14 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，预期在2025年十二月之前完成，还有一部分工程未完成。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目区农民满意度（%） | 10 | >=90% | =100% | 96.14 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 该项目为跨年项目，预期在2025年十二月之前完成，还有一部分工程未完成。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.21分