## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 2024年呼图壁大海子国家湿地公园防火资金
主管部门 |  | 呼图壁县湿地公园管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县湿地公园管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.60 | 21.00 |  | 21.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.60 | 21.00 |  | 21.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本项目总投资21.00万元，主要用于呼图壁大海子国家湿地公园防火资金。该项目的实施，能够消除湿地公园火灾隐患，保证湿地及周边居民的生命财产安全。 | [5 empty] | 截止2024年12月31日，该项目实际完成了防火隔离带的建设，购买四冲程背负式割草机、灭火机、汽油吹风灭火器，柴油发电机、消防帯、除草剂等，已经达成了预定的目标，通过该项目的实施，提升了湿地生态系统的安全性和稳定性，有效预防和控制了火灾事故的发生，促进了群众参与湿地保护的积极性，为构建人与自然和谐共生的美好家园奠定了坚实基础。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用巡护管护人员 | 9 | >=2人 | =2人 | 100 | 9 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用规范率 | 11 | =100% | =100% | 100 | 11 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 巡护管护人员考核合格率 | 8 | >=95% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备购置费 | 12 | <=3.13万元 | =3.13万元 | 100 | 12 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 割草机械租赁费 | 8 | <=17.87万元 | =17.87万元 | 100 | 8 | 计划标准
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强湿地保护配置 | 20 | 良好 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 周围居民的满意度 | 10 | >=95% |  | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分